## 250117 (제출본-최초)
현대백화점 New 커머스 플랫폼 구축
2025-01-17
업무구분 | 역할 | 계약등급 | 이름 | 실등급 | 계약투입일 | 계약철수일 | 실투입일 | 실철수일 | M1 (2월) | M2 (3월) | M3 (4월) | M4 (5월) | M5 (6월) | M6 (7월) | M7 (8월) | M8 (9월) | M9 (10월) | M10 (11월) | M11 (12월) | M12 (1월) | M13 (2월) | M14 (3월) | M15 (4월) | M/M계
현장관리 | 기획/디자인 총괄 (바이널씨 PM) | 고급 | 황세진 | 특급 | 2025-02-03 | 2026-04-15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 14.5
기획 | PL (제작가이드, 산출물 검수) | 고급 | 고우정 | 특급 | 2025-02-17 | 2026-04-15 |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 14
| 앱웹 Front UXUI 상세 화면설계 | 고급 | 우미숙 | 특급 | 2025-02-03 | 2026-03-15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 13.5
|  | 고급 | 정수정 | - | 2025-02-03 | 2026-02-28 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 13
현장관리 |  | 중급 | 최철원 | 고급 | 2025-03-03 | 2026-03-15 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 12.5
현장관리 |  | 중급 | 김강현 | 고급 | 2025-02-03 | 2026-02-15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  | 12.5
현장관리 |  | 초급 | 김세진 | - | 2025-02-03 | 2025-12-31 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 11
현장관리 |  | 초급 | 이태림 | - | 2025-02-03 | 2025-09-30 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 8
현장관리 |  | 고급 | [21 empty] | 0
현장관리 |  | 중급 | [21 empty] | 0
현장관리 |  | 초급 | [21 empty] | 0
현장관리 |  | 고급 | [21 empty] | 0
현장관리 |  | 중급 | [21 empty] | 0
현장관리 |  | 초급 | [21 empty] | 0
현장관리 | 합계 |  |  |  |  | mm |  |  | 6.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5.5 | 3 | 1 | 99
디자인 | PL (제작가이드, 산출물 검수) | 중급 | 배지효 | - | 2025-03-24 | 2026-04-15 |  |  |  | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 12.75
| 앱웹 화면 UI 디자인 | 중급 | 윤혜림 | - | 2025-03-24 | 2026-03-31 |  |  |  | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 12.25
|  | 중급 | 박민정 | 고급 | 2025-04-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 12
디자인 |  | 초급 | 김민지 | - | 2025-03-24 | 2026-03-31 |  |  |  | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 12.25
디자인 |  | 초급 | 이경진 | - | 2025-03-24 | 2025-11-30 |  |  |  | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 8.25
디자인 |  | 초급 | 민수연 | - | 2025-04-01 | 2025-11-30 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 8
디자인 |  | 초급 | 박성호 | 고급 | 2025-04-01 | 2025-11-15 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | [5 empty] | 7.5
디자인 |  | 고급 | [21 empty] | 0
디자인 |  | 중급 | [21 empty] | 0
디자인 |  | 초급 | [21 empty] | 0
디자인 |  | 고급 | [21 empty] | 0
디자인 |  | 중급 | [21 empty] | 0
디자인 |  | 초급 | [21 empty] | 0
디자인 | 인터렉션 디자인 (Interaction 설계 및 구현) | 고급 | [21 empty] | 0
디자인 |  | 중급 | [21 empty] | 0
디자인 |  | 초급 | [21 empty] | 0
디자인 | 합계 |  |  |  |  | mm |  |  | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.5 | 73
합계 | [5 empty] | MM |  |  | 6.5 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13.5 | 11 | 10 | 9.5 | 7 | 1.5 | 172
[16 empty] | 등급별 계획공수 |  |  |  |  | 계획공수
[16 empty] | 부문 | 등급 | 공수 | 합계 |  | 계약공수 |  | 172
[16 empty] | 기획 | 고급 | 55 | 99 |  | 본사 추가지원 공수 |  | 32.5
[17 empty] | 중급 | 25 |  |  | 총 가용 공수 |  | 204.5
[17 empty] | 초급 | 19
[16 empty] | 디자인 | 고급 | 0 | 73
[17 empty] | 중급 | 37
[17 empty] | 초급 | 36
[16 empty] | 총계 |  |  | 172
상세 설게/디자인
요구기능 분석, 서비스 기획 및 IA설계
WBS, 디자인 프로토타입(시안), 가이드 정의
오픈/안정화
통합테스트
개발대응

## @250217 (제출본-최종)
현대백화점 New 커머스 플랫폼 구축
2025-02-17
월별 인력 투입 계획
업무구분 | 역할 | 계약등급 | 이름 | 실등급 | 계약투입일 | 계약철수일 | 실투입일 | 실철수일 | M1 (2월) | M2 (3월) | M3 (4월) | M4 (5월) | M5 (6월) | M6 (7월) | M7 (8월) | M8 (9월) | M9 (10월) | M10 (11월) | M11 (12월) | M12 (1월) | M13 (2월) | M14 (3월) | M15 (4월) | M/M계
현장관리 | 기획/디자인 총괄 (바이널씨 PM) | 고급 | 황세진 | 특급 | 2025-02-03 | 2026-04-15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 14.5
기획 | PL (제작가이드, 산출물 검수) | 고급 | 고우정 | 특급 | 2025-02-17 | 2026-04-15 |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 14
| 앱웹 Front UXUI 상세 화면설계 | 고급 | 우미숙 | 특급 | 2025-02-03 | 2026-03-15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  |  | 10.5
|  | 고급 | 정수정 | 특급 | 2025-02-03 | 2025-11-28 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 10
현장관리 |  | 고급 | TBD | 고급 | 2025-04-01 | 2025-09-30 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 6
현장관리 |  | 중급 | 김강현 | 고급 | 2025-02-03 | 2025-10-30 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 9
현장관리 |  | 중급 | 장익준 | 고급 | 2025-03-04 | 2025-12-31 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 10
현장관리 |  | 중급 | 김영근 | 고급 | 2025-03-04 | 2025-08-31 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 6
현장관리 |  | 초급 | 김세진 | 초급 | 2025-02-03 | 2025-11-30 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 10
현장관리 |  | 초급 | 이태림 | 초급 | 2025-02-03 | 2025-10-31 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 9
현장관리 | [23 empty] | 0
현장관리 | [23 empty] | 0
현장관리 | [23 empty] | 0
현장관리 | [23 empty] | 0
현장관리 | [23 empty] | 0
현장관리 | [23 empty] | 0
현장관리 | 합계 |  |  |  |  | mm |  |  | 6.5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 3.5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 99
디자인 | PL (제작가이드, 산출물 검수) | 중급 | 배지효 | - | 2025-03-10 | 2026-04-15 |  |  |  | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 13.25
| 앱웹 화면 UI 디자인 | 중급 | 윤혜림 | - | 2025-03-10 | 2026-04-15 |  |  |  | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 13.25
|  | 중급 | 박민정 | 고급 | 2025-04-01 | 2026-02-13 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  | 10.5
디자인 |  | 초급 | 김민지 | - | 2025-03-10 | 2026-04-15 |  |  |  | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 13.25
디자인 |  | 초급 | 이경진 | - | 2025-04-01 | 2025-10-31 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 7
디자인 |  | 초급 | 민수연 | - | 2025-03-10 | 2025-11-28 |  |  |  | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 8.75
디자인 |  | 초급 | 박성호 | - | 2025-04-01 | 2025-10-31 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 7
디자인 |  | 고급 | [21 empty] | 0
디자인 |  | 중급 | [21 empty] | 0
디자인 |  | 초급 | [21 empty] | 0
디자인 |  | 고급 | [21 empty] | 0
디자인 |  | 중급 | [21 empty] | 0
디자인 |  | 초급 | [21 empty] | 0
디자인 | 인터렉션 디자인 (Interaction 설계 및 구현) | 고급 | [21 empty] | 0
디자인 |  | 중급 | [21 empty] | 0
디자인 |  | 초급 | [21 empty] | 0
디자인 | 합계 |  |  |  |  | mm |  |  | 0 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 1.5 | 73
합계 | [5 empty] | MM |  |  | 6.5 | 12 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 11 | 7.5 | 6 | 5.5 | 5 | 2.5 | 172
> 최초 인력투입 계획 (1/17)에서는 정수정님, 김강현님이 2월까지로 되어 있었으나, 실제 두 분 계약은 각각 11월/10월로 되어있어서 수정
> 설계 범위가 당초 예상보다 매우 클 것으로 예상되어 설계단계까지 인력이 더 많이 필요할 것 같아 통테 지원을 줄이기로 PM과 합의하여 조정
계약 버전 | [15 empty] | 등급별 계획공수 |  |  |  |  | 계획공수
[16 empty] | 부문 | 등급 | 공수 | 합계 | 차이 | 계약공수 |  | 172
[16 empty] | 기획 | 고급 | 55 | 99 | 0 | 본사 추가지원 가능 공수 |  | 32.5
[17 empty] | 중급 | 25 |  | 0 | 총 가용 공수 |  | 204.5
[17 empty] | 초급 | 19 |  | 0
[16 empty] | 디자인 | 고급 | 0 | 73 | 0
[17 empty] | 중급 | 37 |  | 0
[17 empty] | 초급 | 36 |  | 0
[16 empty] | 총계 |  |  | 172 | 0
상세 설게/디자인
요구기능 분석, 서비스 기획 및 IA설계
WBS, 디자인 프로토타입(시안), 가이드 정의
오픈/안정화
통합테스트
개발대응

## @250305
현대백화점 New 커머스 플랫폼 구축
2025-03-26
월별 인력 투입 계획
업무구분 | 역할 | 계약등급 | 이름 | 실등급 | 계약투입일 | 계약철수일 | 실투입일 | 실철수일 | M1 (2월) | M2 (3월) | M3 (4월) | M4 (5월) | M5 (6월) | M6 (7월) | M7 (8월) | M8 (9월) | M9 (10월) | M10 (11월) | M11 (12월) | M12 (1월) | M13 (2월) | M14 (3월) | M15 (4월) | M/M계
현장관리 | 기획/디자인 총괄 (바이널씨 PM) | 고급 | 황세진 | 특급 | 2025-02-03 | 2026-04-15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 14.5
기획 | PL (제작가이드, 산출물 검수) | 고급 | 고우정 | 특급 | 2025-02-17 | 2026-04-15 |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 14
| 앱웹 Front UXUI 상세 화면설계 | 고급 | 우미숙 | 특급 | 2025-02-03 | 2026-03-15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  |  | 10.5
|  | 고급 | 정수정 | 특급 | 2025-02-03 | 2025-11-28 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 10
현장관리 |  | 고급 | 유경구 | 고급 | 2025-03-17 | 2025-09-16 |  |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | [7 empty] | 6
현장관리 |  | 중급 | 김강현 | 고급 | 2025-02-03 | 2025-10-30 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 9
현장관리 |  | 중급 | 장익준 | 고급 | 2025-03-04 | 2025-12-31 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 10
현장관리 |  | 중급 | 김영근 | 고급 | 2025-03-04 | 2025-08-31 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 6
현장관리 |  | 초급 | 김세진 | 초급 | 2025-02-03 | 2025-11-30 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 10
현장관리 |  | 초급 | 이태림 | 초급 | 2025-02-03 | 2025-10-31 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 9
현장관리 | [23 empty] | 0
현장관리 | [23 empty] | 0
현장관리 | [23 empty] | 0
현장관리 | [23 empty] | 0
현장관리 | [23 empty] | 0
현장관리 | [23 empty] | 0
현장관리 | 합계 |  |  |  |  | mm |  |  | 6.5 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 8 | 6 | 3.5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 99
디자인 | PL (제작가이드, 산출물 검수) | 중급 | 배지효 | - | 2025-03-10 | 2026-04-15 |  |  |  | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 13.25
| 앱웹 화면 UI 디자인 | 중급 | 윤혜림 | - | 2025-03-10 | 2026-04-15 |  |  |  | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 13.25
|  | 중급 | 박민정 | 고급 | 2025-04-01 | 2026-02-13 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  | 10.5
디자인 |  | 초급 | 김민지 | - | 2025-03-10 | 2026-04-15 |  |  |  | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 13.25
디자인 |  | 초급 | 이경진 | - | 2025-04-01 | 2025-10-31 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 7
디자인 |  | 초급 | 민수연 | - | 2025-03-10 | 2025-11-28 |  |  |  | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 8.75
디자인 |  | 초급 | 박성호 | - | 2025-04-01 | 2025-10-31 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 7
디자인 |  | 고급 | [21 empty] | 0
디자인 |  | 중급 | [21 empty] | 0
디자인 |  | 초급 | [21 empty] | 0
디자인 |  | 고급 | [21 empty] | 0
디자인 |  | 중급 | [21 empty] | 0
디자인 |  | 초급 | [21 empty] | 0
디자인 | 인터렉션 디자인 (Interaction 설계 및 구현) | 고급 | [21 empty] | 0
디자인 |  | 중급 | [21 empty] | 0
디자인 |  | 초급 | [21 empty] | 0
디자인 | 합계 |  |  |  |  | mm |  |  | 0 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 1.5 | 73
합계 | [5 empty] | MM |  |  | 6.5 | 12.5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15.5 | 15 | 11 | 7.5 | 6 | 5.5 | 5 | 2.5 | 172
> 최초 인력투입 계획 (1/17)에서는 정수정님, 김강현님이 2월까지로 되어 있었으나, 실제 두 분 계약은 각각 11월/10월로 되어있어서 수정
> 설계 범위가 당초 예상보다 매우 클 것으로 예상되어 설계단계까지 인력이 더 많이 필요할 것 같아 통테 지원을 줄이기로 PM과 합의하여 조정
[16 empty] | 등급별 계획공수 |  |  |  |  | 계획공수
[16 empty] | 부문 | 등급 | 공수 | 합계 | 차이 | 계약공수 |  | 172
[16 empty] | 기획 | 고급 | 55 | 99 | 0 | 본사 추가지원 가능 공수 |  | 32.5
[17 empty] | 중급 | 25 |  | 0 | 총 가용 공수 |  | 204.5
[17 empty] | 초급 | 19 |  | 0
[16 empty] | 디자인 | 고급 | 0 | 73 | 0
[17 empty] | 중급 | 37 |  | 0
[17 empty] | 초급 | 36 |  | 0
[16 empty] | 총계 |  |  | 172 | 0
상세 설게/디자인
요구기능 분석, 서비스 기획 및 IA설계
WBS, 디자인 프로토타입(시안), 가이드 정의
오픈/안정화
통합테스트
개발대응

## @250326추가
현대백화점 New 커머스 플랫폼 구축
2025-03-26
월별 인력 투입 계획
업무구분 | 역할 | 계약등급 | 이름 | 실등급 | 계약투입일 | 계약철수일 | 실투입일 | 실철수일 | M1 (2월) | M2 (3월) | M3 (4월) | M4 (5월) | M5 (6월) | M6 (7월) | M7 (8월) | M8 (9월) | M9 (10월) | M10 (11월) | M11 (12월) | M12 (1월) | M13 (2월) | M14 (3월) | M15 (4월) | M/M계
현장관리 | 기획/디자인 총괄 (바이널씨 PM) | 고급 | 황세진 | 특급 | 2025-02-03 | 2026-04-15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 14.5
기획 | PL (제작가이드, 산출물 검수) | 고급 | 고우정 | 특급 | 2025-02-17 | 2026-04-15 |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 14
| 앱웹 Front UXUI 상세 화면설계 | 고급 | 우미숙 | 특급 | 2025-02-03 | 2026-03-15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  |  | 10.5
|  | 고급 | 정수정 | 특급 | 2025-02-03 | 2025-11-28 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 10
현장관리 |  | 고급 | 유경구 | 고급 | 2025-03-17 | 2025-09-16 |  |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | [7 empty] | 6
현장관리 |  | 고급 | 조선자 | 특급 | 2025-04-01 | 2025-10-31 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 7
현장관리 |  | 고급 | 안광훈 | 특급 | 2025-04-01 | 2025-10-31 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 7
현장관리 |  | 중급 | 김강현 | 고급 | 2025-02-03 | 2025-10-30 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 9
현장관리 |  | 중급 | 장익준 | 고급 | 2025-03-04 | 2025-12-31 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 10
현장관리 |  | 중급 | 김영근 | 고급 | 2025-03-04 | 2025-08-31 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 6
현장관리 |  | 초급 | 김세진 | 초급 | 2025-02-03 | 2025-11-30 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 10
현장관리 |  | 초급 | 이태림 | 초급 | 2025-02-03 | 2025-10-31 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 9
현장관리 | [23 empty] | 0
현장관리 | [23 empty] | 0
현장관리 | [23 empty] | 0
현장관리 | [23 empty] | 0
현장관리 | [23 empty] | 0
현장관리 | [23 empty] | 0
현장관리 | 합계 |  |  |  |  | mm |  |  | 6.5 | 9.5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10.5 | 10 | 6 | 3.5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 113
디자인 | PL (제작가이드, 산출물 검수) | 중급 | 배지효 | - | 2025-03-10 | 2026-04-15 |  |  |  | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 13.25
| 앱웹 화면 UI 디자인 | 중급 | 윤혜림 | - | 2025-03-10 | 2026-04-15 |  |  |  | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 13.25
|  | 중급 | 박민정 | 고급 | 2025-04-01 | 2026-02-13 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  | 10.5
디자인 |  | 초급 | 김민지 | - | 2025-03-10 | 2026-04-15 |  |  |  | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 13.25
디자인 |  | 초급 | 이경진 | - | 2025-04-01 | 2025-10-31 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 7
디자인 |  | 초급 | 민수연 | - | 2025-03-10 | 2025-11-28 |  |  |  | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 8.75
디자인 |  | 초급 | 박성호 | - | 2025-04-01 | 2025-10-31 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 7
디자인 |  | 고급 | [21 empty] | 0
디자인 |  | 중급 | [21 empty] | 0
디자인 |  | 초급 | [21 empty] | 0
디자인 |  | 고급 | [21 empty] | 0
디자인 |  | 중급 | [21 empty] | 0
디자인 |  | 초급 | [21 empty] | 0
디자인 | 인터렉션 디자인 (Interaction 설계 및 구현) | 고급 | [21 empty] | 0
디자인 |  | 중급 | [21 empty] | 0
디자인 |  | 초급 | [21 empty] | 0
디자인 | 합계 |  |  |  |  | mm |  |  | 0 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 1.5 | 73
합계 | [5 empty] | MM |  |  | 6.5 | 12.5 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17.5 | 17 | 11 | 7.5 | 6 | 5.5 | 5 | 2.5 | 186
변경 내용 설명 ↓ | [15 empty] | 등급별 계획공수 |  |  |  |  | 계획공수
[16 empty] | 부문 | 등급 | 공수 | 합계 | 차이 | 계약공수 |  | 172
[16 empty] | 기획 | 고급 | 69 | 113 | -14 | 본사 추가지원 가능 공수 |  | 32.5
[17 empty] | 중급 | 25 |  | 0 | 총 가용 공수 |  | 204.5
[17 empty] | 초급 | 19 |  | 0
[16 empty] | 디자인 | 고급 | 0 | 73 | 0
[17 empty] | 중급 | 37 |  | 0
[17 empty] | 초급 | 36 |  | 0
[16 empty] | 총계 |  |  | 186 | -14
[16 empty] | 잔여 가용 공수 |  |  | 18.5
[6 empty] | 기획변동검토 |  |  | 250326 | 추가 기획 투입 건
추가 14.0MM 활용
[10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
상세 설게/디자인
요구기능 분석, 서비스 기획 및 IA설계
WBS, 디자인 프로토타입(시안), 가이드 정의
오픈/안정화
통합테스트
개발대응

## 250411추가
현대백화점 New 커머스 플랫폼 구축
2025-04-11
월별 인력 투입 계획
업무구분 | 역할 | 계약등급 | 이름 | 실등급 | 계약투입일 | 계약철수일 | 실투입일 | 실철수일 | M1 (2월) | M2 (3월) | M3 (4월) | M4 (5월) | M5 (6월) | M6 (7월) | M7 (8월) | M8 (9월) | M9 (10월) | M10 (11월) | M11 (12월) | M12 (1월) | M13 (2월) | M14 (3월) | M15 (4월) | M/M계
현장관리 | 기획/디자인 총괄 (바이널씨 PM) | 고급 | 황세진 | 특급 | 2025-02-03 | 2026-04-15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 14.5
기획 | PL (제작가이드, 산출물 검수) | 고급 | 고우정 | 특급 | 2025-02-17 | 2026-04-15 |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 14
| 앱웹 Front UXUI 상세 화면설계 | 고급 | 우미숙 | 특급 | 2025-02-03 | 2026-03-15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  |  | 10.5
|  | 고급 | 정수정 | 특급 | 2025-02-03 | 2025-11-28 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 10
현장관리 |  | 고급 | 유경구 | 고급 | 2025-03-17 | 2025-09-16 |  |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | [7 empty] | 6
현장관리 |  | 고급 | 조선자 | 특급 | 2025-04-01 | 2025-10-31 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 7
현장관리 |  | 고급 | 안광훈 | 특급 | 2025-04-01 | 2025-10-31 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 7
현장관리 |  | 중급 | 김강현 | 고급 | 2025-02-03 | 2025-10-30 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 9
현장관리 |  | 중급 | 장익준 | 고급 | 2025-03-04 | 2025-12-31 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 10
현장관리 |  | 중급 | 김영근 | 고급 | 2025-03-04 | 2025-12-31 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 10
현장관리 |  | 초급 | 김세진 | 초급 | 2025-02-03 | 2025-11-30 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 10
현장관리 |  | 초급 | 이태림 | 초급 | 2025-02-03 | 2025-10-31 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 9
현장관리 | [23 empty] | 0
현장관리 | [23 empty] | 0
현장관리 | [23 empty] | 0
현장관리 | [23 empty] | 0
현장관리 | [23 empty] | 0
현장관리 | [23 empty] | 0
현장관리 | 합계 |  |  |  |  | mm |  |  | 6.5 | 9.5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11.5 | 11 | 7 | 4.5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 117
디자인 | PL (제작가이드, 산출물 검수) | 중급 | 배지효 | - | 2025-03-10 | 2026-04-15 |  |  |  | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 13.25
| 앱웹 화면 UI 디자인 | 중급 | 윤혜림 | - | 2025-03-10 | 2026-04-15 |  |  |  | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 13.25
|  | 중급 | 박민정 | 고급 | 2025-04-01 | 2026-02-13 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  | 10.5
디자인 |  | 초급 | 김민지 | - | 2025-03-10 | 2026-04-15 |  |  |  | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 13.25
디자인 |  | 초급 | 이경진 | - | 2025-04-01 | 2025-10-31 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 7
디자인 |  | 초급 | 민수연 | - | 2025-03-10 | 2025-11-28 |  |  |  | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 8.75
디자인 |  | 초급 | 박성호 | - | 2025-04-01 | 2025-10-31 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 7
디자인 |  | 고급 | [21 empty] | 0
디자인 |  | 중급 | [21 empty] | 0
디자인 |  | 초급 | [21 empty] | 0
디자인 |  | 고급 | [21 empty] | 0
디자인 |  | 중급 | [21 empty] | 0
디자인 |  | 초급 | [21 empty] | 0
디자인 | 인터렉션 디자인 (Interaction 설계 및 구현) | 고급 | [21 empty] | 0
디자인 |  | 중급 | [21 empty] | 0
디자인 |  | 초급 | [21 empty] | 0
디자인 | 합계 |  |  |  |  | mm |  |  | 0 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 1.5 | 73
합계 | [5 empty] | MM |  |  | 6.5 | 12.5 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18.5 | 18 | 12 | 8.5 | 6 | 5.5 | 5 | 2.5 | 190
변경 내용 설명 ↓ | [15 empty] | 등급별 계획공수 |  |  |  |  | 계획공수
[16 empty] | 부문 | 등급 | 공수 | 합계 | 차이 | 계약공수 |  | 172
[16 empty] | 기획 | 고급 | 69 | 117 | -14 | 본사 추가지원 가능 공수 |  | 32.5
[17 empty] | 중급 | 29 |  | -4 | 총 가용 공수 |  | 204.5
[17 empty] | 초급 | 19 |  | 0
[16 empty] | 디자인 | 고급 | 0 | 73 | 0
[17 empty] | 중급 | 37 |  | 0
[17 empty] | 초급 | 36 |  | 0
[16 empty] | 총계 |  |  | 190 | -18
[16 empty] | 잔여 가용 공수 |  |  | 14.5
[6 empty] | 기획변동검토 |  |  | 250411 | 추가 기획 투입 건
추가 4.0MM 활용
[9 empty] | 김영근 | 1 | 1 | 1 | 1
상세 설게, 디자인
디자인 시안
와이어프레임 설게
오픈/안정화
통합테스트 (개발대응만)
개발대응
요구기능 분석, IA설계, WBS, 가이드 정의

## @250425_디자인추가
현대백화점 New 커머스 플랫폼 구축
2025-04-25
월별 인력 투입 계획
| 업무구분 | 역할 | 계약등급 | 이름 | 실등급 | 계약투입일 | 계약철수일 | 실투입일 | 실철수일 | M1 (2월) | M2 (3월) | M3 (4월) | M4 (5월) | M5 (6월) | M6 (7월) | M7 (8월) | M8 (9월) | M9 (10월) | M10 (11월) | M11 (12월) | M12 (1월) | M13 (2월) | M14 (3월) | M15 (4월) | M/M계
| 현장관리 | 기획/디자인 총괄 (바이널씨 PM) | 고급 | 황세진 | 특급 | 2025-02-03 | 2026-04-15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 14.5
| 기획 | PL (제작가이드, 산출물 검수) | 고급 | 고우정 | 특급 | 2025-02-17 | 2026-04-15 |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 14
|  | 앱웹 Front UXUI 상세 화면설계 | 고급 | 우미숙 | 특급 | 2025-02-03 | 2026-03-15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  |  | 10.5
|  |  | 고급 | 정수정 | 특급 | 2025-02-03 | 2025-11-28 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 10
| 현장관리 |  | 고급 | 유경구 | 고급 | 2025-03-17 | 2025-09-16 |  |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | [7 empty] | 6
| 현장관리 |  | 고급 | 조선자 | 특급 | 2025-04-01 | 2025-10-31 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 7
| 현장관리 |  | 고급 | 안광훈 | 특급 | 2025-04-01 | 2025-10-31 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 7
| 현장관리 |  | 중급 | 김강현 | 고급 | 2025-02-03 | 2025-10-30 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 9
| 현장관리 |  | 중급 | 장익준 | 고급 | 2025-03-04 | 2025-12-31 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 10
| 현장관리 |  | 중급 | 김영근 | 고급 | 2025-03-04 | 2025-12-31 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 10
| 현장관리 |  | 초급 | 김세진 | 초급 | 2025-02-03 | 2025-11-30 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 10
| 현장관리 |  | 초급 | 이태림 | 초급 | 2025-02-03 | 2025-10-31 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 9
| 현장관리 | [23 empty] | 0
| 현장관리 | [23 empty] | 0
| 현장관리 | [23 empty] | 0
| 현장관리 | [23 empty] | 0
| 현장관리 | [23 empty] | 0
| 현장관리 | [23 empty] | 0
| 현장관리 | 합계 |  |  |  |  | mm |  |  | 6.5 | 9.5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11.5 | 11 | 7 | 4.5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 117
| 디자인 | PL (제작가이드, 산출물 검수) | 중급 | 배지효 | - | 2025-03-10 | 2026-04-15 |  |  |  | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 13.25
|  | 앱웹 화면 UI 디자인 | 중급 | 윤혜림 | - | 2025-03-10 | 2026-04-15 |  |  |  | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 13.25
|  |  | 중급 | 박민정 | 고급 | 2025-04-01 | 2026-02-13 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 8
| 디자인 |  | 초급 | 김단비 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 4
` | 디자인 |  | 초급 | 김원형 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 4
| 디자인 |  | 초급 | 김민지 | - | 2025-03-10 | 2026-04-15 |  |  |  | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 12.25
| 디자인 |  | 초급 | 이경진 | - | 2025-04-01 | 2025-10-31 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 7
| 디자인 |  | 초급 | 민수연 | - | 2025-03-10 | 2025-11-28 |  |  |  | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 8.75
| 디자인 |  | 초급 | 박성호 | - | 2025-04-01 | 2025-10-31 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 7
| 디자인 |  | 고급 | [21 empty] | 0
| 디자인 |  | 중급 | [21 empty] | 0
| 디자인 |  | 초급 | [21 empty] | 0
| 디자인 |  | 고급 | [21 empty] | 0
| 디자인 |  | 중급 | [21 empty] | 0
| 디자인 |  | 초급 | [21 empty] | 0
| 디자인 | 인터렉션 디자인 (Interaction 설계 및 구현) | 고급 | [21 empty] | 0
| 디자인 |  | 중급 | [21 empty] | 0
| 디자인 |  | 초급 | [21 empty] | 0
| 디자인 | 합계 |  |  |  |  | mm |  |  | 0 | 3 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 1 | 77.5
| 합계 | [5 empty] | MM |  |  | 6.5 | 12.5 | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 | 20.5 | 18 | 12 | 7.5 | 5 | 5 | 4.5 | 2 | 194.5
25/04/11 버전
| 변경 내용 설명 ↓ | [15 empty] | 등급별 계획공수 |  |  |  |  | 계획공수 |  |  |  | 등급별 계획공수 |  |  |  |  | 계획공수
[17 empty] | 부문 | 등급 | 공수 | 합계 | 차이 | 계약공수 |  | 172 |  | 부문 | 등급 | 공수 | 합계 | 차이 | 계약공수 | 172
[10 empty] | (등급 미고려) | [6 empty] | 기획 | 고급 | 69 | 117 | -14 | 본사 추가지원 가능 공수 |  | 32.5 |  | 기획 | 고급 | 69 | 117 | -14 | 본사 추가지원 가능 공수 | 32.5
[7 empty] | 디자인변동검토 |  |  | 250425 | 김단비,김원경 투입 시 박민정,김민지 뒷공수 활용분 | [6 empty] | 중급 | 29 |  | -4 | 총 가용 공수 |  | 204.5 |  |  | 중급 | 29 |  | -4 | 총 가용 공수 | 204.5
[11 empty] | - 3.5MM(중급2.5, 초급1.0) | [6 empty] | 초급 | 19 |  | 0 | [5 empty] | 초급 | 19 |  | 0
[10 empty] | 김단비 | 1 | 1 |  |  |  |  | 디자인 | 고급 | 0 | 77.5 | 0 |  |  |  |  | 디자인 | 고급 | 0 | 73 | 0
[10 empty] | 김원형 | 1 | 0.5 | [5 empty] | 중급 | 34.5 |  | 2.5 | [5 empty] | 중급 | 37 |  | 0
[11 empty] | 추가 4.5MM 활용 | [6 empty] | 초급 | 43 |  | -7 | 추가4.5MM활용 |  |  |  |  | 초급 | 36 |  | 0
[10 empty] | 김단비 |  |  | 1 | 1 |  |  | 총계 |  |  | 194.5 | -22.5 |  |  |  |  | 총계 |  |  | 190 | -18
[10 empty] | 김원형 |  | 0.5 | 1 | 1 |  |  | 잔여 가용 공수 |  |  | 10 | [5 empty] | 잔여 가용 공수 |  |  | 14.5
상세 설게, 디자인
디자인 시안
와이어프레임 설게
오픈/안정화
통합테스트 (개발대응만)
개발대응
요구기능 분석, IA설계, WBS, 가이드 정의

## 250704_PM변경
현대백화점 New 커머스 플랫폼 구축
2025-07-04
월별 인력 투입 계획
| 업무구분 | 역할 | 계약등급 | 이름 | 실등급 | 계약투입일 | 계약철수일 | 실투입일 | 실철수일 | M1 (2월) | M2 (3월) | M3 (4월) | M4 (5월) | M5 (6월) | M6 (7월) | M7 (8월) | M8 (9월) | M9 (10월) | M10 (11월) | M11 (12월) | M12 (1월) | M13 (2월) | M14 (3월) | M15 (4월) | M/M계 | 이전 | gap
| 현장관리 | 기획/디자인 총괄 (바이널씨 PM) | 고급 | 황세진 | 특급 | 2025-02-03 | 2025-06-23 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | [10 empty] | 4.75 | 14.5 | 9.75 | 조기철수(확정)
|  |  | 고급 | 고우정 | 특급 | 2025-02-17 | 2026-04-15 |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 14 | 14 | 0
| 기획 | 앱웹 Front UXUI 상세 화면설계 | 고급 | 우미숙 | 특급 | 2025-02-03 | 2025-09-30 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 8 | 10.5 | 2.5 | 조기철수(예시)
|  |  | 고급 | 정수정 | 특급 | 2025-02-03 | 2025-11-28 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 10 | 10 | 0
| 현장관리 | PL (제작가이드, 산출물 검수) | 고급 | 유경구 | 고급 | 2025-03-17 | 2026-03-31 |  |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 12.5 | 6 | -6.5
| 현장관리 |  | 고급 | 조선자 | 특급 | 2025-04-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 12 | 7 | -5
| 현장관리 | 앱웹 Front UXUI 상세 화면설계 | 고급 | 안광훈 | 특급 | 2025-04-01 | 2025-09-09 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 5 | 7 | 2 | 조기철수(예시)
` | 현장관리 |  | 고급 | 박지황 | 고급 | 2025-06-02 | 2025-06-09 | [6 empty] | 0.25 | [10 empty] | 0.25 | 0 | -0.25
` | 현장관리 |  | 고급 | 유승용 | 고급 | 2025-06-16 | 2025-08-31 | [6 empty] | 0.5 | 1 | 1 | [8 empty] | 2.5 | 0 | -2.5
| 현장관리 |  | 고급 | 유지현 | 특급 | 2025-06-16 | 2025-08-31 | [6 empty] | 0.5 | 1 | 1 | [8 empty] | 2.5 | 0 | -2.5
| 현장관리 |  | 중급 | 김강현 | 고급 | 2025-02-03 | 2025-10-30 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 9 | 9 | 0
| 현장관리 |  | 중급 | 장익준 | 고급 | 2025-03-04 | 2025-12-31 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 10 | 10 | 0
| 현장관리 |  | 중급 | 김영근 | 고급 | 2025-03-04 | 2025-12-31 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 10 | 10 | 0
| 현장관리 |  | 초급 | 김세진 | 초급 | 2025-02-03 | 2025-11-30 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 10 | 10 | 0
| 현장관리 |  | 초급 | 이태림 | 초급 | 2025-02-03 | 2025-10-31 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 9 | 9 | 0
| 현장관리 | [23 empty] | 0
| 현장관리 | [23 empty] | 0
| 현장관리 | [23 empty] | 0
| 현장관리 | [23 empty] | 0
| 현장관리 | [23 empty] | 0
| 현장관리 | [23 empty] | 0
| 현장관리 | 합계 |  |  |  |  | mm |  |  | 6.5 | 9.5 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 10 | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0.5 | 119.5 | 117 | -2.5
| 디자인 | PL (제작가이드, 산출물 검수) | 중급 | 배지효 | - | 2025-03-10 | 2026-04-15 |  |  |  | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 13.25
|  | 앱웹 화면 UI 디자인 | 중급 | 윤혜림 | - | 2025-03-10 | 2026-04-15 |  |  |  | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 13.25
|  |  | 중급 | 박민정 | 고급 | 2025-04-01 | 2026-02-13 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 8
| 디자인 |  | 초급 | 김단비 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 4
` | 디자인 |  | 초급 | 김원형 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 4
| 디자인 |  | 초급 | 김민지 | - | 2025-03-10 | 2026-04-15 |  |  |  | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 12.25
| 디자인 |  | 초급 | 이경진 | - | 2025-04-01 | 2025-10-31 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 7
| 디자인 |  | 초급 | 민수연 | - | 2025-03-10 | 2025-11-28 |  |  |  | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 8.75
| 디자인 |  | 초급 | 박성호 | - | 2025-04-01 | 2025-10-31 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 7
| 디자인 |  | 고급 | [21 empty] | 0
| 디자인 |  | 중급 | [21 empty] | 0
| 디자인 |  | 초급 | [21 empty] | 0
| 디자인 |  | 고급 | [21 empty] | 0
| 디자인 |  | 중급 | [21 empty] | 0
| 디자인 |  | 초급 | [21 empty] | 0
| 디자인 | 인터렉션 디자인 (Interaction 설계 및 구현) | 고급 | [21 empty] | 0
| 디자인 |  | 중급 | [21 empty] | 0
| 디자인 |  | 초급 | [21 empty] | 0
| 디자인 | 합계 |  |  |  |  | mm |  |  | 0 | 3 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 1 | 77.5
| 합계 | [5 empty] | MM |  |  | 6.5 | 12.5 | 19 | 19 | 22 | 22 | 22 | 19 | 16 | 12 | 8 | 6 | 6 | 5.5 | 1.5 | 197
25/04/25 버전
| 변경 내용 설명 ↓ | [15 empty] | 등급별 계획공수 |  |  |  |  | 계획공수 |  |  |  | 등급별 계획공수 |  |  |  |  | 계획공수
[17 empty] | 부문 | 등급 | 공수 | 합계 | 차이 | 계약공수 |  | 172 |  | 부문 | 등급 | 공수 | 합계 | 차이 | 계약공수 |  | 172
[17 empty] | 기획 | 고급 | 71.5 | 119.5 | -16.5 | 본사 추가지원 가능 공수 |  | 32.5 |  | 기획 | 고급 | 69 | 117 | -14 | 본사 추가지원 가능 공수 |  | 32.5
[18 empty] | 중급 | 29 |  | -4 | 총 가용 공수 |  | 204.5 |  |  | 중급 | 29 |  | -4 | 총 가용 공수 |  | 204.5
[18 empty] | 초급 | 19 |  | 0 | [5 empty] | 초급 | 19 |  | 0
[17 empty] | 디자인 | 고급 | 0 | 77.5 | 0 |  |  |  |  | 디자인 | 고급 | 0 | 77.5 | 0
[18 empty] | 중급 | 34.5 |  | 2.5 | [5 empty] | 중급 | 34.5 |  | 2.5
[18 empty] | 초급 | 43 |  | -7 | [5 empty] | 초급 | 43 |  | -7
[17 empty] | 총계 |  |  | 197 | -25 |  |  |  |  | 총계 |  |  | 194.5 | -22.5
[17 empty] | 잔여 가용 공수 |  |  | 7.5 | [5 empty] | 잔여 가용 공수 |  |  | 10
`
[10 empty] | 250704 | 1)황PM교체로 2PL 기간 연장 공수 대체분&조기철수 공수활용분
- 9.75MM(고급9.75)
[10 empty] | 유경구 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[10 empty] | 조선자 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0.25
2)조기철수 기획자 선별 후 대체분 (*대상자 미정-표기는 예시)
- 1.75MM(고급1.75)
[10 empty] | 조선자 | [5 empty] | 0.75 | 1
[10 empty] | 250604 | 3)추가 기획 투입 시 조기철수 공수활용분 |  |  |  | (박지황님 조기철수로 추가 투입 인력 재변경)
- 2.75MM(고급2.75)
[10 empty] | 박지황 | 0.25
[10 empty] | 유승용 | 0.5 | 1 | 1
추가 2.5MM 활용
[10 empty] | 유지현 | 0.5 | 1 | 1
|  |  | 고급 | 박지황 | 특급 | 2025-06-02 | 2025-10-31 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 7
상세 설게, 디자인
디자인 시안
와이어프레임 설게
오픈/안정화
통합테스트 (개발대응만)
개발대응
요구기능 분석, IA설계, WBS, 가이드 정의
Note on F7: 최승일: 인수인계 자율출근 고려
Note on F9: 최승일: 조기철수 기획자 (예시) 표기 건임
Note on I9: 최승일: 조기철수 기획자 (예시) 표기 건임
Note on F13: 최승일: 조기철수 기획자 (예시) 표기 건임
Note on I13: 최승일: 조기철수 기획자 (예시) 표기 건임

## 250709_디자인변경(2안)
현대백화점 New 커머스 플랫폼 구축
2025-07-09
월별 인력 투입 계획
| 업무구분 | 역할 | 계약등급 | 이름 | 실등급 | 계약투입일 | 계약철수일 | 실투입일 | 실철수일 | M1 (2월) | M2 (3월) | M3 (4월) | M4 (5월) | M5 (6월) | M6 (7월) | M7 (8월) | M8 (9월) | M9 (10월) | M10 (11월) | M11 (12월) | M12 (1월) | M13 (2월) | M14 (3월) | M15 (4월) | M/M계 | 이전 | gap
| 현장관리 | 기획/디자인 총괄 (바이널씨 PM) | 고급 | 황세진 | 특급 | 2025-02-03 | 2025-06-23 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | [10 empty] | 4.75
|  |  | 고급 | 고우정 | 특급 | 2025-02-17 | 2026-04-15 |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 14
| 기획 | 앱웹 Front UXUI 상세 화면설계 | 고급 | 우미숙 | 특급 | 2025-02-03 | 2025-09-30 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 8
|  |  | 고급 | 정수정 | 특급 | 2025-02-03 | 2025-11-28 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 10
| 현장관리 | PL (제작가이드, 산출물 검수) | 고급 | 유경구 | 고급 | 2025-03-17 | 2026-03-31 |  |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 12.5
| 현장관리 |  | 고급 | 조선자 | 특급 | 2025-04-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 12
| 현장관리 | 앱웹 Front UXUI 상세 화면설계 | 고급 | 안광훈 | 특급 | 2025-04-01 | 2025-09-09 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | [7 empty] | 5.25
` | 현장관리 |  | 고급 | 유승용 | 고급 | 2025-06-16 | 2025-08-31 | [6 empty] | 0.5 | 1 | 1 | [8 empty] | 2.5
| 현장관리 |  | 고급 | 유지현 | 특급 | 2025-06-16 | 2025-08-31 | [6 empty] | 0.5 | 1 | 1 | [8 empty] | 2.5
| 현장관리 |  | 중급 | 김강현 | 고급 | 2025-02-03 | 2025-10-30 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 9
| 현장관리 |  | 중급 | 장익준 | 고급 | 2025-03-04 | 2025-12-31 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 10
| 현장관리 |  | 중급 | 김영근 | 고급 | 2025-03-04 | 2025-12-31 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 10
| 현장관리 |  | 초급 | 김세진 | 초급 | 2025-02-03 | 2025-11-30 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 10
| 현장관리 |  | 초급 | 이태림 | 초급 | 2025-02-03 | 2025-10-31 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 9
| 현장관리 | [23 empty] | 0
| 현장관리 | [23 empty] | 0
| 현장관리 | [23 empty] | 0
| 현장관리 | [23 empty] | 0
| 현장관리 | [23 empty] | 0
| 현장관리 | [23 empty] | 0
| 현장관리 | 합계 |  |  |  |  | mm |  |  | 6.5 | 9.5 | 12 | 12 | 12.75 | 13 | 13 | 10.25 | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0.5 | 119.5 | 이전 | gap
| 디자인 | PL (제작가이드, 산출물 검수) | 중급 | 배지효 | - | 2025-03-10 | 2026-04-15 |  |  |  | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 13.25 | 13.25 | 0
|  | 앱웹 화면 UI 디자인 | 중급 | 윤혜림 | - | 2025-03-10 | 2026-04-15 |  |  |  | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 13.25 | 13.25 | 0
|  |  | 중급 | 박민정 | 고급 | 2025-04-01 | 2026-02-13 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | [8 empty] | 4.25 | 8 | 3.75
| 디자인 |  | 초급 | TBD | [11 empty] | 0.75 | 1 | [7 empty] | 1.75 |  | -1.75
| 디자인 |  | 초급 | 김단비 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 6 | 4 | -2
| 디자인 |  | 초급 | 김원경 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 6 | 4 | -2
| 디자인 |  | 초급 | 김민지 | - | 2025-03-10 | 2026-04-15 |  |  |  | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | [8 empty] | 5 | 12.25 | 7.25
` | 디자인 |  | 초급 | TBD | [11 empty] | 0.75 | 1 | [7 empty] | 1.75 |  | -1.75
| 디자인 |  | 초급 | 이경진 | - | 2025-04-01 | 2025-10-31 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 7 | 7 | 0
| 디자인 |  | 초급 | 민수연 | - | 2025-03-10 | 2025-11-28 |  |  |  | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 12.25 | 8.75 | -3.5
| 디자인 |  | 초급 | 박성호 | - | 2025-04-01 | 2025-10-31 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 7 | 7 | 0
| 디자인 |  | 고급 | [21 empty] | 0
| 디자인 |  | 중급 | [21 empty] | 0
| 디자인 |  | 초급 | [21 empty] | 0
| 디자인 |  | 고급 | [21 empty] | 0
| 디자인 |  | 중급 | [21 empty] | 0
| 디자인 |  | 초급 | [21 empty] | 0
| 디자인 | 인터렉션 디자인 (Interaction 설계 및 구현) | 고급 | [21 empty] | 0
| 디자인 |  | 중급 | [21 empty] | 0
| 디자인 |  | 초급 | [21 empty] | 0
| 디자인 | 합계 |  |  |  |  | mm |  |  | 0 | 3 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 1 | 77.5 | 77.5 | 0
| 합계 | [5 empty] | MM |  |  | 6.5 | 12.5 | 19 | 19 | 21.75 | 22 | 22 | 19.25 | 16 | 12 | 8 | 6 | 6 | 5.5 | 1.5 | 197
25/07/04 버전
| 변경 내용 설명 ↓ | [15 empty] | 등급별 계획공수 |  |  |  |  | 계획공수 |  |  |  | 등급별 계획공수 |  |  |  |  | 계획공수
[17 empty] | 부문 | 등급 | 공수 | 합계 | 차이 | 계약공수 |  | 172 |  | 부문 | 등급 | 공수 | 합계 | 차이 | 계약공수 |  | 172
[17 empty] | 기획 | 고급 | 71.5 | 119.5 | -16.5 | 본사 추가지원 가능 공수 |  | 32.5 |  | 기획 | 고급 | 71.5 | 119.5 | -16.5 | 본사 추가지원 가능 공수 |  | 32.5
[18 empty] | 중급 | 29 |  | -4 | 총 가용 공수 |  | 204.5 |  |  | 중급 | 29 |  | -4 | 총 가용 공수 |  | 204.5
[18 empty] | 초급 | 19 |  | 0 | [5 empty] | 초급 | 19 |  | 0
[17 empty] | 디자인 | 고급 | 0 | 77.5 | 0 |  |  |  |  | 디자인 | 고급 | 0 | 77.5 | 0
[18 empty] | 중급 | 30.75 |  | 6.25 | [5 empty] | 중급 | 34.5 |  | 2.5
[18 empty] | 초급 | 46.75 |  | -10.75 | [5 empty] | 초급 | 43 |  | -7
[10 empty] | (등급 미고려) | [6 empty] | 총계 |  |  | 197 | -25 |  |  |  |  | 총계 |  |  | 197 | -25
[7 empty] | 디자인변동검토 |  |  | 250709 | 박민정,김민지 조기철수로 대체분 | [5 empty] | 잔여 가용 공수 |  |  | 7.5 | [5 empty] | 잔여 가용 공수 |  |  | 7.5
[7 empty] | 김민지 -> 민수연(처음부터 투입된 인력으로 대체 연장 투입) |  |  | (2안) | - 11.0MM(중급3.75,초급7.25MM) | [20 empty] | `
[7 empty] | 박민정 -> 대체 인력 2명 투입(11월까지, 철수 인력은 다른 인력으로 대체될 수 있음) |  |  | TBD | 0.75 | 1 | [13 empty] | 계약기준
[10 empty] | 김단비 |  |  | 1 | 1 | [11 empty] | 부문 | 등급 | 공수 | 합계
[10 empty] | 김원경 |  |  | 1 | 1 | [11 empty] | 기획 | 고급 | ` | 44
[10 empty] | TBD | 0.75 | 1 | [14 empty] | 중급 | 25
[10 empty] | 민수연 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0.5 | [8 empty] | 초급 | 19
[26 empty] | 디자인 | 고급 | 0 | 73
[27 empty] | 중급 | 37
[27 empty] | 초급 | 36
[10 empty] | (등급 미고려) | [15 empty] | 총계 |  |  | 117
[7 empty] | 히스토리 참고 |  |  | 250425 | 김단비,김원경 투입 시 박민정,김민지 뒷공수 활용분
- 3.5MM(중급2.5, 초급1.0)
[11 empty] | 1 | 1
[11 empty] | 1 | 0.5
추가4.5MM활용
[11 empty] | 1 | 1
[11 empty] | 0.5 | 1 | 1
상세 설게, 디자인
디자인 시안
와이어프레임 설게
오픈/안정화
통합테스트 (개발대응만)
개발대응
요구기능 분석, IA설계, WBS, 가이드 정의
Note on F7: 최승일: 인수인계 자율출근 고려
Note on F13: 최승일: 조기철수 기획자 예시 표기 건임
Note on I13: 최승일: 조기철수 기획자 예시 표기 건임

## 참고)0709-디자인시뮬v1
현대백화점 New 커머스 플랫폼 구축
2025-04-11
월별 인력 투입 계획
업무구분 | 역할 | 계약등급 | 이름 | 실등급 | 계약투입일 | 계약철수일 | 실투입일 | 실철수일 | M1 (2월) | M2 (3월) | M3 (4월) | M4 (5월) | M5 (6월) | M6 (7월) | M7 (8월) | M8 (9월) | M9 (10월) | M10 (11월) | M11 (12월) | M12 (1월) | M13 (2월) | M14 (3월) | M15 (4월) | M/M계
현장관리 | 기획/디자인 총괄 (바이널씨 PM) | 고급 | 황세진 | 특급 | 2025-02-03 | 2026-04-15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 14.5
기획 | PL (제작가이드, 산출물 검수) | 고급 | 고우정 | 특급 | 2025-02-17 | 2026-04-15 |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 14
| 앱웹 Front UXUI 상세 화면설계 | 고급 | 우미숙 | 특급 | 2025-02-03 | 2025-09-30 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 8
|  | 고급 | 정수정 | 특급 | 2025-02-03 | 2025-11-30 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 10
현장관리 |  | 고급 | 유경구 | 고급 | 2025-03-17 | 2025-09-16 |  |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | [7 empty] | 6
현장관리 |  | 고급 | 박지황 | 특급 | 2025-06-02 | 2025-12-31 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 8
현장관리 |  | 고급 | 조선자 | 특급 | 2025-04-01 | 2025-10-31 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 7
현장관리 |  | 고급 | 안광훈 | 특급 | 2025-04-01 | 2025-10-31 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 7
현장관리 |  | 중급 | 김강현 | 고급 | 2025-02-03 | 2025-10-31 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 9
현장관리 |  | 중급 | 장익준 | 고급 | 2025-03-04 | 2025-12-31 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 10
현장관리 |  | 중급 | 김영근 | 고급 | 2025-03-04 | 2025-12-31 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 10
현장관리 |  | 초급 | 김세진 | 초급 | 2025-02-03 | 2025-09-30 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 8
현장관리 |  | 초급 | 이태림 | 초급 | 2025-02-03 | 2025-09-30 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 8
현장관리 | [23 empty] | 0
현장관리 | [23 empty] | 0
현장관리 | [23 empty] | 0
현장관리 | [23 empty] | 0
현장관리 | [23 empty] | 0
현장관리 | [23 empty] | 0
현장관리 | 합계 |  |  |  |  | mm |  |  | 6.5 | 9.5 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12.5 | 9 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 119.5
디자인 | PL (제작가이드, 산출물 검수) | 중급 | 배지효 | - | 2025-03-10 | 2026-04-15 |  |  |  | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 13.25
| 앱웹 화면 UI 디자인 | 중급 | 윤혜림 | - | 2025-03-10 | 2026-04-15 |  |  |  | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 13.25
|  | 중급 | 박민정 | 고급 | 2025-04-01 | 2025-11-30 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | [8 empty] | 4.25
|  | 중급 | TBD |  | 2025-04-01 | 2025-11-30 | [8 empty] | 0.75 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 3.75
디자인 |  | 초급 | 김단비 | - | 2025-05-02 | 2025-09-15 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 6
디자인 |  | 초급 | 김원경 | - | 2025-05-02 | 2025-09-15 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 5
디자인 |  | 초급 | 김민지 | - | 2025-03-10 | 2025-03-15 |  |  |  | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | [8 empty] | 5
디자인 |  | 초급 | TBD | - | 2025-03-10 | 2025-03-15 | [8 empty] | 0.75 | 1 | [7 empty] | 1.75
디자인 |  | 초급 | 이경진 | - | 2025-04-01 | 2025-10-31 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 6
디자인 |  | 초급 | 민수연 | - | 2025-03-10 | 2025-11-28 |  |  |  | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 12.25
디자인 |  | 초급 | 박성호 | - | 2025-04-01 | 2025-10-31 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 7
디자인 |  | 고급 | [21 empty] | 0
디자인 |  | 중급 | [21 empty] | 0
디자인 |  | 초급 | [21 empty] | 0
디자인 |  | 고급 | [21 empty] | 0
디자인 |  | 중급 | [21 empty] | 0
디자인 |  | 초급 | [21 empty] | 0
디자인 | 인터렉션 디자인 (Interaction 설계 및 구현) | 고급 | [21 empty] | 0
디자인 |  | 중급 | [21 empty] | 0
디자인 |  | 초급 | [21 empty] | 0
디자인 | 합계 |  |  |  |  | mm |  |  | 0 | 3 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 1 | 77.5 | 77.5
합계 | [5 empty] | MM |  |  | 6.5 | 12.5 | 19 | 20 | 22 | 22 | 22 | 21.5 | 16 | 11 | 8 | 5 | 5 | 4.5 | 2 | 197
[16 empty] | 등급별 계획공수 |  |  |  |  | 계획공수
[16 empty] | 부문 | 등급 | 공수 | 합계 | 차이 | 계약공수 |  | 172
[16 empty] | 기획 | 고급 | 74.5 | 119.5 | -19.5 | 본사 추가지원 가능 공수 |  | 32.5
[17 empty] | 중급 | 29 |  | -4 | 총 가용 공수 |  | 204.5
[17 empty] | 초급 | 16 |  | 3
[16 empty] | 디자인 | 고급 | 0 | 77.5 | 0
[17 empty] | 중급 | 34.5 |  | 2.5
[17 empty] | 초급 | 43 |  | -7
[16 empty] | 총계 |  |  | 197 | -25
[16 empty] | 잔여 가용 공수 |  |  | 7.5
상세 설게, 디자인
디자인 시안
와이어프레임 설게
오픈/안정화
통합테스트 (개발대응만)
개발대응
요구기능 분석, IA설계, WBS, 가이드 정의

## 참고)0709-디자인시뮬v2
현대백화점 New 커머스 플랫폼 구축
2025-04-11
월별 인력 투입 계획
업무구분 | 역할 | 계약등급 | 이름 | 실등급 | 계약투입일 | 계약철수일 | 실투입일 | 실철수일 | M1 (2월) | M2 (3월) | M3 (4월) | M4 (5월) | M5 (6월) | M6 (7월) | M7 (8월) | M8 (9월) | M9 (10월) | M10 (11월) | M11 (12월) | M12 (1월) | M13 (2월) | M14 (3월) | M15 (4월) | M/M계
현장관리 | 기획/디자인 총괄 (바이널씨 PM) | 고급 | 황세진 | 특급 | 2025-02-03 | 2026-04-15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 14.5
기획 | PL (제작가이드, 산출물 검수) | 고급 | 고우정 | 특급 | 2025-02-17 | 2026-04-15 |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 14
| 앱웹 Front UXUI 상세 화면설계 | 고급 | 우미숙 | 특급 | 2025-02-03 | 2025-09-30 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 8
|  | 고급 | 정수정 | 특급 | 2025-02-03 | 2025-11-30 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 10
현장관리 |  | 고급 | 유경구 | 고급 | 2025-03-17 | 2025-09-16 |  |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | [7 empty] | 6
현장관리 |  | 고급 | 박지황 | 특급 | 2025-06-02 | 2025-12-31 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 8
현장관리 |  | 고급 | 조선자 | 특급 | 2025-04-01 | 2025-10-31 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 7
현장관리 |  | 고급 | 안광훈 | 특급 | 2025-04-01 | 2025-10-31 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 7
현장관리 |  | 중급 | 김강현 | 고급 | 2025-02-03 | 2025-10-31 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 9
현장관리 |  | 중급 | 장익준 | 고급 | 2025-03-04 | 2025-12-31 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 10
현장관리 |  | 중급 | 김영근 | 고급 | 2025-03-04 | 2025-12-31 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 10
현장관리 |  | 초급 | 김세진 | 초급 | 2025-02-03 | 2025-09-30 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 8
현장관리 |  | 초급 | 이태림 | 초급 | 2025-02-03 | 2025-09-30 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 8
현장관리 | [23 empty] | 0
현장관리 | [23 empty] | 0
현장관리 | [23 empty] | 0
현장관리 | [23 empty] | 0
현장관리 | [23 empty] | 0
현장관리 | [23 empty] | 0
현장관리 | 합계 |  |  |  |  | mm |  |  | 6.5 | 9.5 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12.5 | 9 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 119.5
디자인 | PL (제작가이드, 산출물 검수) | 중급 | 배지효 | - | 2025-03-10 | 2026-04-15 |  |  |  | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 13.25
| 앱웹 화면 UI 디자인 | 중급 | 윤혜림 | - | 2025-03-10 | 2026-04-15 |  |  |  | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 13.25
|  | 중급 | 박민정 | 고급 | 2025-04-01 | 2025-11-30 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | [8 empty] | 4.25 | 8
|  | 중급 | TBD | 초급 | 2025-04-01 | 2025-11-30 | [8 empty] | 0.75 | 1 | [7 empty] | 1.75 | 3.75
디자인 |  | 초급 | 김단비 | - | 2025-05-02 | 2025-09-15 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 6
디자인 |  | 초급 | 김원경 | - | 2025-05-02 | 2025-09-15 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 6
디자인 |  | 초급 | 김민지 | - | 2025-03-10 | 2025-03-15 |  |  |  | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | [8 empty] | 5 | 12.25
디자인 |  | 초급 | TBD | - | 2025-03-10 | 2025-03-15 | [8 empty] | 0.75 | 1 | [7 empty] | 1.75 | 12.25
디자인 |  | 초급 | 이경진 | - | 2025-04-01 | 2025-10-31 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 7
디자인 |  | 초급 | 민수연 | - | 2025-03-10 | 2025-11-28 |  |  |  | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 12.25
디자인 |  | 초급 | 박성호 | - | 2025-04-01 | 2025-10-31 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 7
디자인 |  | 고급 | [21 empty] | 0
디자인 |  | 중급 | [21 empty] | 0
디자인 |  | 초급 | [21 empty] | 0
디자인 |  | 고급 | [21 empty] | 0
디자인 |  | 중급 | [21 empty] | 0
디자인 |  | 초급 | [21 empty] | 0
디자인 | 인터렉션 디자인 (Interaction 설계 및 구현) | 고급 | [21 empty] | 0
디자인 |  | 중급 | [21 empty] | 0
디자인 |  | 초급 | [21 empty] | 0
디자인 | 합계 |  |  |  |  | mm |  |  | 0 | 3 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 1 | 77.5 | 77.5
합계 | [5 empty] | MM |  |  | 6.5 | 12.5 | 19 | 20 | 22 | 22 | 22 | 21.5 | 16 | 11 | 8 | 5 | 5 | 4.5 | 2 | 197
[16 empty] | 등급별 계획공수 |  |  |  |  | 계획공수
[16 empty] | 부문 | 등급 | 공수 | 합계 | 차이 | 계약공수 |  | 172
[16 empty] | 기획 | 고급 | 74.5 | 119.5 | -19.5 | 본사 추가지원 가능 공수 |  | 32.5
[17 empty] | 중급 | 29 |  | -4 | 총 가용 공수 |  | 204.5
[17 empty] | 초급 | 16 |  | 3
[16 empty] | 디자인 | 고급 | 0 | 77.5 | 0
[17 empty] | 중급 | 32.5 |  | 4.5
[17 empty] | 초급 | 45 |  | -9
[16 empty] | 총계 |  |  | 197 | -25
[16 empty] | 잔여 가용 공수 |  |  | 7.5
상세 설게, 디자인
디자인 시안
와이어프레임 설게
오픈/안정화
통합테스트 (개발대응만)
개발대응
요구기능 분석, IA설계, WBS, 가이드 정의

## 자리배치도
바이널씨 자리배치도
4C |  | 4D
커 머 스 웨 어 | 고우정 | 황세진 | 배지효 | 이경진
| 383 | 702
| 2025-02-07 | 2025-02-03 | 2025-03-10 | 2025-04-01
| 정수정 | 우미숙 | 윤혜림 | 박성호
| 346 | 58
| 2025-02-03 | 2025-02-03 | 2025-03-10 | 2025-04-01
| 김강현 | 김세진 | 김민지 | 조선자
| 1012 | 63
| 2025-02-03 | 2025-02-03 | 2025-03-10 | 2025-04-01
| 장익준 | 이태림 | 민수연 | 안광훈
| 419 | 1017
| 2025-03-04 | 2025-02-03 | 2025-03-10 | 2025-04-01
| 김영근 | 유경구 | 박민정
320
| 2025-03-04 | 2025-03-17 | 2025-04-01