## 250117 (제출본-최초)
현대백화점 New 커머스 플랫폼 구축
2025-01-17
업무구분 | 역할 | 계약등급 | 이름 | 실등급 | 계약투입일 | 계약철수일 | 실투입일 | 실철수일 | M1 (2월) | M2 (3월) | M3 (4월) | M4 (5월) | M5 (6월) | M6 (7월) | M7 (8월) | M8 (9월) | M9 (10월) | M10 (11월) | M11 (12월) | M12 (1월) | M13 (2월) | M14 (3월) | M15 (4월) | M/M계
현장관리 | 기획/디자인 총괄 (바이널씨 PM) | 고급 | 황세진 | 특급 | 2025-02-03 | 2026-04-15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 14.5
기획 | PL (제작가이드, 산출물 검수) | 고급 | 고우정 | 특급 | 2025-02-17 | 2026-04-15 |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 14
| 앱웹 Front UXUI 상세 화면설계 | 고급 | 우미숙 | 특급 | 2025-02-03 | 2026-03-15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 13.5
|  | 고급 | 정수정 | - | 2025-02-03 | 2026-02-28 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 13
현장관리 |  | 중급 | 최철원 | 고급 | 2025-03-03 | 2026-03-15 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 12.5
현장관리 |  | 중급 | 김강현 | 고급 | 2025-02-03 | 2026-02-15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  | 12.5
현장관리 |  | 초급 | 김세진 | - | 2025-02-03 | 2025-12-31 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 11
현장관리 |  | 초급 | 이태림 | - | 2025-02-03 | 2025-09-30 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 8
현장관리 |  | 고급 | [21 empty] | 0
현장관리 |  | 중급 | [21 empty] | 0
현장관리 |  | 초급 | [21 empty] | 0
현장관리 |  | 고급 | [21 empty] | 0
현장관리 |  | 중급 | [21 empty] | 0
현장관리 |  | 초급 | [21 empty] | 0
현장관리 | 합계 |  |  |  |  | mm |  |  | 6.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5.5 | 3 | 1 | 99
디자인 | PL (제작가이드, 산출물 검수) | 중급 | 배지효 | - | 2025-03-24 | 2026-04-15 |  |  |  | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 12.75
| 앱웹 화면 UI 디자인 | 중급 | 윤혜림 | - | 2025-03-24 | 2026-03-31 |  |  |  | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 12.25
|  | 중급 | 박민정 | 고급 | 2025-04-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 12
디자인 |  | 초급 | 김민지 | - | 2025-03-24 | 2026-03-31 |  |  |  | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 12.25
디자인 |  | 초급 | 이경진 | - | 2025-03-24 | 2025-11-30 |  |  |  | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 8.25
디자인 |  | 초급 | 민수연 | - | 2025-04-01 | 2025-11-30 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 8
디자인 |  | 초급 | 박성호 | 고급 | 2025-04-01 | 2025-11-15 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | [5 empty] | 7.5
디자인 |  | 고급 | [21 empty] | 0
디자인 |  | 중급 | [21 empty] | 0
디자인 |  | 초급 | [21 empty] | 0
디자인 |  | 고급 | [21 empty] | 0
디자인 |  | 중급 | [21 empty] | 0
디자인 |  | 초급 | [21 empty] | 0
디자인 | 인터렉션 디자인 (Interaction 설계 및 구현) | 고급 | [21 empty] | 0
디자인 |  | 중급 | [21 empty] | 0
디자인 |  | 초급 | [21 empty] | 0
디자인 | 합계 |  |  |  |  | mm |  |  | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.5 | 73
합계 | [5 empty] | MM |  |  | 6.5 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13.5 | 11 | 10 | 9.5 | 7 | 1.5 | 172
[16 empty] | 등급별 계획공수 |  |  |  |  | 계획공수
[16 empty] | 부문 | 등급 | 공수 | 합계 |  | 계약공수 |  | 172
[16 empty] | 기획 | 고급 | 55 | 99 |  | 본사 추가지원 공수 |  | 32.5
[17 empty] | 중급 | 25 |  |  | 총 가용 공수 |  | 204.5
[17 empty] | 초급 | 19
[16 empty] | 디자인 | 고급 | 0 | 73
[17 empty] | 중급 | 37
[17 empty] | 초급 | 36
[16 empty] | 총계 |  |  | 172
상세 설게/디자인
요구기능 분석, 서비스 기획 및 IA설계
WBS, 디자인 프로토타입(시안), 가이드 정의
오픈/안정화
통합테스트
개발대응

## @250217 (제출본-최종)
현대백화점 New 커머스 플랫폼 구축
2025-02-17
월별 인력 투입 계획
업무구분 | 역할 | 계약등급 | 이름 | 실등급 | 계약투입일 | 계약철수일 | 실투입일 | 실철수일 | M1 (2월) | M2 (3월) | M3 (4월) | M4 (5월) | M5 (6월) | M6 (7월) | M7 (8월) | M8 (9월) | M9 (10월) | M10 (11월) | M11 (12월) | M12 (1월) | M13 (2월) | M14 (3월) | M15 (4월) | M/M계
현장관리 | 기획/디자인 총괄 (바이널씨 PM) | 고급 | 황세진 | 특급 | 2025-02-03 | 2026-04-15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 14.5
기획 | PL (제작가이드, 산출물 검수) | 고급 | 고우정 | 특급 | 2025-02-17 | 2026-04-15 |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 14
| 앱웹 Front UXUI 상세 화면설계 | 고급 | 우미숙 | 특급 | 2025-02-03 | 2026-03-15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  |  | 10.5
|  | 고급 | 정수정 | 특급 | 2025-02-03 | 2025-11-28 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 10
현장관리 |  | 고급 | TBD | 고급 | 2025-04-01 | 2025-09-30 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 6
현장관리 |  | 중급 | 김강현 | 고급 | 2025-02-03 | 2025-10-30 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 9
현장관리 |  | 중급 | 장익준 | 고급 | 2025-03-04 | 2025-12-31 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 10
현장관리 |  | 중급 | 김영근 | 고급 | 2025-03-04 | 2025-08-31 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 6
현장관리 |  | 초급 | 김세진 | 초급 | 2025-02-03 | 2025-11-30 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 10
현장관리 |  | 초급 | 이태림 | 초급 | 2025-02-03 | 2025-10-31 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 9
현장관리 | [23 empty] | 0
현장관리 | [23 empty] | 0
현장관리 | [23 empty] | 0
현장관리 | [23 empty] | 0
현장관리 | [23 empty] | 0
현장관리 | [23 empty] | 0
현장관리 | 합계 |  |  |  |  | mm |  |  | 6.5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 3.5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 99
디자인 | PL (제작가이드, 산출물 검수) | 중급 | 배지효 | - | 2025-03-10 | 2026-04-15 |  |  |  | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 13.25
| 앱웹 화면 UI 디자인 | 중급 | 윤혜림 | - | 2025-03-10 | 2026-04-15 |  |  |  | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 13.25
|  | 중급 | 박민정 | 고급 | 2025-04-01 | 2026-02-13 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  | 10.5
디자인 |  | 초급 | 김민지 | - | 2025-03-10 | 2026-04-15 |  |  |  | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 13.25
디자인 |  | 초급 | 이경진 | - | 2025-04-01 | 2025-10-31 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 7
디자인 |  | 초급 | 민수연 | - | 2025-03-10 | 2025-11-28 |  |  |  | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 8.75
디자인 |  | 초급 | 박성호 | - | 2025-04-01 | 2025-10-31 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 7
디자인 |  | 고급 | [21 empty] | 0
디자인 |  | 중급 | [21 empty] | 0
디자인 |  | 초급 | [21 empty] | 0
디자인 |  | 고급 | [21 empty] | 0
디자인 |  | 중급 | [21 empty] | 0
디자인 |  | 초급 | [21 empty] | 0
디자인 | 인터렉션 디자인 (Interaction 설계 및 구현) | 고급 | [21 empty] | 0
디자인 |  | 중급 | [21 empty] | 0
디자인 |  | 초급 | [21 empty] | 0
디자인 | 합계 |  |  |  |  | mm |  |  | 0 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 1.5 | 73
합계 | [5 empty] | MM |  |  | 6.5 | 12 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 11 | 7.5 | 6 | 5.5 | 5 | 2.5 | 172
> 최초 인력투입 계획 (1/17)에서는 정수정님, 김강현님이 2월까지로 되어 있었으나, 실제 두 분 계약은 각각 11월/10월로 되어있어서 수정
> 설계 범위가 당초 예상보다 매우 클 것으로 예상되어 설계단계까지 인력이 더 많이 필요할 것 같아 통테 지원을 줄이기로 PM과 합의하여 조정
계약 버전 | [15 empty] | 등급별 계획공수 |  |  |  |  | 계획공수
[16 empty] | 부문 | 등급 | 공수 | 합계 | 차이 | 계약공수 |  | 172
[16 empty] | 기획 | 고급 | 55 | 99 | 0 | 본사 추가지원 가능 공수 |  | 32.5
[17 empty] | 중급 | 25 |  | 0 | 총 가용 공수 |  | 204.5
[17 empty] | 초급 | 19 |  | 0
[16 empty] | 디자인 | 고급 | 0 | 73 | 0
[17 empty] | 중급 | 37 |  | 0
[17 empty] | 초급 | 36 |  | 0
[16 empty] | 총계 |  |  | 172 | 0
상세 설게/디자인
요구기능 분석, 서비스 기획 및 IA설계
WBS, 디자인 프로토타입(시안), 가이드 정의
오픈/안정화
통합테스트
개발대응

## @250305
현대백화점 New 커머스 플랫폼 구축
2025-03-26
월별 인력 투입 계획
업무구분 | 역할 | 계약등급 | 이름 | 실등급 | 계약투입일 | 계약철수일 | 실투입일 | 실철수일 | M1 (2월) | M2 (3월) | M3 (4월) | M4 (5월) | M5 (6월) | M6 (7월) | M7 (8월) | M8 (9월) | M9 (10월) | M10 (11월) | M11 (12월) | M12 (1월) | M13 (2월) | M14 (3월) | M15 (4월) | M/M계
현장관리 | 기획/디자인 총괄 (바이널씨 PM) | 고급 | 황세진 | 특급 | 2025-02-03 | 2026-04-15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 14.5
기획 | PL (제작가이드, 산출물 검수) | 고급 | 고우정 | 특급 | 2025-02-17 | 2026-04-15 |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 14
| 앱웹 Front UXUI 상세 화면설계 | 고급 | 우미숙 | 특급 | 2025-02-03 | 2026-03-15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  |  | 10.5
|  | 고급 | 정수정 | 특급 | 2025-02-03 | 2025-11-28 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 10
현장관리 |  | 고급 | 유경구 | 고급 | 2025-03-17 | 2025-09-16 |  |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | [7 empty] | 6
현장관리 |  | 중급 | 김강현 | 고급 | 2025-02-03 | 2025-10-30 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 9
현장관리 |  | 중급 | 장익준 | 고급 | 2025-03-04 | 2025-12-31 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 10
현장관리 |  | 중급 | 김영근 | 고급 | 2025-03-04 | 2025-08-31 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 6
현장관리 |  | 초급 | 김세진 | 초급 | 2025-02-03 | 2025-11-30 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 10
현장관리 |  | 초급 | 이태림 | 초급 | 2025-02-03 | 2025-10-31 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 9
현장관리 | [23 empty] | 0
현장관리 | [23 empty] | 0
현장관리 | [23 empty] | 0
현장관리 | [23 empty] | 0
현장관리 | [23 empty] | 0
현장관리 | [23 empty] | 0
현장관리 | 합계 |  |  |  |  | mm |  |  | 6.5 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 8 | 6 | 3.5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 99
디자인 | PL (제작가이드, 산출물 검수) | 중급 | 배지효 | - | 2025-03-10 | 2026-04-15 |  |  |  | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 13.25
| 앱웹 화면 UI 디자인 | 중급 | 윤혜림 | - | 2025-03-10 | 2026-04-15 |  |  |  | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 13.25
|  | 중급 | 박민정 | 고급 | 2025-04-01 | 2026-02-13 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  | 10.5
디자인 |  | 초급 | 김민지 | - | 2025-03-10 | 2026-04-15 |  |  |  | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 13.25
디자인 |  | 초급 | 이경진 | - | 2025-04-01 | 2025-10-31 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 7
디자인 |  | 초급 | 민수연 | - | 2025-03-10 | 2025-11-28 |  |  |  | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 8.75
디자인 |  | 초급 | 박성호 | - | 2025-04-01 | 2025-10-31 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 7
디자인 |  | 고급 | [21 empty] | 0
디자인 |  | 중급 | [21 empty] | 0
디자인 |  | 초급 | [21 empty] | 0
디자인 |  | 고급 | [21 empty] | 0
디자인 |  | 중급 | [21 empty] | 0
디자인 |  | 초급 | [21 empty] | 0
디자인 | 인터렉션 디자인 (Interaction 설계 및 구현) | 고급 | [21 empty] | 0
디자인 |  | 중급 | [21 empty] | 0
디자인 |  | 초급 | [21 empty] | 0
디자인 | 합계 |  |  |  |  | mm |  |  | 0 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 1.5 | 73
합계 | [5 empty] | MM |  |  | 6.5 | 12.5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15.5 | 15 | 11 | 7.5 | 6 | 5.5 | 5 | 2.5 | 172
> 최초 인력투입 계획 (1/17)에서는 정수정님, 김강현님이 2월까지로 되어 있었으나, 실제 두 분 계약은 각각 11월/10월로 되어있어서 수정
> 설계 범위가 당초 예상보다 매우 클 것으로 예상되어 설계단계까지 인력이 더 많이 필요할 것 같아 통테 지원을 줄이기로 PM과 합의하여 조정
[16 empty] | 등급별 계획공수 |  |  |  |  | 계획공수
[16 empty] | 부문 | 등급 | 공수 | 합계 | 차이 | 계약공수 |  | 172
[16 empty] | 기획 | 고급 | 55 | 99 | 0 | 본사 추가지원 가능 공수 |  | 32.5
[17 empty] | 중급 | 25 |  | 0 | 총 가용 공수 |  | 204.5
[17 empty] | 초급 | 19 |  | 0
[16 empty] | 디자인 | 고급 | 0 | 73 | 0
[17 empty] | 중급 | 37 |  | 0
[17 empty] | 초급 | 36 |  | 0
[16 empty] | 총계 |  |  | 172 | 0
상세 설게/디자인
요구기능 분석, 서비스 기획 및 IA설계
WBS, 디자인 프로토타입(시안), 가이드 정의
오픈/안정화
통합테스트
개발대응

## 250718_기획디자인변경(계약기준)
현대백화점 New 커머스 플랫폼 구축
| 2025-07-18 | [24 empty] | 바이널씨 PM/기획,디자인 인력투입 변경 사항
| 월별 인력 투입 계획 | [23 empty] | 변경버전 | 25/02/17 | 2025-07-22 | 작성 : 25/07/18
| 업무구분 | 역할 | 계약등급 | 이름 | 실등급 | 계약투입일 | 계약철수일 | 실투입일 | 실철수일 | M1 (2월) | M2 (3월) | M3 (4월) | M4 (5월) | M5 (6월) | M6 (7월) | M7 (8월) | M8 (9월) | M9 (10월) | M10 (11월) | M11 (12월) | M12 (1월) | M13 (2월) | M14 (3월) | M15 (4월) | M/M계 | 계약MM | Gap | 비고(KTDS 이번 공유사항) | 1. 기간별 TASK
| 현장관리 | 기획/디자인 총괄 (바이널씨 PM) | 고급 | 황세진 | 특급 | 2025-02-03 | 2025-06-23 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | [10 empty] | 4.75 | 14.5 | -9.75 | 조기철수(확정)_특급아님(고급) | 8월 - 9월 | 단위테스트케이스 산출물 관리 / 테스트 시행 | 추가요건에 대한 설계
|  |  | 고급 | 고우정 | 특급 | 2025-02-17 | 2026-04-15 |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 14 | 14 | 0 | PM교체 |  | 산출물(설계) 품질관리 및 현행화
| 기획 | PL (제작가이드, 산출물 검수) | 고급 | 유경구 | 고급 | 2025-03-17 | 2026-03-31 |  |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 12.5 | 6 | 6.5 | PL연장확정(전PM공수) |  | 요구사항 추적표 관리
|  | PL (제작가이드, 산출물 검수) | 고급 | 조선자 | 특급 | 2025-04-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 12 | 0 | 12 | PL연장확정(전PM공수) |  | 메뉴구조도 관리
|  | 앱웹 Front UXUI 상세 화면설계 | 고급 | 정수정 | 특급 | 2025-02-03 | 2025-11-28 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 10 | 10 | 0 |  | 10월 ~ 12월 | 산출물(설계) 품질관리 및 현행화
|  | 앱웹 Front UXUI 상세 화면설계 | 고급 | 우미숙 | 특급 | 2025-02-03 | 2025-08-31 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 7 | 10.5 | -3.5 | 조기철수(확정) |  | 요구사항 추적표 관리
` | 현장관리 | 앱웹 Front UXUI 상세 화면설계 | 고급 | 박지황 |  | 2025-06-02 | 2025-06-09 | [6 empty] | 0.25 | [10 empty] | 0.25 | 0 | 0.25 | 추가투입(철수상태) | 1월 ~ 3월 | 통합테스트 (개발대응)
| 현장관리 | 앱웹 Front UXUI 상세 화면설계 | 고급 | 유지현 | 특급 | 2025-06-16 | 2025-08-31 | [6 empty] | 0.5 | 1 | 1 | [8 empty] | 2.5 | 0 | 2.5 | 추가투입 |  | 산출물(설계) 품질관리 및 현행화
` | 현장관리 | 앱웹 Front UXUI 상세 화면설계 | 고급 | 유승용 |  | 2025-06-16 | 2025-12-31 | [6 empty] | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 6.5 | 0 | 6.5 | 추가투입(연장)
| 현장관리 | 앱웹 Front UXUI 상세 화면설계 | 고급 | 안광훈 | 특급 | 2025-04-01 | 2025-10-31 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 7 | 0 | 7 | 추가투입
| 현장관리 | 앱웹 Front UXUI 상세 화면설계 | 중급 | 김강현 | 고급 | 2025-02-03 | 2025-09-30 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 8 | 9 | -1 | 조기철수(검토) | 2. 각 파트별 작업 영역
| 현장관리 | 앱웹 Front UXUI 상세 화면설계 | 중급 | 장익준 | 고급 | 2025-03-04 | 2025-08-31 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 6 | 10 | -4 | 조기철수(검토) | 조선자 | 로그인, 회원, 상품, 주문, 마이페이지 관리
| 현장관리 | 앱웹 Front UXUI 상세 화면설계 | 중급 | 김영근 | 고급 | 2025-03-04 | 2025-12-31 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 10 | 6 | 4 | 연장확정 | 정수정 | 장바구니, 주문서, 주문완료
| 현장관리 | 앱웹 Front UXUI 상세 화면설계 | 초급 | 김세진 |  | 2025-02-03 | 2025-09-30 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 8 | 10 | -2 | 조기철수(희망검토) | 김영근 | 구독, 마이페이지(주문관리)
| 현장관리 | 앱웹 Front UXUI 상세 화면설계 | 초급 | 이태림 |  | 2025-02-03 | 2025-12-31 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 11 | 9 | 2 | 연장검토 | 안광훈 | 프로모션, 이벤트, 마이페이지(나의활동, 나의혜택)
| 현장관리 | 합계 |  |  |  |  | mm |  |  | 6.5 | 9.5 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 10 | 8 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0.5 | 119.5 | 99 | 20.5 |  | (김강현) | 로그인, 회원가입, 마이페이지(나의정보)
[29 empty] | (장익준) | 상품 (유형, 무형)
| 디자인 | PL (제작가이드, 산출물 검수) | 중급 | 배지효 |  | 2025-03-10 | 2026-04-15 |  |  |  | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 13.25 | 13.25 | 0 |  | 유경구 | 모듈, 피드/샵메인, 전문관, 브랜드관, 콘텐츠, 신규기능(미스페이스, 잼/마이컬렉션) 고객센터, 공통
|  | 앱웹 화면 UI 디자인 | 중급 | 윤혜림 |  | 2025-03-10 | 2026-04-15 |  |  |  | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 13.25 | 13.25 | 0 |  | 김세진 | 모듈, 브랜드관, 콘텐츠
|  | 앱웹 화면 UI 디자인 | 중급 | 박민정 |  | 2025-04-01 | 2025-08-08 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | [8 empty] | 4.25 | 10.5 | -6.25 | 조기철수 | 이태림 | 신규기능(미스페이스, 잼/마이컬렉션), 고객센터, 공통, 전문관
| 디자인 | 앱웹 화면 UI 디자인 | 초급 | 김민지 |  | 2025-03-10 | 2025-08-08 |  |  |  | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | [8 empty] | 5 | 13.25 | -8.25 | 조기철수
| 디자인 | 앱웹 화면 UI 디자인 | 초급 | 민수연 |  | 2025-03-10 | 2026-03-13 |  |  |  | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 12.25 | 8.75 | 3.5 | 연장
| 디자인 | 앱웹 화면 UI 디자인 | 초급 | 김단비 |  | 2025-06-02 | 2025-11-30 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 6 | 0 | 6 | 연장
| 디자인 | 앱웹 화면 UI 디자인 | 초급 | 김원경 |  | 2025-06-02 | 2025-11-30 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 6 | 0 | 6 | 연장
| 디자인 | 앱웹 화면 UI 디자인 | 초급 | TBD 1 |  | 2025-08-11 | 2025-09-30 | [8 empty] | 0.75 | 1 | [7 empty] | 1.75 | 0 | 1.75 | 추가투입
` | 디자인 | 앱웹 화면 UI 디자인 | 초급 | TBD 2 |  | 2025-08-11 | 2025-09-30 | [8 empty] | 0.75 | 1 | [7 empty] | 1.75 | 0 | 1.75 | 추가투입
| 디자인 | 앱웹 화면 UI 디자인 | 초급 | 이경진 |  | 2025-04-01 | 2025-10-31 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 7 | 7 | 0
| 디자인 | 앱웹 화면 UI 디자인 | 초급 | 박성호 |  | 2025-04-01 | 2025-10-31 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 7 | 7 | 0
| 디자인 | 합계 |  |  |  |  | mm |  |  | 0 | 3 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 1 | 77.5 | 73 | 4.5
| 합계 | [5 empty] | MM |  |  | 6.5 | 12.5 | 19 | 19 | 22 | 22 | 22 | 19 | 15 | 12 | 9 | 6 | 6 | 5.5 | 1.5 | 197 | 172 | 25 | 바이널씨 인력투입 추가 공수(계획)
|  |  | 바이널씨 내부 계획 공수 | [6 empty] | 25/02/17 시작 버전 |  |  |  |  | 2025-07-22 | 현재 |  |  |  |  | 투입변경 상세 내용
|  |  | 계약공수 |  | 172 |  |  |  |  | 등급별 계약공수 |  |  |  |  | 등급별 계획공수 | [5 empty] | 기획 부문 인력 변경
|  |  | 본사 추가지원 가능 공수 |  | 32.5 |  |  |  |  | 부문 | 등급 | 공수 | 합계 |  | 부문 | 등급 | 공수 | 합계 | 차이 |  | 변경MM | 조기철수 | 추가연장
|  |  | 총 가용 공수 |  | 204.5 |  |  |  |  | 기획 | 고급 | 55 | 99 |  | 기획 | 고급 | 76.5 | 119.5 | -21.5 | 고 | 21.5 | -13.25 | 34.75 | 황세진,우미숙 조기철수 ▶ 조선자,유경구,안광훈 연장, *유승용,유지현 추가
|  |  | *추가지원 가능 공수는 내부적으로만 소통 | [7 empty] | 중급 | 25 |  |  |  | 중급 | 24 |  | 1 | 중 | -1 | -5 | 4 | 김강현,장익준 조기철수 ▶ 김영근 연장
|  |  | *고객/협력사 노출 금지 | [7 empty] | 초급 | 19 |  |  |  | 초급 | 19 |  | 0 | 초 | 0 | -2 | 2 | 김세진 조기철수 ▶ 이태림 연장
[10 empty] | 디자인 | 고급 | 0 | 73 |  | 디자인 | 고급 | 0 | 77.5 | 0 |  | 20.5 | -20.25 | 40.75
[11 empty] | 중급 | 37 |  |  |  | 중급 | 30.75 |  | 6.25
[11 empty] | 초급 | 36 |  |  |  | 초급 | 46.75 |  | -10.75 |  | 디자인 부문 인력 변경
[10 empty] | 총계 |  |  | 172 |  | 총계 |  |  | 197 | -25 |  | 변경MM | 조기철수 | 추가연장
[15 empty] | 계약대비 MM 차이 |  |  | 25 |  | 중 | -6.25 | -6.25 |  | 박민경 조기철수
[17 empty] | 잔여 가용 공수 | 7.5 |  | 초 | 10.75 | -8.25 | 19 | 김민지 조기철수 ▶ 민수연,김단비,김원경 연장, TBD1, TBD2 추가
[21 empty] | 4.5 | -14.5 | 19
통합(기획/디자인) 인력 변경
[21 empty] | 변경MM | 조기철수 | 추가연장
[20 empty] | 고 | 21.5 | -13.25 | 34.75
[20 empty] | 중 | -7.25 | -11.25 | 4
[20 empty] | 초 | 10.75 | -10.25 | 21
[21 empty] | 25 | -34.75 | 59.75
상세 설계/디자인
디자인 시안
와이어프레임 설계
오픈/안정화
통합테스트 (개발대응만)
개발대응
요구기능 분석, IA설계, WBS, 가이드 정의

## history_@250326추가
현대백화점 New 커머스 플랫폼 구축
2025-03-26
월별 인력 투입 계획
업무구분 | 역할 | 계약등급 | 이름 | 실등급 | 계약투입일 | 계약철수일 | 실투입일 | 실철수일 | M1 (2월) | M2 (3월) | M3 (4월) | M4 (5월) | M5 (6월) | M6 (7월) | M7 (8월) | M8 (9월) | M9 (10월) | M10 (11월) | M11 (12월) | M12 (1월) | M13 (2월) | M14 (3월) | M15 (4월) | M/M계
현장관리 | 기획/디자인 총괄 (바이널씨 PM) | 고급 | 황세진 | 특급 | 2025-02-03 | 2026-04-15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 14.5
기획 | PL (제작가이드, 산출물 검수) | 고급 | 고우정 | 특급 | 2025-02-17 | 2026-04-15 |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 14
| 앱웹 Front UXUI 상세 화면설계 | 고급 | 우미숙 | 특급 | 2025-02-03 | 2026-03-15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  |  | 10.5
|  | 고급 | 정수정 | 특급 | 2025-02-03 | 2025-11-28 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 10
현장관리 |  | 고급 | 유경구 | 고급 | 2025-03-17 | 2025-09-16 |  |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | [7 empty] | 6
현장관리 |  | 고급 | 조선자 | 특급 | 2025-04-01 | 2025-10-31 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 7
현장관리 |  | 고급 | 안광훈 | 특급 | 2025-04-01 | 2025-10-31 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 7
현장관리 |  | 중급 | 김강현 | 고급 | 2025-02-03 | 2025-10-30 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 9
현장관리 |  | 중급 | 장익준 | 고급 | 2025-03-04 | 2025-12-31 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 10
현장관리 |  | 중급 | 김영근 | 고급 | 2025-03-04 | 2025-08-31 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 6
현장관리 |  | 초급 | 김세진 | 초급 | 2025-02-03 | 2025-11-30 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 10
현장관리 |  | 초급 | 이태림 | 초급 | 2025-02-03 | 2025-10-31 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 9
현장관리 | [23 empty] | 0
현장관리 | [23 empty] | 0
현장관리 | [23 empty] | 0
현장관리 | [23 empty] | 0
현장관리 | [23 empty] | 0
현장관리 | [23 empty] | 0
현장관리 | 합계 |  |  |  |  | mm |  |  | 6.5 | 9.5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10.5 | 10 | 6 | 3.5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 113
디자인 | PL (제작가이드, 산출물 검수) | 중급 | 배지효 | - | 2025-03-10 | 2026-04-15 |  |  |  | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 13.25
| 앱웹 화면 UI 디자인 | 중급 | 윤혜림 | - | 2025-03-10 | 2026-04-15 |  |  |  | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 13.25
|  | 중급 | 박민정 | 고급 | 2025-04-01 | 2026-02-13 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  | 10.5
디자인 |  | 초급 | 김민지 | - | 2025-03-10 | 2026-04-15 |  |  |  | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 13.25
디자인 |  | 초급 | 이경진 | - | 2025-04-01 | 2025-10-31 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 7
디자인 |  | 초급 | 민수연 | - | 2025-03-10 | 2025-11-28 |  |  |  | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 8.75
디자인 |  | 초급 | 박성호 | - | 2025-04-01 | 2025-10-31 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 7
디자인 |  | 고급 | [21 empty] | 0
디자인 |  | 중급 | [21 empty] | 0
디자인 |  | 초급 | [21 empty] | 0
디자인 |  | 고급 | [21 empty] | 0
디자인 |  | 중급 | [21 empty] | 0
디자인 |  | 초급 | [21 empty] | 0
디자인 | 인터렉션 디자인 (Interaction 설계 및 구현) | 고급 | [21 empty] | 0
디자인 |  | 중급 | [21 empty] | 0
디자인 |  | 초급 | [21 empty] | 0
디자인 | 합계 |  |  |  |  | mm |  |  | 0 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 1.5 | 73
합계 | [5 empty] | MM |  |  | 6.5 | 12.5 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17.5 | 17 | 11 | 7.5 | 6 | 5.5 | 5 | 2.5 | 186
변경 내용 설명 ↓ | [15 empty] | 등급별 계획공수 |  |  |  |  | 계획공수
[16 empty] | 부문 | 등급 | 공수 | 합계 | 차이 | 계약공수 |  | 172
[16 empty] | 기획 | 고급 | 69 | 113 | -14 | 본사 추가지원 가능 공수 |  | 32.5
[17 empty] | 중급 | 25 |  | 0 | 총 가용 공수 |  | 204.5
[17 empty] | 초급 | 19 |  | 0
[16 empty] | 디자인 | 고급 | 0 | 73 | 0
[17 empty] | 중급 | 37 |  | 0
[17 empty] | 초급 | 36 |  | 0
[16 empty] | 총계 |  |  | 186 | -14
[16 empty] | 잔여 가용 공수 |  |  | 18.5
[6 empty] | 기획변동검토 |  |  | 250326 | 추가 기획 투입 건
추가 14.0MM 활용
[10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
상세 설게/디자인
요구기능 분석, 서비스 기획 및 IA설계
WBS, 디자인 프로토타입(시안), 가이드 정의
오픈/안정화
통합테스트
개발대응

## history_250425_디자인추가
현대백화점 New 커머스 플랫폼 구축
2025-04-25
월별 인력 투입 계획
| 업무구분 | 역할 | 계약등급 | 이름 | 실등급 | 계약투입일 | 계약철수일 | 실투입일 | 실철수일 | M1 (2월) | M2 (3월) | M3 (4월) | M4 (5월) | M5 (6월) | M6 (7월) | M7 (8월) | M8 (9월) | M9 (10월) | M10 (11월) | M11 (12월) | M12 (1월) | M13 (2월) | M14 (3월) | M15 (4월) | M/M계
| 현장관리 | 기획/디자인 총괄 (바이널씨 PM) | 고급 | 황세진 | 특급 | 2025-02-03 | 2026-04-15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 14.5
| 기획 | PL (제작가이드, 산출물 검수) | 고급 | 고우정 | 특급 | 2025-02-17 | 2026-04-15 |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 14
|  | 앱웹 Front UXUI 상세 화면설계 | 고급 | 우미숙 | 특급 | 2025-02-03 | 2026-03-15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  |  | 10.5
|  |  | 고급 | 정수정 | 특급 | 2025-02-03 | 2025-11-28 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 10
| 현장관리 |  | 고급 | 유경구 | 고급 | 2025-03-17 | 2025-09-16 |  |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | [7 empty] | 6
| 현장관리 |  | 고급 | 조선자 | 특급 | 2025-04-01 | 2025-10-31 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 7
| 현장관리 |  | 고급 | 안광훈 | 특급 | 2025-04-01 | 2025-10-31 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 7
| 현장관리 |  | 중급 | 김강현 | 고급 | 2025-02-03 | 2025-10-30 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 9
| 현장관리 |  | 중급 | 장익준 | 고급 | 2025-03-04 | 2025-12-31 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 10
| 현장관리 |  | 중급 | 김영근 | 고급 | 2025-03-04 | 2025-12-31 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 6
| 현장관리 |  | 초급 | 김세진 | 초급 | 2025-02-03 | 2025-11-30 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 10
| 현장관리 |  | 초급 | 이태림 | 초급 | 2025-02-03 | 2025-10-31 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 9
| 현장관리 | [23 empty] | 0
| 현장관리 | [23 empty] | 0
| 현장관리 | [23 empty] | 0
| 현장관리 | [23 empty] | 0
| 현장관리 | [23 empty] | 0
| 현장관리 | [23 empty] | 0
| 현장관리 | 합계 |  |  |  |  | mm |  |  | 6.5 | 9.5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10.5 | 10 | 6 | 3.5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 113
| 디자인 | PL (제작가이드, 산출물 검수) | 중급 | 배지효 | - | 2025-03-10 | 2026-04-15 |  |  |  | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 13.25
|  | 앱웹 화면 UI 디자인 | 중급 | 윤혜림 | - | 2025-03-10 | 2026-04-15 |  |  |  | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 13.25
|  |  | 중급 | 박민정 | 고급 | 2025-04-01 | 2026-02-13 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 8
| 디자인 |  | 초급 | 김단비 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 4
` | 디자인 |  | 초급 | 김원형 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 4
| 디자인 |  | 초급 | 김민지 | - | 2025-03-10 | 2026-04-15 |  |  |  | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 12.25
| 디자인 |  | 초급 | 이경진 | - | 2025-04-01 | 2025-10-31 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 7
| 디자인 |  | 초급 | 민수연 | - | 2025-03-10 | 2025-11-28 |  |  |  | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 8.75
| 디자인 |  | 초급 | 박성호 | - | 2025-04-01 | 2025-10-31 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 7
| 디자인 |  | 고급 | [21 empty] | 0
| 디자인 |  | 중급 | [21 empty] | 0
| 디자인 |  | 초급 | [21 empty] | 0
| 디자인 |  | 고급 | [21 empty] | 0
| 디자인 |  | 중급 | [21 empty] | 0
| 디자인 |  | 초급 | [21 empty] | 0
| 디자인 | 인터렉션 디자인 (Interaction 설계 및 구현) | 고급 | [21 empty] | 0
| 디자인 |  | 중급 | [21 empty] | 0
| 디자인 |  | 초급 | [21 empty] | 0
| 디자인 | 합계 |  |  |  |  | mm |  |  | 0 | 3 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 1 | 77.5
| 합계 | [5 empty] | MM |  |  | 6.5 | 12.5 | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 | 19.5 | 17 | 11 | 6.5 | 5 | 5 | 4.5 | 2 | 190.5
25/04/11 버전
| 변경 내용 설명 ↓ | [15 empty] | 등급별 계획공수 |  |  |  |  | 계획공수 |  |  |  | 등급별 계획공수 |  |  |  |  | 계획공수
[17 empty] | 부문 | 등급 | 공수 | 합계 | 차이 | 계약공수 |  | 172 |  | 부문 | 등급 | 공수 | 합계 | 차이 | 계약공수 | 172
[10 empty] | (등급 미고려) | [6 empty] | 기획 | 고급 | 69 | 113 | -14 | 본사 추가지원 가능 공수 |  | 32.5 |  | 기획 | 고급 | 69 | 113 | -14 | 본사 추가지원 가능 공수 | 32.5
[7 empty] | 디자인변동검토 |  |  | 250425 | 김단비,김원경 투입 시 박민정,김민지 뒷공수 활용분 | [6 empty] | 중급 | 25 |  | 0 | 총 가용 공수 |  | 204.5 |  |  | 중급 | 25 |  | 0 | 총 가용 공수 | 204.5
[11 empty] | - 3.5MM(중급2.5, 초급1.0) | [6 empty] | 초급 | 19 |  | 0 | [5 empty] | 초급 | 19 |  | 0
[10 empty] | 김단비 | 1 | 1 |  |  |  |  | 디자인 | 고급 | 0 | 77.5 | 0 |  |  |  |  | 디자인 | 고급 | 0 | 73 | 0
[10 empty] | 김원형 | 1 | 0.5 | [5 empty] | 중급 | 34.5 |  | 2.5 | [5 empty] | 중급 | 37 |  | 0
[11 empty] | 추가 4.5MM 활용 | [6 empty] | 초급 | 43 |  | -7 | 추가4.5MM활용 |  |  |  |  | 초급 | 36 |  | 0
[10 empty] | 김단비 |  |  | 1 | 1 |  |  | 총계 |  |  | 190.5 | -18.5 |  |  |  |  | 총계 |  |  | 186 | -14
[10 empty] | 김원형 |  | 0.5 | 1 | 1 |  |  | 잔여 가용 공수 |  |  | 14 | [5 empty] | 잔여 가용 공수 |  |  | 18.5
상세 설게, 디자인
디자인 시안
와이어프레임 설게
오픈/안정화
통합테스트 (개발대응만)
개발대응
요구기능 분석, IA설계, WBS, 가이드 정의

## 자리배치도
바이널씨 자리배치도
4C |  | 4D
커 머 스 웨 어 | 고우정 | 황세진 | 배지효 | 이경진
| 383 | 702
| 2025-02-07 | 2025-02-03 | 2025-03-10 | 2025-04-01
| 정수정 | 우미숙 | 윤혜림 | 박성호
| 346 | 58
| 2025-02-03 | 2025-02-03 | 2025-03-10 | 2025-04-01
| 김강현 | 김세진 | 김민지 | 조선자
| 1012 | 63
| 2025-02-03 | 2025-02-03 | 2025-03-10 | 2025-04-01
| 장익준 | 이태림 | 민수연 | 안광훈
| 419 | 1017
| 2025-03-04 | 2025-02-03 | 2025-03-10 | 2025-04-01
| 김영근 | 유경구 | 박민정
320
| 2025-03-04 | 2025-03-17 | 2025-04-01