## 견적대비실투입(월별) (hidden)
협력사 | 25.2월 |  |  | 25.3월 |  |  | 25.4월 |  |  | 25.5월 |  |  | 25.6월 |  |  | 25.7월 |  |  | 25.8월 |  |  | 25.9월 |  |  | 25.10월 |  |  | 25.11월 |  |  | 25.12월 |  |  | 26.01월 |  |  | 26.02월 |  |  | 26.03월 |  |  | 26.04월
| 견적 | 실투입 | 차이 | 견적 | 실투입 | 차이 | 견적 | 실투입 | 차이 | 견적 | 실투입 | 차이 | 견적 | 실투입 | 차이 | 견적 | 실투입 | 차이 | 견적 | 실투입 | 차이 | 견적 | 실투입 | 차이 | 견적 | 실투입 | 차이 | 견적 | 실투입 | 차이 | 견적 | 실투입 | 차이 | 견적 | 실투입 | 차이 | 견적 | 실투입 | 차이 | 견적 | 실투입 | 차이 | 견적 | 실투입 | 차이
kt ds | 16 | 13.75 | -2.25 | 16.5 | 16.5 | 0 | 20 | 17.5 | -2.5 | 21 | 16.7 | -4.3 | 23 | 18 | -5 | 24 | 23 | -1 | 23 | 25.5 | 2.5 | 24 | 24.5 | 0.5 | 26 | 26 | 0 | 27.5 | 30 | 2.5 | 26.5 | 29.5 | 3 | 24.5 | 27.5 | 3 | 20 | 21.2 | 1.2 | 15 | 18 | 3 | 8 | 11.8 | 3.8
SGSecurity | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | -0.5 | 1 | 0.75 | -0.25 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.75 | 1.25 | 2 | 2.5 | 0.5 | 2 | 0 | -2 | 0.75 | 0 | -0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
비플컨설팅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.25 | -0.75 | 6.5 | 5 | -1.5 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 7.5 | 8 | 0.5 | 7 | 7.5 | 0.5 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 4 | 4.5 | 0.5 | 0 | 1.25 | 1.25
이너웨이브 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | -2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0
바이널씨 | 11 | 6.5 | -4.5 | 12 | 12 | 0 | 15 | 17 | 2 | 15 | 17 | 2 | 14.5 | 17 | 2.5 | 14 | 17 | 3 | 14 | 17 | 3 | 14 | 15.75 | 1.75 | 14 | 15 | 1 | 12 | 11 | -1 | 11 | 7.5 | -3.5 | 9.5 | 6.25 | -3.25 | 8 | 5.5 | -2.5 | 6 | 5 | -1 | 2 | 2.5 | 0.5
커머스웨어 | 16 | 16.75 | 0.75 | 16 | 18 | 2 | 16 | 19 | 3 | 16.5 | 19 | 2.5 | 42 | 41 | -1 | 42 | 43.5 | 1.5 | 45 | 46 | 1 | 45 | 46 | 1 | 45 | 46 | 1 | 45 | 46 | 1 | 45 | 46 | 1 | 45 | 46 | 1 | 45 | 46 | 1 | 45 | 46 | 1 | 26 | 34 | 8
아이온 | 1.25 | 0 | -1.25 | 0.75 | 0 | -0.75 | 0.5 | 0 | -0.5 | 0.5 | 0 | -0.5 | 3.25 | 0 | -3.25 | 2.5 | 0 | -2.5 | 2.5 | 0 | -2.5 | 2.5 | 0 | -2.5 | 3.5 | 0 | -3.5 | 3.5 | 0 | -3.5 | 3.75 | 0 | -3.75 | 3.5 | 0 | -3.5 | 2.5 | 0 | -2.5 | 0.5 | 0 | -0.5 | 0.5 | 0 | -0.5
씨엔씨네트웍스 | 2 | 2 | 0 | 2.5 | 3.4 | 0.9 | 4.5 | 4 | -0.5 | 5.5 | 5.4 | -0.1 | 7.5 | 9 | 1.5 | 8 | 9 | 1 | 8 | 7 | -1 | 8 | 7 | -1 | 8 | 6.5 | -1.5 | 8 | 6 | -2 | 8 | 6 | -2 | 8 | 3 | -5 | 8 | 2.3 | -5.7 | 5.5 | 1 | -4.5 | 1.5 | 0.5 | -1
투비소프트 | 6 | 2.75 | -3.25 | 12 | 7.45 | -4.55 | 12 | 11.35 | -0.65 | 15 | 17.05 | 2.05 | 22 | 16.5 | -5.5 | 19 | 22 | 3 | 17 | 21 | 4 | 17 | 17.95 | 0.95 | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 16 | 18 | 2 | 16 | 17.5 | 1.5 | 15 | 15 | 0 | 13 | 6.25 | -6.75 | 7 | 0 | -7
A&T | 4 | 4 | 0 | 6 | 5 | -1 | 7 | 6 | -1 | 7 | 7 | 0 | 9 | 9.5 | 0.5 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 9.5 | 0.5 | 8 | 7 | -1 | 8 | 6 | -2 | 6 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0
오브젠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 11 | 3 | 9 | 11 | 2 | 10 | 10 | 0 | 12 | 10 | -2 | 12 | 10 | -2 | 12 | 10 | -2 | 12 | 10 | -2 | 0 | 0 | 0
골든플래닛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.3 | 1 | 0.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
플레이투게더 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5.8 | 1.8 | 4 | 6.3 | 2.3 | 7.5 | 6.5 | -1 | 9 | 6.5 | -2.5 | 9 | 8 | -1 | 9 | 8 | -1 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 8 | 9 | 1 | 7 | 9 | 2 | 7 | 7 | 0 | 5.5 | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0
총계 | 58.25 | 48.75 | -9.5 | 73.75 | 69.25 | -4.5 | 85 | 86.55 | 1.55 | 93.5 | 95.85 | 2.35 | 140.25 | 128.4 | -11.85 | 140.5 | 144.4 | 3.9 | 144.5 | 152.5 | 8 | 147.5 | 151.95 | 4.45 | 152 | 156.2 | 4.2 | 151.3 | 156.45 | 5.15 | 149.25 | 147.4 | -1.85 | 144.5 | 134.75 | -9.75 | 133.25 | 122.2 | -11.05 | 112.5 | 103.45 | -9.05 | 51 | 56.05 | 5.05
누적차이 | 58.25 | 48.75 | -9.5 | 132 | 118 | -14 | 217 | 204.55 | -12.45 | 310.5 | 300.4 | -10.1 | 450.75 | 428.8 | -21.95 | 591.25 | 573.2 | -18.05 | 735.75 | 725.7 | -10.05 | 883.25 | 877.65 | -5.6 | 1035.25 | 1033.85 | -1.4 | 1186.55 | 1190.3 | 3.75 | 1335.8 | 1337.7 | 1.9 | 1480.3 | 1472.45 | -7.85 | 1613.55 | 1594.65 | -18.9 | 1726.05 | 1698.1 | -27.95 | 1777.05 | 1754.15 | -22.9
총합
협력사 | 총합
| 견적 | 실투입 | 차이
kt ds | 315 | 319.45 | 4.45
SGSecurity | 7.25 | 7.25 | 0
비플컨설팅 | 69.5 | 70 | 0.5
이너웨이브 | 47 | 47 | 0
바이널씨 | 172 | 172 | 0
커머스웨어 | 534.5 | 559.25 | 24.75
아이온 | 31.5 | 0 | -31.5
씨엔씨네트웍스 | 93 | 72.1 | -20.9
투비소프트 | 221 | 206.8 | -14.2
A&T | 108 | 108 | 0
오브젠 | 80 | 80 | 0
골든플래닛 | 6.3 | 6.3 | 0
플레이투게더 | 92 | 95.6 | 3.6
총계 | 1777.05 | 1754.15 | -22.9

## 견적대비실투입(등급) (hidden)
월별투입(실투입)
구분 |  | 실투입 |  |  |  |  | 제안기준 |  |  |  |  | 차이내역(실투입-제안기준)
NO | 협력사 | 특급 | 고급 | 중급 | 초급 | 총계 | 특급 | 고급 | 중급 | 초급 | 총계 | 특급 | 고급 | 중급 | 초급 | 총계
1 | kt ds | 157.45 | 71 | 40 | 51 | 319.45 | 157.5 | 76.5 | 40 | 41 | 315 | -0.05 | -5.5 | 0 | 10 | 4.45
2 | SGSecurity | 0 | 2 | 5.25 | 0 | 7.25 | 0 | 2 | 5.25 | 0 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 비플컨설팅 | 36 | 15 | 9.5 | 9.5 | 70 | 36 | 14.5 | 9.5 | 9.5 | 69.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
4 | 이너웨이브 | 24 | 0 | 23 | 0 | 47 | 22 | 0 | 23 | 2 | 47 | 2 | 0 | 0 | -2 | 0
5 | 바이널씨 | 14.5 | 34.5 | 68 | 55 | 172 | 14.5 | 40.5 | 62 | 55 | 172 | 0 | -6 | 6 | 0 | 0
6 | 커머스웨어 | 60 | 153.25 | 159 | 187 | 559.25 | 60 | 137 | 152.5 | 185 | 534.5 | 0 | 16.25 | 6.5 | 2 | 24.75
7 | 아이온 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18.5 | 9 | 31.5 | -4 | 0 | -18.5 | -9 | -31.5
8 | 씨엔씨네트웍스 | 47.4 | 11.7 | 9 | 4 | 72.1 | 41 | 33.5 | 9.5 | 9 | 93 | 6.4 | -21.8 | -0.5 | -5 | -20.9
9 | 투비소프트 | 24.5 | 143.5 | 23.8 | 4 | 195.8 | 30 | 157 | 30 | 4 | 221 | -5.5 | -13.5 | -6.2 | 0 | -25.2
10 | A&T | 30 | 52 | 26 | 0 | 108 | 30 | 61.5 | 16.5 | 0 | 108 | 0 | -9.5 | 9.5 | 0 | 0
11 | 오브젠 | 26 | 46 | 0 | 8 | 80 | 24 | 51 | 0 | 5 | 80 | 2 | -5 | 0 | 3 | 0
12 | 골든플래닛 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 플레이투게더 | 0 | 67.6 | 19.5 | 8.5 | 95.6 | 0 | 66.5 | 19.5 | 6 | 92 | 0 | 1.1 | 0 | 2.5 | 3.6
총계 |  | 419.85 | 596.55 | 389.35 | 327 | 1732.75 | 419 | 640 | 392.55 | 325.5 | 1777.05 | 0.85 | -43.45 | -3.2 | 1.5 | -44.3

## 견적기준통합 (hidden)
월별투입(실투입) | [7 empty] | M/M
NO | 협력사 | 특급 | 고급 | 중급 | 초급 | 총계 | 비율 | 협력사 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 총계
1 | kt ds | 157.5 | 76.5 | 40 | 41 | 315 | 17.73% | kt ds | 16 | 16.5 | 20 | 21 | 23 | 24 | 23 | 24 | 26 | 27.5 | 26.5 | 24.5 | 20 | 15 | 8 | 315
2 | SGSecurity | 0 | 2 | 5.25 | 0 | 7.25 | 0.408% | SGSecurity | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 2 | 0.75 | 0 | 0 | 7.25
3 | 비플컨설팅 | 36 | 14.5 | 9.5 | 9.5 | 69.5 | 3.911% | 비플컨설팅 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.5 | 7 | 7 | 7 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 0 | 69.5
4 | 이너웨이브 | 22 | 0 | 23 | 2 | 47 | 2.645% | 이너웨이브 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 47
5 | 바이널씨 | 14.5 | 40.5 | 62 | 55 | 172 | 9.679% | 바이널씨 | 11 | 12 | 15 | 15 | 14.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 11 | 9.5 | 8 | 6 | 2 | 172
6 | 커머스웨어 | 60 | 137 | 152.5 | 185 | 534.5 | 30.08% | 커머스웨어 | 16 | 16 | 16 | 16.5 | 42 | 42 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 26 | 534.5
7 | 아이온 | 4 | 0 | 18.5 | 9 | 31.5 | 1.773% | 아이온 | 1.25 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 3.25 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.75 | 3.5 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 31.5
8 | 씨엔씨네트웍스 | 41 | 33.5 | 9.5 | 9 | 93 | 5.233% | 씨엔씨네트웍스 | 2 | 2.5 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5.5 | 1.5 | 93
9 | 투비소프트 | 30 | 157 | 30 | 4 | 221 | 12.44% | 투비소프트 | 6 | 12 | 12 | 15 | 22 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 13 | 7 | 221
10 | A&T | 30 | 61.5 | 16.5 | 0 | 108 | 6.077% | A&T | 4 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 108
11 | 오브젠 | 24 | 51 | 0 | 5 | 80 | 4.502% | 오브젠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 80
12 | 골든플래닛 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0.3545% | 골든플래닛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3
14 | 플레이투게더 | 0 | 66.5 | 19.5 | 6 | 92 | 5.177% | 플레이투게더 | 0 | 4 | 4 | 4 | 7.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5.5 | 0 | 92
총계 |  | 419 | 640 | 392.55 | 325.5 | 1777.05 | 100% | 총계 | 58.25 | 73.75 | 85 | 93.5 | 140.25 | 140.5 | 144.5 | 147.5 | 152 | 151.3 | 149.25 | 144.5 | 133.25 | 112.5 | 51 | 1777.05
자연인
[8 empty] | 협력사 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 총계
[8 empty] | kt ds | 16 | 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 23 | 25 | 26 | 29 | 27 | 27 | 21 | 16 | 8 | 325
[8 empty] | SGSecurity | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9
[8 empty] | 비플컨설팅 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 74
[8 empty] | 이너웨이브 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 47
[8 empty] | 바이널씨 | 11 | 12 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 4 | 177
[8 empty] | 커머스웨어 | 16 | 16 | 16 | 17 | 42 | 42 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 26 | 535
[8 empty] | 아이온 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 56
[8 empty] | 씨엔씨네트웍스 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3 | 98
[8 empty] | 투비소프트 | 6 | 12 | 12 | 15 | 22 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 13 | 7 | 221
[8 empty] | A&T | 4 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 109
[8 empty] | 오브젠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 80
[8 empty] | 골든플래닛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
[8 empty] | 플레이투게더 | 0 | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 0 | 96
[8 empty] | 총계 | 59 | 77 | 87 | 96 | 147 | 143 | 147 | 151 | 154 | 156 | 153 | 149 | 139 | 121 | 55 | 1834

## 협력사등급별MM
[9 empty] | 주간 산출비율: | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.2
[8 empty] | 월 (M/M) | K |  | M |  | O |  | Q |  | S |  | U |  | W |  | Y |  | AA |  | AC |  | AE |  | AG |  | AI |  | AK |  | AM
월별투입(계획) | [7 empty] | 협력사 | 2월 |  | 3월 |  | 4월 |  | 5월 |  | 6월 |  | 7월 |  | 8월 |  | 9월 |  | 10월 |  | 11월 |  | 12월 |  | 1월 |  | 2월 |  | 3월 |  | 4월 |  | 총계 | 실적 | 차이
NO | 협력사 | 특급 | 고급 | 중급 | 초급 | 총계 | 비율 |  | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 |  |  |  | diff
1 | kt ds | 157.45 | 71 | 40 | 51 | 319.45 | 18.07% | kt ds | 13.75 | 17 | 16.5 | 18.5 | 17.5 | 19.75 | 16.7 | 20.29 | 18 | 15.6 | 23 | 0 | 25.5 | 0 | 24.5 | 0 | 26 | 0 | 30 | 0 | 29.5 | 0 | 27.5 | 0 | 21.2 | 0 | 18 | 0 | 11.8 | 0 | 319.45 | 91.14 | -228.31 | 0 | 308.45 | 317.1 | -8.65
2 | SGSecurity | 0 | 2 | 5.25 | 0 | 7.25 | 0.41% | SGSecurity | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 1.75 | -5.5 | 0 | 7.25 | 7.3 | -0.05
3 | 비플컨설팅 | 36 | 15 | 9.5 | 9.5 | 70 | 3.959% | 비플컨설팅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.3 | 5 | 3 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7.5 | 0 | 8 | 0 | 7.5 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 4.5 | 0 | 1.25 | 0 | 70 | 4.3 | -65.7 | 0 | 70 | 69.5 | 0.5
4 | 이너웨이브 | 24 | 0 | 23 | 0 | 47 | 2.658% | 이너웨이브 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 47 | 17 | -30 | 0 | 47 | 47 | 0
5 | 바이널씨 | 14.5 | 34.5 | 68 | 55 | 172 | 9.728% | 바이널씨 | 6.5 | 6.5 | 12 | 12 | 17 | 19 | 17 | 19 | 17 | 13.8 | 17 | 0 | 17 | 0 | 15.75 | 0 | 15 | 0 | 11 | 0 | 7.5 | 0 | 6.25 | 0 | 5.5 | 0 | 5 | 0 | 2.5 | 0 | 172 | 70.3 | -101.7 | 0 | 172 | 172 | 0
6 | 커머스웨어 | 60 | 153.25 | 159 | 187 | 559.25 | 31.63% | 커머스웨어 | 16.75 | 19 | 18 | 22 | 19 | 27.85 | 19 | 29 | 41 | 24.6 | 43.5 | 0 | 46 | 0 | 46 | 0 | 46 | 0 | 46 | 0 | 46 | 0 | 46 | 0 | 46 | 0 | 46 | 0 | 34 | 0 | 559.25 | 122.45 | -436.8 | 0 | 559.25 | 559.5 | -0.25
7 | 아이온 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 아이온 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 씨엔씨네트웍스 | 47.4 | 11.7 | 9 | 4 | 72.1 | 4.078% | 씨엔씨네트웍스 | 2 | 2 | 3.4 | 3.4 | 4 | 4.5 | 5.4 | 8.4 | 9 | 5.4 | 9 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 6.5 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2.3 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 72.1 | 23.7 | -48.4 | 0 | 72.1 | 98 | -25.9 | -15 -> 커머스 전달 빠진영역 확인
9 | 투비소프트 | 24.5 | 143.5 | 23.8 | 4 | 195.8 | 11.07% | 투비소프트 | 2.75 | 2.75 | 7.45 | 6.4 | 11.35 | 12.3 | 17.05 | 18.1 | 16.5 | 10.2 | 22 | 0 | 21 | 0 | 17.95 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 18 | 0 | 17.5 | 0 | 15 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 206.8 | 49.75 | -157.05 | -11 | 206.8 | 206 | 0.8
10 | A&T | 30 | 52 | 26 | 0 | 108 | 6.108% | A&T | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5.05 | 7 | 7 | 9.5 | 5.4 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 9.5 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 108 | 26.45 | -81.55 | 0 | 108 | 108 | 0
11 | 오브젠 | 26 | 46 | 0 | 8 | 80 | 4.525% | 오브젠 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1.2 | -78.8 | 0 | 80 | 80 | 0
12 | 골든플래닛 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0.3563% | 골든플래닛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | -6.3 | 0 | 6.3 | 6.3 | 0
13 | 라드씨엔에스 | 0 | 7.4 | 3 | 0 | 10.4 | 0.5882% | 라드씨엔에스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1.2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 3.95 | -6.45 | 0 | 10.4 | 10.4 | 0
14 | 플레이투게더 | 0 | 67.6 | 19.5 | 8.5 | 95.6 | 5.407% | 플레이투게더 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5.8 | 5.8 | 6.3 | 8.5 | 6.5 | 4.5 | 6.5 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 95.6 | 23.8 | -71.8 | 0 | 95.6 | 96 | -0.4
15 | 이노다임 | 24.95 | 0 | 0 | 0 | 24.95 | 1.411% | 이노다임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 2.25 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.95 | 2.25 | -22.7 | 0 | 24.95 |  | 24.95
16 | 컨넥티드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 컨넥티드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 |  | 9
총계 |  | 444.8 | 603.95 | 392.35 | 327 | 1768.1 |  | 총계 | 48.75 | 54.25 | 69.25 | 74.2 | 87.05 | 100.4 | 98.35 | 120.24 | 134.15 | 89.55 | 150.4 | 0 | 158.5 | 0 | 156.15 | 0 | 156.2 | 0 | 156.45 | 0 | 147.4 | 0 | 134.75 | 0 | 122.2 | 0 | 103.45 | 0 | 56.05 | 0 | 1779.1 | 438.64 | -1340.46 | -11 | 1777.1 | 1777.1 | 0
[39 empty] | -11 |  |  |  |  | 1782.1
(자연인)
[8 empty] | 협력사 | 2월 |  | 3월 |  | 4월 |  | 5월 |  | 6월 |  | 7월 |  | 8월 |  | 9월 |  | 10월 |  | 11월 |  | 12월 |  | 1월 |  | 2월 |  | 3월 |  | 4월 |  | 총계 | 실적 | 차이
[9 empty] | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적
[8 empty] | kt ds | 17 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 26 | 26 | 31 | 0 | 31 | 0 | 30 | 0 | 31 | 0 | 34 | 0 | 33 | 0 | 31 | 0 | 27 | 0 | 24 | 0 | 17 | 0 | 396 | 111 | -285
[8 empty] | SGSecurity | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | -7
[8 empty] | 비플컨설팅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 75 | 7 | -68
[8 empty] | 이너웨이브 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 49 | 19 | -30
[8 empty] | 바이널씨 | 7 | 7 | 14 | 14 | 19 | 19 | 19 | 19 | 25 | 25 | 24 | 0 | 24 | 0 | 22 | 0 | 20 | 0 | 16 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 230 | 84 | -146
[8 empty] | 커머스웨어 | 21 | 21 | 23 | 23 | 30 | 30 | 29 | 29 | 41 | 41 | 46 | 0 | 46 | 0 | 46 | 0 | 46 | 0 | 46 | 0 | 46 | 0 | 46 | 0 | 46 | 0 | 46 | 0 | 34 | 0 | 592 | 144 | -448
[8 empty] | 아이온 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 씨엔씨네트웍스 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 82 | 32 | -50
[8 empty] | 투비소프트 | 3 | 3 | 11 | 12 | 16 | 15 | 19 | 19 | 18 | 17 | 22 | 0 | 22 | 0 | 20 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 15 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 236 | 66 | -170
[8 empty] | A&T | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 114 | 33 | -81
[8 empty] | 오브젠 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 93 | 8 | -85
[8 empty] | 골든플래닛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | -7
[8 empty] | 라드씨엔에스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | -11
[8 empty] | 플레이투게더 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 112 | 30 | -82
[8 empty] | 이노다임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5 | -31
[8 empty] | 컨넥티드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
[8 empty] | 총계 | 58 | 61 | 88 | 89 | 114 | 111 | 132 | 135 | 158 | 155 | 174 | 0 | 175 | 0 | 175 | 0 | 170 | 0 | 171 | 0 | 163 | 0 | 145 | 0 | 133 | 0 | 123 | 0 | 73 | 0 | 2053 | 552 | -1501
주간보고 (M/M)
[8 empty] | 협력사 | 2월 |  | 3월 |  | 4월 |  | 5월 |  | 6월 |  | 7월 |  | 8월 |  | 9월 |  | 10월 |  | 11월 |  | 12월 |  | 1월 |  | 2월 |  | 3월 |  | 4월 |  | 총계 |  | 차이 (실적-계획)
[9 empty] | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적
[8 empty] | kt ds | 13.75 | 17 | 16.5 | 18.5 | 17.5 | 19.75 | 16.7 | 20.29 | 3.6 | 15.6 | 23 | 0 | 25.5 | 0 | 24.5 | 0 | 26 | 0 | 30 | 0 | 29.5 | 0 | 27.5 | 0 | 21.2 | 0 | 18 | 0 | 11.8 | 0 | 305.05 | 91.14 | -213.91
[8 empty] | SGSecurity | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.85 | 1.75 | -5.1
[8 empty] | 비플컨설팅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7.5 | 0 | 8 | 0 | 7.5 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 4.5 | 0 | 1.25 | 0 | 66 | 4.3 | -61.7
[8 empty] | 이너웨이브 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 43 | 17 | -26
[8 empty] | 바이널씨 | 6.5 | 6.5 | 12 | 12 | 17 | 19 | 17 | 19 | 3.4 | 13.8 | 17 | 0 | 17 | 0 | 15.75 | 0 | 15 | 0 | 11 | 0 | 7.5 | 0 | 6.25 | 0 | 5.5 | 0 | 5 | 0 | 2.5 | 0 | 158.4 | 70.3 | -88.1
[8 empty] | 커머스웨어 | 16.75 | 19 | 18 | 22 | 19 | 27.85 | 19 | 29 | 8.2 | 24.6 | 43.5 | 0 | 46 | 0 | 46 | 0 | 46 | 0 | 46 | 0 | 46 | 0 | 46 | 0 | 46 | 0 | 46 | 0 | 34 | 0 | 526.45 | 122.45 | -404
[8 empty] | 아이온 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 씨엔씨네트웍스 | 2 | 2 | 3.4 | 3.4 | 4 | 4.5 | 5.4 | 8.4 | 1.8 | 5.4 | 9 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 6.5 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2.3 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 64.9 | 23.7 | -41.2
[8 empty] | 투비소프트 | 2.75 | 2.75 | 7.45 | 6.4 | 11.35 | 12.3 | 17.05 | 18.1 | 3.3 | 10.2 | 22 | 0 | 21 | 0 | 17.95 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 18 | 0 | 17.5 | 0 | 15 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 193.6 | 49.75 | -143.85
[8 empty] | A&T | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5.05 | 7 | 7 | 1.9 | 5.4 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 9.5 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 100.4 | 26.45 | -73.95
[8 empty] | 오브젠 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.08 | 0 | 0.4 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 79.68 | 1.2 | -78.48
[8 empty] | 골든플래닛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | -6.3
[8 empty] | 라드씨엔에스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 1.2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 3.95 | -4.85
[8 empty] | 플레이투게더 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5.8 | 5.8 | 6.3 | 8.5 | 1.3 | 4.5 | 6.5 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 90.4 | 23.8 | -66.6
[8 empty] | 이노다임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 2.25 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.95 | 2.25 | -19.7
[8 empty] | 컨넥티드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6
[8 empty] | 총계 | 48.75 | 54.25 | 69.25 | 74.2 | 87.05 | 100.4 | 98.35 | 120.24 | 26.83 | 89.55 | 150.4 | 0 | 158.5 | 0 | 156.15 | 0 | 156.2 | 0 | 156.45 | 0 | 147.4 | 0 | 134.75 | 0 | 122.2 | 0 | 103.45 | 0 | 56.05 | 0 | 1671.78 | 438.64 | -1233.14
[8 empty] | ktds | 13.75 | 17 | 16.5 | 18.5 | 17.5 | 19.75 | 16.7 | 20.29 | 3.6 | 15.6 | [20 empty] | 68.05 | 91.14 | 23.09
[8 empty] | 협력사 | 35 | 37.25 | 52.75 | 55.7 | 69.55 | 80.65 | 81.65 | 99.95 | 23.23 | 73.95 | [20 empty] | 262.18 | 347.5 | 85.32
[8 empty] | Diff(검산) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.23 | 438.64 | 108.41
실적-계획
[8 empty] | 총합 |  | 5.5 | 69.25 | 74.2
[8 empty] | ktds |  | 3.25 | 16.5 | 18.5
[8 empty] | 협력사 |  | 2.25 | 52.75 | 55.7
[10 empty] | 0 |  | 4.95

## 인력관리
[9 empty] | 주간 산출비율: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6
대분류 | 중분류 | 등급 | 수행사 | 성명 | 특이사항 | 투입일 | 철수 예정일 | M+0 | M+1 |  | M+2 |  | M+3 |  | M+4 |  | M+5 |  | M+6 |  | M+7 |  | M+8 |  | M+9 |  | M+10 |  | M+11 |  | M+12 |  | M+13 |  | M+14 |  | M+15 |  | 소계 |  |  | 비고
[7 empty] | 철수일 | 분석/설계 | [8 empty] | 개발 및 단위테스트 | [11 empty] | 통합테스트 | [5 empty] | 오픈/안정화
[9 empty] | 2월 |  | 3월 |  | 4월 |  | 5월 |  | 6월 |  | 7월 |  | 8월 |  | 9월 |  | 10월 |  | 11월 |  | 12월 |  | 1월 |  | 2월 |  | 3월 |  | 4월
[8 empty] | 1월 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 차이 |  | as-is | 변경계약 | 기존 공수 차이
프로젝트관리 | PM | 특급 | kt ds | 박순영 |  | 2025-02-04 | 2026-04-30 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 15 | 4.6 | 10.4 | v
| 사업관리 (계약, 보고서+ 일정수립) | 특급 | kt ds | 장영진 | 철수 | 2025-01-20 | 2025-03-28 |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | [26 empty] | 1.5 | 1.5 | 0 | v
| 사업관리 (계약, 보고서+ 일정수립) | 고급 | kt ds | 지종진 |  | 2025-03-10 | 2026-04-30 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 13.5 | 3.1 | 10.4 | v
| 사업관리 (인원관리, 예약관리) | 초급 | kt ds | 김지영1 |  | 2025-02-04 | 2025-06-30 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | [20 empty] | 5 | 4.6 | 0.4 | v
| 사업관리 (인원관리, 예약관리) | 특급 | kt ds | 박순복 | kt ds -> 너우리시스템 | 2025-06-16 | 2026-04-30 | [9 empty] | 0 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 9 | 0.6 | 8.4 | v
| 사업관리(이슈,변화관리,테스트 ) | 특급 | kt ds | 김철 | 철수 | 2025-04-16 | 2025-04-30 | [5 empty] | 0 | 0.25 | 0 | 1 | [22 empty] | 0 | 1.25 | -1.25 | v
| 품질/QA (산출물, 레드마인, 품질관리) | 특급 | kt ds | 이상욱 |  | 2025-01-20 | 2026-03-31 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 14 | 4.6 | 9.4 | v
| 사업관리(이슈,리스크,범위관리 ) | 특급 | kt ds | 김정현 | 비상주 | 2025-02-04 | 2026-03-31 |  |  | 0.1 | [28 empty] | 0 | 0.1 | -0.1 | v
| 사업관리(이슈,리스크,범위관리 ) | 특급 | kt ds | 최성락 | 비상주 | 2025-02-04 | 2026-03-31 |  |  | 0.15 | [28 empty] | 0 | 0.15 | -0.15 | v
| 사업관리(이슈,변화관리,테스트 ) | 고급 | kt ds | 오승호 |  | 2025-05-26 | 2026-04-30 | [7 empty] | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.8 |  | 11 | 0.8 | 10.2
| 개발1그룹PL (FO) | 특급 | kt ds | 주지선 |  | 2025-02-03 | 2026-03-31 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 15 | 4.6 | 10.4 | v
| 개발2그룹PL (FO) | 특급 | kt ds | 강신재 |  | 2025-01-20 | 2026-04-30 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 15 | 4.6 | 10.4 | v
| 개발3그룹PL (BO) | 특급 | kt ds | 최해용 |  | 2025-01-20 | 2026-03-31 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 15 | 4.6 | 10.4 | v
| 개발 계약 준비, 변화관리 | 특급 | kt ds | 권정기 | 추가투입 | 2025-06-16 | 2026-03-31 | [9 empty] | 0 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 9 | 0.6 | 8.4
| 소계 | [6 empty] | 0 | 7 | 7.25 | 7 | 7 | 7 | 7.25 | 7.2 | 8.2 | 8 | 6 | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 5.8 |  | 123 | 35.7 | 87.3 | 0
테스트/이행 | TA-Red-hat Openshift | 특급 | kt ds | 이찬호 | 철수 | 2025-02-03 | 2025-03-07 |  | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | [26 empty] | 1.25 | 1.25 | 0 | v
| TA-Red-hat Openshift | 특급 | kt ds | 윤하림 |  | 2025-03-04 | 2026-03-31 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.7 |  | 0 |  |  |  | 11.7 | 3.6 | 8.1 | v
| TA-Red-hat Openshift | 특급 | kt ds | 손정욱 | ktds->A&T | 2025-05-12 | 2025-08-12 | [7 empty] | 0 | 0.59 | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 | [17 empty] | 3 | 1.19 | 1.81
| TA-Red-hat Openshift | 초급 | kt ds | 김지영2 | 추가투입 | 2025-02-03 | 2025-07-14 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.6 | 0 | [19 empty] | 0 | 4.6 | -4.6 | v
| TA-Red-hat Openshift | 초급 | kt ds | TBD | 추가투입(김지영2 대체) | 2025-06-25 | 2026-02-28 | [9 empty] | 0 | 0.6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0.6 | -0.6 | v
| SA(보안) | 고급 | kt ds | 고영석 |  | 2025-02-24 | 2026-01-31 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | [7 empty] | 3 | 1.5 | 1.5 | v
| 개인정보영향평가 | 고급 | SGSecurity | 김국영 |  | 2025-03-24 | 2025-12-19 |  |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.75 | 0.75 | [6 empty] | 0.25 |  |  |  | 0.25 |  | 0.5 | [9 empty] | 2 | 1 | 1 | 특급
| 취약점진단/모의해킹 | 중급 | SGSecurity | 김준성 |  | 2025-03-17 | 2025-12-26 |  |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 0 | 0.5 | [9 empty] | 0.5 |  | 1 | [9 empty] | 2.25 | 0.25 | 2 | 고급
| 인프라 취약점진단 | 중급 | SGSecurity | 지정우 |  | 2025-04-14 | 2025-12-26 | [5 empty] | 0.5 | 0.5 |  | 0 | [6 empty] | 0.5 |  |  |  | 1 |  | 1 | [9 empty] | 3 | 0.5 | 2.5 | 중급
| 소계 | [6 empty] | 0 | 1.25 | 2.25 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2.25 | 3.84 | 2.5 | 2.4 | 2 |  | 2 |  | 1.75 |  | 1 |  | 3.25 |  | 4 |  | 1.5 |  | 0.7 |  | 0 |  | 0 |  | 26.2 | 14.49 | 11.71
표준화 | AA (어플리케이션 아키텍처) | 특급 | kt ds | 전재기 |  | 2025-02-03 | 2025-07-31 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 15 | 4.6 | 10.4 | v
| AA (어플리케이션 아키텍처) | 특급 | 컨넥티드 | 이용주 | 철수 | 2025-06-09 | 2025-06-18 | [9 empty] | 0 | 0.6 | [20 empty] | 0 | 0.6 | -0.6 | v
| Framework Front Office 공통 영역, DS Core 설치, 배치스케쥴러 | 특급 | kt ds | 이귀행 |  | 2025-02-03 | 2026-03-31 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 14 | 4.6 | 9.4 | v
| Framework Front Office 공통 영역 | 중급 | kt ds | 이명진 |  | 2025-02-17 | 2026-04-30 |  | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10 | 4.1 | 5.9 | v
| DevOps 설계 및 구축,(Centro-x),Red-hat Openshift | 초급 | kt ds | 김재완 | 추가투입 | 2025-02-17 | 2026-04-30 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.6 | -4.6 | v
| Sub Application Architect | 고급 | kt ds | 배진용 | 철수 | 2025-04-01 | 2025-05-30 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 2 | 2 | 0
| DevOps 설계 및 구축,(Centro-x),Red-hat Openshift | 중급 | kt ds | 양지웅 | 미정(6월) | 2025-07-01 | 2026-04-30 | [11 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 10 | 0 | 10
| PC-UI공통개발 | 고급 | 투비소프트 | 주윤재 |  | 2025-03-17 | 2026-03-15 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 12 | 3.1 | 8.9
| 기획 | 고급 | 투비소프트 | 조경탁 |  | 2025-02-10 | 2025-08-08 |  | 0.75 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 |  | 0.25 | [17 empty] | 6 | 4.35 | 1.65
| 디자인 | 고급 | 투비소프트 | 신화연 |  | 2025-03-24 | 2025-08-23 |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 |  | 0.75 | [17 empty] | 5 | 2.85 | 2.15
| 퍼블리싱 | 고급 | 투비소프트 | 서주영 |  | 2025-04-14 | 2026-01-13 | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.5 | [7 empty] | 9 | 2.1 | 6.9
| 모바일-UI공통개발 | 고급 | 투비소프트 | 나종식 |  | 2025-05-19 | 2025-09-18 | [7 empty] | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 0.5 | [15 empty] | 4 | 1.1 | 2.9
| 기획 | 고급 | 투비소프트 | 최보윤 |  | 2025-04-14 | 2025-06-13 | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | [21 empty] | 2 | 1.5 | 0.5
| 디자인/퍼블리싱 | 고급 | 투비소프트 | 이은심 |  | 2025-05-08 | 2025-09-06 | [7 empty] | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 0.2 | [15 empty] | 4 | 1.4 | 2.6
| PC-전본 퍼블리싱 | 초급 | 투비소프트 | 박성조 |  | 2025-05-08 | 2025-09-06 | [7 empty] | 0.75 | 0.8 | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 0.25 | [15 empty] | 4 | 1.4 | 2.6
| 소계 | [6 empty] | 0 | 3.25 | 4.25 | 4.75 | 5.75 | 8 | 9 | 11.05 | 12.1 | 10.5 | 7.2 | 11 |  | 10 |  | 6.95 |  | 6 |  | 6 |  | 5.5 |  | 4.5 |  | 4 |  | 3.5 |  | 2 |  | 97 | 38.3 | 58.7
데이터 이행 및 모델링 | DA | 특급 | kt ds | 이상민 |  | 2025-02-17 | 2026-02-15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 12.5 | 4.6 | 7.9 | v
| DBA | 특급 | 비플컨설팅 | 김태현 |  | 2025-05-19 | 2026-03-31 | [7 empty] | 0.25 | 0.3 | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.75 |  | 11 | 0.9 | 10.1
| DB 성능 튜닝 | 특급 | 비플컨설팅 | TBD |  | 2025-10-16 | 2026-03-15 | [17 empty] | 0.5 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 5 | 0 | 5
| 매핑정의서관리, 검증, 데이터 이행 실행 SQL 생성 | 특급 | 비플컨설팅 | 백성윤 |  | 2025-05-02 | 2026-03-15 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 10.5 | 1.6 | 8.9
|  | 특급 | 비플컨설팅 | 이선영 |  | 2025-06-02 | 2026-03-15 | [9 empty] | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 9.5 | 0.6 | 8.9
|  | 고급 | 비플컨설팅 | TBD |  | 2025-07-01 | 2026-03-15 | [11 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.5 |  | 9.5 | 0 | 9.5
|  | 중급 | 비플컨설팅 | 안병윤 |  | 2025-06-02 | 2026-03-15 | [9 empty] | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 9.5 | 0.6 | 8.9
|  | 초급 | 비플컨설팅 | 이연우 |  | 2025-06-02 | 2026-03-15 | [9 empty] | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 9.5 | 0.6 | 8.9
| 데이터이행 및 검증 자동화 프로그램 개발 및 모니터링 | 고급 | 비플컨설팅 | TBD |  | 2025-07-01 | 2025-11-15 | [11 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.5 | [9 empty] | 5.5 | 0 | 5.5
| 소계 | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.25 | 2.3 | 6 | 3.6 | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8.5 |  | 9 |  | 8.5 |  | 8 |  | 8 |  | 5 |  | 1.25 |  | 82.5 | 8.9 | 73.6
인터페이스 (BEAST) | 인터페이스 PL (Backoffice focal) | 특급 | kt ds | 유시혁 | 철수 | 2025-02-03 | 2025-05-30 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | [22 empty] | 3 | 3 | 0 | v
| 인터페이스총괄 | 특급 | 이너웨이브 | 유기태 |  | 2025-02-03 | 2026-04-30 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 15 | 4.6 | 10.4
| 대내외 인터페이스 분석/설계,사용자 인터페이스 분석/설계 | 중급 | 이너웨이브 | 최민서 |  | 2025-04-01 | 2025-11-28 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [11 empty] | 8 | 2.6 | 5.4
| 사용자 앱/웹 인증/인가 체계 설계,사용자 세션 인증/인가 체계 설계 대내외 시스템 인증/인가 분석/설계 | 특급 | 이너웨이브 | 권산 | 비상주 | 2025-04-01 | 2025-07-31 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 | [19 empty] | 4 | 2.6 | 1.4
| 커넥터(Socket, FTP, XML, SOAP, BigQuery) 대체 인터페이스 분석/설계 표준 프로토콜/코드패턴 규격 설계 | 중급 | 이너웨이브 | 이해준 |  | 2025-02-03 | 2026-04-30 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 15 | 4.6 | 10.4
| 커넥터(Socket, FTP, XML, SOAP, BigQuery) 모듈 개발 | 특급 | 이너웨이브 | 이상근 | 비상주 | 2025-04-01 | 2025-08-29 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 | [17 empty] | 5 | 2.6 | 2.4
| API 관리 및 개발 지원 | 초급 | 이너웨이브 | 김성민 | 비상주 | 2025-07-01 | 2025-08-29 | [11 empty] | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
| 텔레멘트리 체계기반 트랜잭션 로깅 | 중급 | kt ds | 신동민 | 비상주 | 2025-03-04 | 2026-11-30 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | [11 empty] | 8 | 3.6 | 4.4 | v
| Swagger 기반 API 문서화,swagger 기반 postman Json파일 제공 | 중급 | kt ds | 이경현 | 미정(6월) | 2025-07-01 | 2026-02-28 | [11 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 10 | 0 | 10 | v
| 소계 | [6 empty] | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3.6 | 7 |  | 6 |  | 5 |  | 5 |  | 4 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 68 | 23.6 | 44.4
UI / UX | 기획/디자인 총괄 (바이널씨 PM) - PL | 특급 | 바이널씨 | 황세진 |  | 2025-02-03 | 2026-04-15 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.5 |  | 14.5 | 4.6 | 9.9 | 특급
| 그룹장 PL(총괄 관리) | 특급 | 바이널씨 | 최승일 | 추가투입 | 2025-06-16 | 2026-04-15 | [9 empty] | 0 | 0.6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.6 | -0.6 | 특급
| PL (제작가이드, 산출물 검수) | 고급 | 바이널씨 | 고우정 |  | 2025-02-17 | 2026-04-15 |  | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.5 |  | 14 | 4.1 | 9.9 | 특급
| 앱웹 Front UXUI 상세 화면설계 | 고급 | 바이널씨 | 우미숙 |  | 2025-02-03 | 2026-03-15 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.5 | [9 empty] | 10.5 | 4.6 | 5.9 | 특급
|  | 고급 | 바이널씨 | 정수정 |  | 2025-02-03 | 2026-02-28 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [11 empty] | 10 | 4.6 | 5.4 | 특급
|  | 중급 | 바이널씨 | 유경구 |  | 2025-03-17 | 2026-03-15 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 0.5 | [15 empty] | 6 | 3.1 | 2.9 | 고급
|  | 중급 | 바이널씨 | 김강현 |  | 2025-02-03 | 2026-02-15 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | 9 | 4.6 | 4.4 | 고급
|  | 중급 | 바이널씨 | 장익준 |  | 2025-03-04 | 2026-12-31 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.25 | [7 empty] | 10 | 3.35 | 6.65 | 고급
|  | 중급 | 바이널씨 | 김영근 |  | 2025-03-04 | 2026-12-31 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 0.25 | [15 empty] | 6 | 3.35 | 2.65 | 고급
|  | 초급 | 바이널씨 | 김세진 |  | 2025-02-03 | 2026-12-31 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [11 empty] | 10 | 4.6 | 5.4 | 초급
|  | 초급 | 바이널씨 | 이태림 |  | 2025-02-03 | 2026-09-30 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | 9 | 4.6 | 4.4 | 초급
|  | 고급 | 바이널씨 | 조선자 | 추가투입 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 2.6 | -2.6 | 초급
|  | 고급 | 바이널씨 | 박지황 | 철수 | 2025-06-02 | 2025-06-05 | [9 empty] | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 고급 | 바이널씨 | 유승용 | 추가투입 | 2025-06-16 | 2026-08-29 | [9 empty] | 0 | 0.3 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0
|  | 고급 | 바이널씨 | 유지현 | 추가투입 | 2025-06-16 | 2026-08-29 | [9 empty] | 0 | 0.3 | 0 |  | 0
|  | 고급 | 바이널씨 | 안광훈 | 추가투입 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 2.6 | -2.6 | 초급
| 앱웹 화면 UI 디자인 | 중급 | 바이널씨 | 배지효 |  | 2025-03-10 | 2026-04-15 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.5 |  | 13.25 | 3.35 | 9.9 | 중급
|  | 중급 | 바이널씨 | 윤혜림 |  | 2025-03-10 | 2026-03-31 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.5 |  | 13.25 | 3.35 | 9.9 | 중급
|  | 중급 | 바이널씨 | 박민정 |  | 2025-04-01 | 2026-03-31 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.5 | [5 empty] | 10.5 | 2.6 | 7.9 | 고급
|  | 초급 | 바이널씨 | 김민지 |  | 2025-03-10 | 2026-03-31 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.5 |  | 13.25 | 3.35 | 9.9 | 초급
|  | 초급 | 바이널씨 | 이경진 |  | 2025-04-01 | 2026-11-30 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | 7 | 2.6 | 4.4 | 초급
|  | 초급 | 바이널씨 | 민수연 |  | 2025-03-10 | 2026-11-30 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [11 empty] | 8.75 | 3.35 | 5.4 | 초급
|  | 초급 | 바이널씨 | 박성호 |  | 2025-04-01 | 2026-11-15 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | 7 | 2.6 | 4.4 | 고급
|  | 초급 | 바이널씨 | 김단비 | 추가투입 | 2025-06-02 | 2025-12-31 | [9 empty] | 0 | 0.6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0.6 | -0.6
|  | 초급 | 바이널씨 | 김원경 | 추가투입 | 2025-06-02 | 2025-12-31 | [9 empty] | 0 | 0.6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0.6 | -0.6
|  | 고급 | kt ds | 하윤정 |  | 2025-02-03 | 2026-03-15 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 13.5 | 4.6 | 8.9 | v
|  | 고급 | kt ds | 최수연 |  | 2025-02-03 | 2026-02-28 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 13 | 4.6 | 8.4 | v
| 퍼블리싱 초기 Front 환경 구성 개발 Framework 구성 : 노수윤 차장님 지원예정 | 고급 | A&T | 박성일 | 철수 | 2025-04-14 | 2025-05-13 | [5 empty] | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | [22 empty] | 1 | 0.5 | 0.5
|  | 중급 | A&T | 김용희 | 철수 | 2025-04-14 | 2025-05-13 | [5 empty] | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | [22 empty] | 1 | 0.5 | 0.5
|  | 중급 | A&T | 정지우 |  | 2025-05-13 | 2025-12-16 | [7 empty] | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.5 | [9 empty] | 7 | 1.1 | 5.9 | 중급
|  | 중급 | A&T | 유승연 |  | 2025-06-16 | 2025-11-16 | [9 empty] | 0.5 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.5 | [11 empty] | 5 | 0 | 5 | 중급
|  | 중급 | A&T | 채은미 |  | 2025-05-13 | 2025-12-16 | [7 empty] | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.5 | [9 empty] | 7 | 1.1 | 5.9 | 중급
| 소계 | [6 empty] | 0 | 8.5 | 8.5 | 14 | 14 | 20 | 21 | 21 | 23 | 21.5 | 16.2 | 22 |  | 22 |  | 20.75 |  | 20 |  | 15.5 |  | 10.5 |  | 8.25 |  | 7.5 |  | 5.5 |  | 2.5 |  | 219.5 | 82.1 | 137.4
Front(A) | F/O 파트 리더 | 특급 | 커머스웨어 | 조민하 |  | 2025-01-20 | 2026-04-30 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 15 | 4.6 | 10.4 | v | 15 | 0
| 공통 PL | 특급 | 커머스웨어 | 선수림 |  | 2025-01-20 | 2026-04-30 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 15 | 4.6 | 10.4 | v | 15 | 0 | 15 | 오버
| 전시(상품) PL | 고급 | 커머스웨어 | 임연주 |  | 2025-02-10 | 2026-04-30 |  | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 14.75 | 4.6 | 10.15 | v | 15 | -0.25 |  | 부족
| 주문 PL | 고급 | 커머스웨어 | 장윤정 | 철수 | 2025-01-20 | 2025-04-18 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | [24 empty] | 2.5 | 2.5 | 0 | v | 2.5 | 0
| 주문 PL | 고급 | 커머스웨어 | 최준태 |  | 2025-02-26 | 2025-04-30 |  | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 11 | 3.8 | 7.2 |  | 12.5 | -1.5 |  | 오버, 5월 철수로 표기됨(25.02~25.05)
| 회원 PL | 고급 | 커머스웨어 | 안희주 |  | 2025-02-23 | 2026-03-31 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 14 | 4.6 | 9.4 | v | 14 | 0
| 공통 개발 | 고급 | 커머스웨어 | 최욱일 |  | 2025-02-03 | 2025-04-30 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 15 | 4.6 | 10.4 | v | 4 | 11
| 전시(상품) 분석/개발 | 고급 | 커머스웨어 | 정수현 | 선투입 ~ 5월 | 2025-04-03 | 2026-04-30 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 11 | 2.6 | 8.4 | 11 | 12 | -1
| 전시(상품) 개발 | 초급 | 커머스웨어 | 김영석 |  | 2025-06-02 | 2026-04-30 | [9 empty] | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 11 | 0.6 | 10.4 | 12 | 11 | 0
| 전시(상품) 개발 | 초급 | 커머스웨어 | 조현근 |  | 2025-02-03 | 2026-03-31 | [9 empty] | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 10 | 0.6 | 9.4 | 11 | 11 | -1
| 주문 개발 | 고급 | 커머스웨어 | 안성현 |  | 2025-06-02 | 2026-04-30 | [9 empty] | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 11 | 0.6 | 10.4 | 12 | 11 | 0
| 주문 개발 | 고급 | 커머스웨어 | 마현 | 선투입 ~ 5월 | 2025-04-03 | 2026-04-30 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 10 | 2.6 | 7.4 | 12 | 12 | -2
| 주문 개발 | 초급 | 커머스웨어 | 변진배 | 선투입 ~5월 | 2025-04-03 | 2026-04-30 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 11 | 2.6 | 8.4 | 12 | 12.5 | -1.5
| 점 기반 서비스 개발 | 초급 | 커머스웨어 | 윤주빈 |  | 2025-06-02 | 2026-03-31 | [9 empty] | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 10 | 0.6 | 9.4 | v | 11 | -1
| 회원 분석/개발 | 중급 | 커머스웨어 | 정유정 |  | 2025-02-19 | 2026-04-30 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 13 | 2.6 | 10.4 | 11 | 12 | 1
| 회원 개발 | 중급 | 커머스웨어 | 이지호 |  | 2025-06-02 | 2026-03-31 | [9 empty] | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 10 | 0.6 | 9.4 | v | 11 | -1 |  | 추가 투입에서 실투입으로 변경됨
| 이벤트/검색 분석/개발 | 중급 | 커머스웨어 | 장범석 |  | 2025-03-04 | 2026-04-30 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 13 | 2.6 | 10.4 | 11 | 12 | 1
| 이벤트/검색 개발 | 초급 | 커머스웨어 | 박은진 |  | 2025-06-02 | 2026-03-31 | [9 empty] | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 10 | 0.6 | 9.4 | ?? | 11 | -1
| 해외브랜드 개발 | 중급 | 커머스웨어 | 이풍호 |  | 2025-01-20 | 2026-03-31 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 14 | 4.6 | 9.4 | 11 | 14 | 0
| 해외브랜드 개발 | 초급 | 커머스웨어 | 천승헌 |  | 2025-02-03 | 2026-04-30 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 11 | 4.6 | 6.4 | 공통개발영역의 '최욱일과 동일인' | 11 | 0
| 모바일 (APP) - Android | 고급 | 커머스웨어 | 최욱일 |  | 2025-02-03 | 2026-04-30 | [9 empty] | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 11 | 0.6 | 10.4 | ?? | 10 | 1
| 모바일 (APP) - IOS | 고급 | 커머스웨어 | 신희창 | 선투입 ~5월 | 2025-04-28 | 2026-03-31 | [5 empty] | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 10 | 1.7 | 8.3 | 특급 | 11 | -1
| 소계 | [6 empty] | 0 | 6.75 | 8.2 | 7 | 9 | 8.5 | 13.6 | 8 | 14 | 21 | 12.6 | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 13 |  | 253.25 | 57.4 | 195.85 |  | 15
Back Office(B) | 전시/검색/상품 PL -> B/O 파트리더 | 특급 | 커머스웨어 | 최태준 |  | 2025-01-20 | 2026-04-30 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 15 | 4.6 | 10.4 | v | 15 | 0 | 15
| 마케팅(프로모션/쿠폰/교차할인 등) PL | 고급 | 커머스웨어 | 김동영 | 철수 | 2025-01-20 | 2025-03-31 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 2 | 2 | 0 | v | 2 | 0
| 마케팅(프로모션/쿠폰/교차할인 등) PL | 고급 | 커머스웨어 | 노종완 |  | 2025-02-19 | 2026-04-30 |  | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 11 | 4 | 7 | v | 13 | -2
| 상품 PL/개발 | 특급 | 커머스웨어 | 황인철 |  | 2025-01-20 | 2026-04-30 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 15 | 4.6 | 10.4 |  | 15 | 0
| 주문 PL/개발 | 고급 | 커머스웨어 | 김민지 |  | 2025-02-03 | 2026-04-30 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 15 | 4.6 | 10.4 |  | 15 | 0
| 기준정보 PL/개발 | 중급 | 커머스웨어 | 강석형 |  | 2025-01-20 | 2026-04-30 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 15 | 4.6 | 10.4 |  | 15 | 0
| 점 기반 서비스/이벤트 검색 PL/개발 | 고급 | 커머스웨어 | 박정진 |  | 2025-01-20 | 2026-04-30 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 15 | 4.6 | 10.4 |  | 15 | 0
| 공통 개발 | 초급 | 커머스웨어 | 박성준 |  | 2025-01-20 | 2026-04-30 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 4 | 4 | 0 | v | 4 | 0
| 공통 개발 | 초급 | 커머스웨어 | 조현근 |  | 2025-02-03 | 2026-03-31 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 4 | 4 | 0 |  | 4 | 0
| 공통 개발 | 초급 | 커머스웨어 | 천승헌 |  | 2025-02-03 | 2026-04-30 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 4 | 4 | 0 |  | 4 | 0
| 상품 분석/개발 | 중급 | 커머스웨어 | 홍창기 |  | 2025-03-17 | 2026-03-31 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 12.5 | 3.1 | 9.4 |  | 13.5 | -1
| 상품 분석/개발 | 중급 | 커머스웨어 | 최희진 |  | 2025-04-03 | 2026-04-30 | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 2.6 | 9.4 |  | 11 | 1
| 상품 개발 | 초급 | 커머스웨어 | TBD1 |  | 2025-07-15 | 2026-03-31 | [11 empty] | 0.5 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 8.5 | 0 | 8.5 |  | 8.5 | 0
| 상품 개발 -> kt ds | 초급 | kt ds | TBD |  | 2025-07-15 | 2026-03-31 | [11 empty] | 0.5 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.5 |  | 9 | 0 | 9 |  | 9 | 0
| 전시(상품) 분석/개발 | 중급 | 커머스웨어 | 박진우 |  | 2025-01-20 | 2026-04-30 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 15 | 4.6 | 10.4 |  | 15 | 0
| 전시(상품) 개발 | 중급 | 커머스웨어 | 김지민 |  | 2025-06-02 | 2026-04-30 | [9 empty] | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 11 | 0.6 | 10.4 |  | 11 | 0
| 전시(상품) 개발 -> kt ds | 초급 | kt ds | TBD |  | 2025-07-15 | 2026-03-31 | [11 empty] | 0.5 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.5 |  | 9 | 0 | 9 |  | 9 | 0
| 프로모션 분석/개발 | 중급 | 커머스웨어 | 김남욱 | 선투입 ~5월 | 2025-03-17 | 2026-03-31 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 10.5 | 3.1 | 7.4 |  | 11 | -0.5
| 프로모션 개발 | 초급 | 커머스웨어 | 신동익 |  | 2025-06-02 | 2026-04-30 | [9 empty] | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 11 | 0.6 | 10.4 |  | 11 | 0
| 프로모션 개발 -> kt ds | 초급 | kt ds | TBD |  | 2025-07-01 | 2026-02-28 | [11 empty] | 0.5 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 9.5 | 0 | 9.5 |  | 9.5 | 0
| 주문 개발 | 초급 | 커머스웨어 | 윤영민 | 선투입 ~5월 | 2025-04-16 | 2026-04-30 | [5 empty] | 0.5 | 0.25 | 0 | 1 | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 11.5 | 1.85 | 9.65 |  | 12.5 | -1
| 주문 개발 | 초급 | 커머스웨어 | TBD2 |  | 2025-07-01 | 2026-03-31 | [11 empty] | 0.5 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 8.5 | 0 | 8.5 |  | 8.5 | 0
| 회원/상담 분석/개발 | 중급 | 커머스웨어 | 이재학 | 선투입 ~5월 | 2025-02-19 | 2026-04-30 |  | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 11 | 4 | 7 |  | 13.5 | -2.5
| 회원/상담 개발 | 중급 | 커머스웨어 | 정영희 |  | 2025-06-02 | 2026-04-30 | [9 empty] | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 11 | 0.6 | 10.4 |  | 11 | 0
| 회원/상담 -> kt ds | 초급 | kt ds | TBD |  | 2025-07-15 | 2026-03-31 | [11 empty] | 0.5 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 9.5 | 0 | 9.5 |  | 9.5 | 0
| 점 기반 서비스 개발 | 초급 | 커머스웨어 | 임수현 |  | 2025-06-02 | 2026-04-30 | [9 empty] | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 11 | 0.6 | 10.4 |  | 11 | 0
| 이벤트/검색 개발 | 초급 | 커머스웨어 | 천지원 |  | 2025-06-02 | 2026-04-30 | [9 empty] | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 11 | 0.6 | 10.4 |  | 11 | 0
| 이벤트/검색 개발 | 초급 | 커머스웨어 | TBD3 |  | 2025-07-15 | 2026-03-31 | [11 empty] | 0.5 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 9.5 | 0 | 9.5 |  | 8.5 | 1
| 해외브랜드 개발 | 초급 | 커머스웨어 | 김민환 |  | 2025-06-02 | 2026-04-30 | [9 empty] | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 11 | 0.6 | 10.4 |  | 11 | 0
| 기준정보 개발 | 초급 | 커머스웨어 | TBD4 |  | 2025-07-15 | 2026-03-31 | [11 empty] | 0.5 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 9.5 | 0 | 9.5 |  | 8.5 | 1
| 배치 개발 | 중급 | 커머스웨어 | 강민주 |  | 2025-06-02 | 2026-04-30 | [9 empty] | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 11 | 0.6 | 10.4 |  | 11 | 0
| 배치 개발 | 초급 | 커머스웨어 | 박성준 |  | 2025-01-20 | 2026-04-30 | [9 empty] | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 11 | 0.6 | 10.4 |  | 11 | 0
| 배치 개발 | 초급 | 커머스웨어 | TBD5 |  | 2025-07-15 | 2026-03-31 | [11 empty] | 0.5 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 9.5 | 0 | 9.5 |  | 8.5 | 1
| 물류(분석/설계) PL | 특급 | 씨엔씨네트웍스 | 류호권 |  | 2025-01-20 | 2026-04-15 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.5 |  | 14.5 | 4.6 | 9.9 | v | 14.5
| 물류(분석/설계) PL | 특급 | 씨엔씨네트웍스 | 하성호 |  | 2025-05-12 | 2025-07-01 | [7 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.6 | 1 | [19 empty] | 2.7 | 1.3 | 1.4 | v | 2.7
| 분석/설계/개발 | 특급 | 씨엔씨네트웍스 | 김근태 |  | 2025-01-20 | 2025-06-30 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | [20 empty] | 5 | 4.6 | 0.4 | v | 5
| HBSS | 특급 | 이노다임 | 백진현 |  | 2025-06-09 | 2026-03-15 | [9 empty] | 0.75 | 0.45 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.75 | 0.45 | 0.3
| HBSS | 특급 | 이노다임 | 나현종 |  | 2025-06-09 | 2026-03-15 | [9 empty] | 0.75 | 0.45 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.2 | [9 empty] | 5.95 | 0.45 | 5.5
| HBSS | 특급 | 이노다임 | 이홍규 |  | 2025-06-09 | 2026-03-15 | [9 empty] | 0.75 | 0.45 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [9 empty] | 6.75 | 0.45 | 6.3
| HBSS | 특급 | 이노다임 | 서하운 |  | 2025-06-09 | 2026-03-15 | [9 empty] | 0.75 | 0.45 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [11 empty] | 5.75 | 0.45 | 5.3
| HBSS | 특급 | 이노다임 | 주명빈 |  | 2025-06-09 | 2026-03-15 | [9 empty] | 0.75 | 0.45 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [11 empty] | 5.75 | 0.45 | 5.3
| 분석/설계/개발 | 고급 | 씨엔씨네트웍스 | 백다혜 | 철수 | 2025-03-10 | 2025-05-23 |  |  |  | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | [22 empty] | 2.5 | 2.5 | 0 | v | 2.5
| 분석/설계/개발 | 특급 | 씨엔씨네트웍스 | 김동민 |  | 2025-05-26 | 2025-12-31 | [7 empty] | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [9 empty] | 7.2 | 0.8 | 6.4 | v | 7.2
| 설계/개발 | 고급 | 씨엔씨네트웍스 | 신승현 | 선투입 ~5월 | 2025-05-19 | 2025-12-31 | [7 empty] | 0 | 1 | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [9 empty] | 7 | 1.6 | 5.4 | v | 7
| 설계/개발 | 특급 | 씨엔씨네트웍스 | 이승종 | 선투입 ~5월 | 2025-05-19 | 2025-12-31 | [7 empty] | 0 | 1 | 0.5 | 0.3 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [9 empty] | 6.5 | 1.3 | 5.2 | v | 6.5
| 설계/개발 | 특급 | 씨엔씨네트웍스 | 오동현 |  | 2025-04-14 | 2025-02-28 | [5 empty] | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.3 | [5 empty] | 8.8 | 1.6 | 7.2 | v | 8.8
| 설계/개발 | 고급 | 씨엔씨네트웍스 | 주석진 | 철수 | 2025-03-10 | 2025-05-16 |  |  |  | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | [22 empty] | 2.2 | 2.2 | 0 | v | 2.2
| 설계/개발 | 특급 | 씨엔씨네트웍스 | 전지훈 | 선투입 ~5월 | 2025-05-08 | 2025-07-30 | [7 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.6 | 1 | [19 empty] | 2.7 | 1.3 | 1.4 | v | 2.7
| 설계/개발 | 중급 | 씨엔씨네트웍스 | 김광민 |  | 2025-05-08 | 2026-02-28 | [7 empty] | 0 | 1 | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 9 | 1.6 | 7.4 | v | 9
| QA개발(QC 상품 품질관리) | 초급 | 씨엔씨네트웍스 | 강사랑 |  | 2025-06-16 | 2026-10-31 | [9 empty] | 0.5 | 0.3 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.5 | [13 empty] | 4 | 0.3 | 3.7 | v | 5
| OPEN API | 고급 | 씨엔씨네트웍스 | TBD | [34 empty] | 0 | 0 | 0
| OPEN API | 고급 | 씨엔씨네트웍스 | TBD | [34 empty] | 0 | 0 | 0
| 마이그레이션 | 고급 | 씨엔씨네트웍스 | TBD | [34 empty] | 0 | 0 | 0
| 마이그레이션 | 고급 | 씨엔씨네트웍스 | TBD | [34 empty] | 0 | 0 | 0
| 기획 | 고급 | 라드씨엔에스 | 이경용 | 철수 | 2025-04-15 | 2025-05-14 | [5 empty] | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | [22 empty] | 1 | 0.75 | 0.25
| PL - Web/개발/권한관리 | 고급 | 라드씨엔에스 | 최창식 |  | 2025-05-07 | 2025-07-31 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 | [19 empty] | 3 | 1.6 | 1.4
| Web/개발/시스템현황 | 중급 | 라드씨엔에스 | 박병호 |  | 2025-05-07 | 2025-07-31 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 | [19 empty] | 3 | 1.6 | 1.4
| APP/AOS개발/모바일TAS/매장앱 | 고급 | 라드씨엔에스 | 송미지 | 9월이후비상주 0.2(9월~ 3월) | 2025-08-01 | 2026-03-31 | [13 empty] | 1 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2 |  |  |  | 2.4 | 0 | 2.4
| APP/IOS개발/모바일TAS | 고급 | 라드씨엔에스 | 김태원 |  | 2025-08-01 | 2025-08-29 | [13 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 0 | 1
회계/정산/파트너 | 공통 PL - 현장관리자,투비 개발 부분 총괄 | 고급 | 투비소프트 | 홍성진 |  | 2025-02-03 | 2026-04-30 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 13 | 4.6 | 8.4 | 특급
| 정산/회계 SUB-PL | 고급 | 투비소프트 | 오재균 |  | 2025-02-03 | 2026-04-30 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 14 | 4.6 | 9.4 | 특급
| 분석/설계/개발 | 고급 | 투비소프트 | 박성진 |  | 2025-04-28 | 2026-04-30 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 11 | 1.6 | 9.4 | 고급
| 분석/설계/개발 | 고급 | 투비소프트 | TBD |  | 2025-07-01 | 2026-01-31 | [11 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 7 | 0 | 7 | 고급
| 개발 | 고급 | 투비소프트 | TBD |  | 2025-07-01 | 2026-01-31 | [11 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 7 | 0 | 7 | 고급
| 개발 | 고급 | 투비소프트 | TBD |  | 2025-07-01 | 2026-02-27 | [11 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 8 | 0 | 8 | 고급
| 개발 | 고급 | 투비소프트 | 박재영 |  | 2025-03-17 | 2026-04-30 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 12.5 | 3.1 | 9.4 | 고급
| 개발 | 중급 | 투비소프트 | 임해군 |  | 2025-03-17 | 2026-04-30 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 12.5 | 3.1 | 9.4 | 중급
| 협력사 포탈 SUB-PL | 고급 | 투비소프트 | 황태현 |  | 2025-03-04 | 2026-04-30 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 13 | 3.6 | 9.4 | 고급
| 분석/설계/개발 | 특급 | 투비소프트 | 김호훈 |  | 2025-03-24 | 2026-03-31 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.75 |  |  |  | 11.75 | 2.6 | 9.15
| 분석/설계/개발 | 특급 | 투비소프트 | 이병재 |  | 2025-03-10 | 2025-05-31 |  |  |  | 0.75 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 2.75 | 2.1 | 0.65 | 고급
| 분석/설계/개발 | 중급 | 투비소프트 | 안수현 | 철수 | 2025-03-10 | 2025-04-10 |  |  |  | 0.75 | 0.1 | 0.25 | 0.25 | [24 empty] | 1 | 0.35 | 0.65 | 고급
| 분석/설계/개발 | 특급 | 투비소프트 | 이해창 | 선투입 ~4월 | 2025-04-16 | 2026-02-27 | [5 empty] | 0 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 10 | 1.85 | 8.15
| 분석/설계/개발 | 중급 | 투비소프트 | 신유리 |  | 2025-04-21 | 2025-06-30 | [5 empty] | 0.3 |  | 1 | 1 | 1 | 0.6 | [20 empty] | 2.3 | 1.6 | 0.7
| 분석/설계/개발 | 고급 | 투비소프트 | 이문수 | 추가투입 | 2025-03-04 | 2025-06-30 |  |  |  |  | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.6 | [20 empty] | 0 | 2.85 | -2.85 | 고급
| 개발 | 신규(초급) | 투비소프트 | TBD |  | 2025-12-01 | 2026-03-31 | [21 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 3 | 0 | 3
| 개발 | 중급->초급 | 투비소프트 | TBD | 커머스웨어 | 2025-07-01 | 2026-03-31 | [11 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 8 | 0 | 8
| 배치 | 고급 | 투비소프트 | TBD |  | 2025-07-01 | 2026-03-31 | [11 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 8 | 0 | 8 | 고급
| 배치 | 중급 | 투비소프트 | TBD |  | 2025-07-01 | 2026-03-31 | [11 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 8 | 0 | 8 | 중급
| 조회/분석/통계 | 고급 | 투비소프트 | TBD |  | 2025-07-01 | 2026-04-30 | [11 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 8 | 0 | 8 | 고급
| 정산/회계 영역->ktds(투비소프트) | 초급 | kt ds | 이소연 | 추가투입 | 2025-06-02 | 2026-01-31 | [9 empty] | 0 | 0.6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 3 | 0.6 | 2.4
| 정산/회계 영역->ktds(투비소프트) | 초급 | kt ds | 강가영 | 추가투입 | 2025-06-02 | 2026-01-31 | [9 empty] | 0 | 0.6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 3 | 0.6 | 2.4
| 소계 | [6 empty] | 0 | 14 | 14.8 | 20.1 | 21.05 | 22.35 | 27.3 | 28.9 | 36.9 | 43.75 | 28.05 | 54.5 |  | 57 |  | 55.2 |  | 54.7 |  | 56.2 |  | 54.4 |  | 50.2 |  | 45.5 |  | 35.95 |  | 24.5 |  | 617.25 | 128.1 | 489.15
DB제휴(C ) | DB제휴 PL | 특급 | A&T | 김기흠 |  | 2025-02-03 | 2026-04-30 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 15 | 4.6 | 10.4 | 특급 |  | 15
| 제휴 API 연동 개발 | 고급 | A&T | 송태우 | 철수 | 2025-02-03 | 2025-04-29 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.8 | [24 empty] | 2.5 | 2.8 | -0.3 | 고급 |  | 2.5
| 제휴 API 연동 개발 | 고급 | A&T | 박광배 |  | 2025-04-16 | 2026-04-30 | [5 empty] | 0.5 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12.5 | 1.85 | 10.65 | 고급 |  | 12.5
| 제휴 API 연동 개발 | 고급 | A&T | 김일환 |  | 2025-06-02 | 2026-02-28 | [9 empty] | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 9 | 0.6 | 8.4 | 고급 |  | 9
| 제휴 API 연동 개발 | 고급 | A&T | 조주형 |  | 2025-03-04 | 2026-02-28 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 12 | 3.6 | 8.4 | 고급 |  | 12
| 배치_DB제휴 | 고급 | A&T | 이학민 |  | 2025-02-03 | 2026-04-30 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 15 | 4.6 | 10.4 | 고급 |  | 15
| 제휴, 제휴몰 관리 개발 | 특급 | A&T | 이흔서 |  | 2025-02-03 | 2026-04-30 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 15 | 4.6 | 10.4 | 특급 |  | 15
| 제휴, 제휴몰 관리 개발 | 중급 | A&T | 홍성민 |  | 2025-06-02 | 2025-11-30 | [9 empty] | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [11 empty] | 6 | 0.6 | 5.4 | 중급 |  | 6
| 배치_DB제휴->ktds(A&T) | 초급 | kt ds | 정나린 | 추가투입 | 2025-06-02 | 2026-01-31 | [9 empty] | 0 | 0.6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 3 | 0.6 | 2.4
| 소계 | [6 empty] | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5.05 | 5 | 5 | 7 | 4.8 | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 8 |  | 7 |  | 7 |  | 6 |  | 4 |  | 4 |  | 90 | 23.85 | 66.15
O4O (D) (캠페인/프로모션/쿠폰/서비스 | 캠페인 - 프로젝트관리 PL - 범위관리, 위험관리, 의사소통관리 | 특급 | 오브젠 | 강남주 |  | 2025-03-10 | 2026-03-31 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 9 | 0.6 | 8.4 | 특급
| 캠페인 -캠페인 프로세스 분석/설계, 공통 업무(DRM, 단축 URL, 컨텐츠 연결, SFTP 등) | 고급 | 오브젠 | 조민성 |  | 2025-08-01 | [14 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 8 | 0 | 8 | 고급
| 캠페인 -캠페인 업무 화면 개발 | 초급 | 오브젠 | TBD |  | 2025-08-01 | [14 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 8 | 0 | 8 | 초급
| 캠페인 -메시지 및 오퍼 채널 인터페이스 설계/개발 | 고급 | 오브젠 | TBD |  | 2025-09-01 | [16 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 7 | 0 | 7 | 고급
| 캠페인 -통합 캘린더, 피로도, 고객군, 마케팅 비용 등 연계 개발 | 고급 | 오브젠 | TBD |  | 2025-09-01 | [16 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 7 | 0 | 7 | 초급
| 캠페인 -타겟팅 및 결과 마트 모델링 | 특급 | 오브젠 | 홍유미 |  | 2025-08-01 | [14 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 8 | 0 | 8 | 고급
| 캠페인 -타겟팅 및 결과 마트 ETL 개발 | 고급 | 오브젠 | TBD |  | 2025-09-01 | [16 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 7 | 0 | 7 | 초급
| 솔루션 커스텀 및 기술지원 | 고급 | 오브젠 | TBD | 비상주 | 2025-08-01 | [14 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 3 | 0 | 3 | 고급
| D/W - DM 구축 리딩 | 특급 | 오브젠 | 김정호 |  | 2025-03-10 | 2026-03-31 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 9 | 0.6 | 8.4 | 특급
| D/W -초기 데이터 이관 to To-Be DM | 고급 | 오브젠 | TBD |  | 2025-09-01 | [16 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 7 | 0 | 7 | 고급
| D/W -세그먼트 DM과 피로도관리 DM 구성 및 준실시간성 제공을 위해 ODS로 적재 | 고급 | 오브젠 | TBD |  | 2025-09-01 | [16 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 7 | 0 | 7 | 고급
| MSTR | 고급 | kt ds | TBD |  | 2025-09-15 | 2026-01-15 | [15 empty] | 0.5 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 4.5 | 0 | 4.5
| GA 분석/설계/개발 | 중급 | 골든플래닛 | 최승철 |  | 2025-07-01 | 2026-01-10 | [11 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.3 | [7 empty] | 6.3 | 0 | 6.3 | 중급
| 소계 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 1.4 |  | 7 |  | 12.5 |  | 13 |  | 12 |  | 12 |  | 11.3 |  | 10 |  | 10 |  | 0 |  | 90.8 | 1.2 | 89.6
대응개발 | POS 연계 -> 공통과 공동진행 | 고급 | kt ds | 한현우 |  | 2025-06-02 | 2026-04-30 | [9 empty] | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 8 | 0.6 | 7.4
| 수행사PL | 고급 | 플레이투게더 | 임대진 |  | 2025-02-17 | 2026-03-31 |  | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 13.5 | 4.1 | 9.4 | 고급
| 대응개발 분석/설계/WEB | 고급 | 플레이투게더 | 김경무 |  | 2025-03-04 | 2026-03-31 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 13 | 3.6 | 9.4 | 고급
| 대응개발/IF/Batch | 고급 | 플레이투게더 | 권우석 | 철수 | 2025-03-04 | 2025-03-31 |  |  |  | 1 | 1 | [26 empty] | 1 | 1 | 0 | 고급
| 대응개발/IF/Batch | 고급 | 플레이투게더 | 최인철 |  | 2025-05-07 | 2026-03-31 | [7 empty] | 0.8 | 0 | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 10.8 | 0.6 | 10.2 | 고급
| 대응개발/IF/Batch | 고급 | 플레이투게더 | 성정훈 | 철수 | 2025-04-01 | 2025-05-20 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | [22 empty] | 1 | 2 | -1 | 고급
| 대응개발/Admin/APP | 중급 | 플레이투게더 | 조성미 |  | 2025-02-17 | 2026-03-31 |  | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 13.5 | 4.1 | 9.4 | 중급
| 대응개발/Admin | 고급 | 플레이투게더 | 변진의 |  | 2025-04-08 | 2026-03-31 | [5 empty] | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 11.8 | 2.4 | 9.4 | 고급
| 대응개발/Admin | 중급 | 플레이투게더 | TBD |  | 2025-08-01 | 2026-01-31 | [13 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 6 | 0 | 6 | 중급
| 대응개발/WEB | 초급 | 플레이투게더 | 장태현 | 선투입 ~5월 | 2025-05-07 | 2026-03-31 | [7 empty] | 0 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 6.5 |  | 6.5 | 초급
| 대응개발/WEB | 초급 | 플레이투게더 | 조성욱 | 추가 투입 | 2025-05-07 | 2026-03-31 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0.6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 | 1.6 | 0.4 | 초급
| Native - Android | 고급 | 플레이투게더 | TBD |  | 2025-09-16 | 2026-03-15 | [15 empty] | 0.5 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 6 | 0 | 6 | 고급
| native - iOS | 고급 | 플레이투게더 | TBD |  | 2025-09-16 | 2026-01-31 | [15 empty] | 0.5 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 4.5 | 0 | 4.5 | 고급
| UI/UX/기획 | 고급 | 플레이투게더 | 김제성 |  | 2025-04-01 | 2025-05-31 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 2 | 2 | 0 | 고급
| UI/UX/디자인 | 고급 | 플레이투게더 | 왕수정 |  | 2025-05-19 | 2025-07-14 | [7 empty] | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.6 | 0.5 | [19 empty] | 2 | 1.1 | 0.9 | 고급
| UI/UX/퍼블리싱 | 고급 | 플레이투게더 | TBD |  | 2025-06-23 | 2026-08-31 | [11 empty] | 1 |  | 1 | [17 empty] | 2 | 0 | 2 | 고급
| 소계 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5.8 | 5.8 | 6.3 | 8.5 | 7.5 | 5.1 | 7.5 |  | 9 |  | 9 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 7 |  | 6.5 |  | 0 |  | 103.6 | 23.1 | 80.5
| 테스트 도구/관리 | 중급 | kt ds | 이광용 |  | 2025-11-03 | 2025-12-26 | [19 empty] | 1 |  | 1 | [9 empty] | 2 | 0 | 2
| 성능 테스트 | 특급 | kt ds | 정연욱 |  | 2025-10-01 | 2026-02-28 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 1 |  | 0.5 | [5 empty] | 3.5 | 0 | 3.5
| IOS/Android 단말테스트 (Up-tempo) | 고급 | kt ds | TBD |  | 2025-08-15 | 2025-12-31 | [13 empty] | 0.5 | [5 empty] | 1 |  | 1 | [9 empty] | 2.5 | 0 | 2.5
| 소계 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5 |  | 0 |  | 1 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 1 |  | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 8 | 0 | 8
| 총계 | [6 empty] | 0 | 48.75 | 54.25 | 69.25 | 74.2 | 87.05 | 100.4 | 98.35 | 120.24 | 134.15 | 89.55 | 150.4 |  | 158.5 |  | 156.15 |  | 156.2 |  | 156.45 |  | 147.4 |  | 134.75 |  | 122.2 |  | 103.45 |  | 56.05 |  | 1779.1 | 436.74 | 1342.36
[9 empty] | 48.75 | 54.25 | 69.25 | 74.2
[10 empty] | 5.5 |  | 4.95
#NAME?
[7 empty] | 2/25일 기준 | [5 empty] | 2월말 기준
| 전주 | 50+2 | 50명(48명+비상주 2명) |  |  |  | 58명(55명+비상주2명(아이온1명제외) | [5 empty] | 61명(상주 59명 + 비상주 2명)
| 금주투입 | 7+1 | 58명(55명+비상주 3명-아이온1명비상주) |  |  |  | 금주투입 (상주 3명) | [27 empty] | 3.25
| 차주계획 | +3 | 61명(58명+비상주 3명) |  |  |  | 60명 (상주 58명 + 비상주 2명) | [5 empty] | 3월말 기준
|  |  | 48 | 7 | 55 |  | 차주투입 14명 (상주 11명 + 비상주 3명) | [5 empty] | 86명(상주 81명 + 비상주 5명)
[7 empty] | 74명 (상주 69명 + 비상주 2명+3명) | [5 empty] | 3월 투입(상주 22명+ 비상주 3명)
Note on AI4: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 2026.02.14~18 구정연휴
Note on L13: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 2/4(화),2/5 (수)
Note on L14: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 2/4, 2/5, 2/10

## Sheet2
15
2.5
15
15
4
14
14
11
12
11
12
12
12
11
11
12.5
11
0
11
0
0
2
15
15
13
15
15
15
11
11
11
11
11
4
11
13.5
12.5
11
11
13.5
12.5
15
11

## 투입날짜 계산
270.2 | 1.3
279.6 | 268.9 |  |  | 2025-04.21
9.4
기준날짜 | 투입 날짜 | 남은 일수 | 총일수 | 남은 %
2025-04-30 | 2025-04-28 | 2 | 30 | 0.066667
Formulas:
총일수 = EOMONTH([기준날짜],0) - EOMONTH([기준날짜],-1)

## 견적기준 (hidden)
2025.01 견적내용 | [6 empty] | 선정 후 견적
| 대분류 | 중분류 |  | 등급 |  |  | 수행사 | M+0 | M+1 | M+2 | M+3 | M+4 | M+5 | M+6 | M+7 | M+8 | M+9 | M+10 | M+11 | M+12 | M+13 | M+14 | M+15 | 소계 | 비고
[5 empty] | 당사등급 | 투입인력 |  | 분석/설계 |  |  |  |  | 개발 및 단위테스트 | [5 empty] | 통합테스트 |  |  | 오픈/안정화
[8 empty] | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월
| 프로젝트관리 | PM |  | 특급 | M5 | 박순영부장(전략 AX BD팀) | kt ds | [16 empty] | 15 | bar: 분석/설계 2월 to 오픈/안정화 4월
|  | 사업관리 (계약, 보고서+ 일정수립) |  | 특급 | M5 | 장영진부장(전략 AX BD팀) | kt ds | [16 empty] | 15 | bar: 분석/설계 2월 to 오픈/안정화 4월
|  | 사업관리 (인원관리, 예약관리) |  | 초급 | M1 | 김지영(전략개발팀) | kt ds | [16 empty] | 14 | bar: 분석/설계 2월 to 오픈/안정화 3월
|  | 품질/QA (산출물, 레드마인, 품질관리) |  | 특급 | M5 | 이상욱부장(QA팀) | kt ds | [16 empty] | 14 | bar: 분석/설계 2월 to 오픈/안정화 3월
|  | 사업관리(김정현차장, 최성락차장) | JIRA 세팅, 대시보드 | 특급 | M4 | 김정현,최성락(2~4월)-> 공정우차장(그룹사업팀:5월) | kt ds | [16 empty] | 11 | 4/13 현프로젝트 종료예정 | bar: 분석/설계 2월 to 오픈/안정화 3월
|  | 개발1그룹PL (FO) | PL 그룹 | 특급 | M5 | 주지선부장(전략사업팀) | kt ds | [16 empty] | 15 | - UI/UX - 웹빌드/CMS | bar: 분석/설계 2월 to 오픈/안정화 4월
|  | 개발2그룹PL (FO) | PL 그룹 | 특급 | M5 | 강신재부장(전략개발팀) | kt ds | [16 empty] | 15 | - 마케팅 - 전시/검색 - 상품 - 해외브랜드 | bar: 분석/설계 2월 to 오픈/안정화 4월
|  | 개발3그룹PL (BO) | PL 그룹 | 특급 | M4 | 최해용차장(전략개발팀) | kt ds | [16 empty] | 15 | - 마케팅(프로모션/쿠폰 등) - 전시/검색 영역 - 상품 영역 - 주문 영역 - 상담원 - O4O | bar: 분석/설계 2월 to 오픈/안정화 4월
|  | 소계 | [5 empty] | 0 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 114 | 0
|  | TA-Red-hat Openshift | TA | 특급 | M4 | 윤하림차장(Cloud사업1팀) | kt ds | [16 empty] | 13 | bar: 분석/설계 2월 to 통합테스트 2월
|  | SA(보안) | TA | 고급 | M3 | 고영석과장(보안사업팀) | kt ds | 분석/설계 3월: 0.5; 분석/설계 4월: 0.5; 분석/설계 5월: 0.5; 개발 및 단위테스트 11월: 0.5; 통합테스트 12월: 0.5; 통합테스트 1월: 0.5 | 3
|  | 개인정보영향평가 |  | 고급 |  |  | SGSecurity | [16 empty] | 2 | bar: 분석/설계 4월 to 분석/설계 5월
|  | 인프라 취약점진단 |  | 중급 |  |  | SGSecurity | 통합테스트 12월: 1; 통합테스트 1월: 1; 통합테스트 2월: 0.25 | 2.25
|  | 취약점진단/모의해킹 |  | 중급 |  |  | SGSecurity | 개발 및 단위테스트 11월: 0.5; 통합테스트 12월: 1; 통합테스트 1월: 1; 통합테스트 2월: 0.5 | 3
|  | 소계 | [5 empty] | 0 | 1 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3.5 | 3.5 | 1.75 | 0 | 0 | 23.25
| AA/공통 | AA (어플리케이션 아키텍처) | AA/공통 -> PL | 특급 | M5 | 전재기부장(아키텍처팀) | kt ds | [16 empty] | 13 | bar: 분석/설계 2월 to 통합테스트 2월
|  | Framework Front Office 공통 영역, DS Core 설치, 배치스케쥴러 | AA/공통 (Back End), Front-End? | 특급 | M5 | 이귀행부장(전략개발팀) | kt ds | [16 empty] | 14 | bar: 분석/설계 2월 to 오픈/안정화 3월
|  | DevOps 설계 및 구축,(Centro-x),Red-hat Openshift | AA/공통 | 고급 | M3 | TBD(권성광 유사스펙) | kt ds |  |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  | 10 | CI/CD 파이프라인 구축 및 서비스 메쉬 구성
|  | PC-UI공통개발 | 아키텍처 | 고급 |  |  | 투비소프트 | [16 empty] | 12 | VRB 상품 변경 | bar: 분석/설계 2월 to 통합테스트 1월
|  | 기획 | 아키텍처 | 고급 |  |  | 투비소프트 | [16 empty] | 6 | VRB 상품 변경 | bar: 분석/설계 2월 to 개발 및 단위테스트 7월
|  | 디자인 | 아키텍처 | 고급 |  |  | 투비소프트 | [16 empty] | 5 | VRB 상품 변경 | bar: 분석/설계 2월 to 개발 및 단위테스트 6월
|  | 퍼블리싱 | 아키텍처 | 고급 |  |  | 투비소프트 | [16 empty] | 3 | bar: 분석/설계 3월 to 분석/설계 4월; 개발 및 단위테스트 11월
|  | 모바일-UI공통개발 | 아키텍처 | 고급 |  |  | 투비소프트 | [16 empty] | 4 | VRB 상품 변경 | bar: 분석/설계 3월 to 개발 및 단위테스트 6월
|  | 기획 | 아키텍처 | 고급 |  |  | 투비소프트 | [16 empty] | 2 | VRB 상품 변경 | bar: 분석/설계 2월 to 분석/설계 3월
|  | 디자인 | 아키텍처 | 고급 |  |  | 투비소프트 | [16 empty] | 2 | VRB 상품 변경 | bar: 분석/설계 3월 to 분석/설계 4월
|  | 퍼블리싱 | 아키텍처 | 고급 |  |  | 투비소프트 | [16 empty] | 2 | VRB 상품 변경 | bar: 분석/설계 5월 to 개발 및 단위테스트 6월
|  | PC-전본 퍼블리싱 | 아키텍처 | 초급 |  |  | 투비소프트 | [16 empty] | 2 | VRB 상품 변경 | bar: 분석/설계 4월 to 분석/설계 5월
|  | 전본 퍼블리싱 | 아키텍처 | 고급 |  |  | 투비소프트 | [16 empty] | 6 | VRB 상품 변경 | bar: 분석/설계 5월 to 개발 및 단위테스트 10월
|  | 모바일 전본 퍼블리싱 | 아키텍처 | 초급 |  |  | 투비소프트 | [16 empty] | 2 | VRB 상품 변경 | bar: 개발 및 단위테스트 6월 to 개발 및 단위테스트 7월
|  | 소계 | [5 empty] | 0 | 6 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2.5 | 1 | 0 | 83
| 데이터 이행 및 모델링 | DA | DBA/이행 PL | 특급 | M4 | 이상민차장(아키텍처팀) | kt ds |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  | 12.5 | DA가 일정 재확인
|  | DBA | DBA/이행 | 특급 |  |  | 비플컨설팅 | [16 empty] | 11 | bar: 분석/설계 5월 to 오픈/안정화 3월
|  | DB 성능 튜닝 | DBA/이행 | 특급 |  |  | 비플컨설팅 | 개발 및 단위테스트 10월: 0.5; 개발 및 단위테스트 11월: 1; 통합테스트 12월: 1; 통합테스트 1월: 1; 통합테스트 2월: 1; 오픈/안정화 3월: 0.5 | 5
|  | 매핑정의서관리, 검증, 데이터 이행 실행 SQL 생성 (1인당 약 500개 테이블 담당) | DBA/이행 | 특급 | 자사투입 |  | 비플컨설팅 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 10.5
|  |  | DBA/이행 | 특급 | 자사투입 |  | 비플컨설팅 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 9.5
|  |  | DBA/이행 | 고급 | 자사투입 |  | 비플컨설팅 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 9.5
|  |  | DBA/이행 | 중급 | 자사투입 |  | 비플컨설팅 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 9.5
|  |  |  | 초급 | 자사투입 |  | 비플컨설팅 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 9.5
|  | 데이터이행 및 검증 자동화 프로그램 개발 및 모니터링 | DBA/이행 | 고급 | 자사투입 |  | 비플컨설팅 | 개발 및 단위테스트 6월: 0.5; 개발 및 단위테스트 7월: 1; 개발 및 단위테스트 8월: 1; 개발 및 단위테스트 9월: 1; 개발 및 단위테스트 10월: 1; 개발 및 단위테스트 11월: 0.5 | 5
|  | 소계 | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7.5 | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 | 8 | 8 | 7.5 | 4 | 0 | 82
| 인터페이스 (BEAST) | Backoffice focal | 인터페이스 PL | 특급 | M4 | 유시혁차장(솔루션개발팀) | kt ds | [16 empty] | 3 | 유시혁차장 일정 재확인 | bar: 분석/설계 2월 to 분석/설계 4월
|  | 인터페이스총괄 | 인터페이스 | 특급 |  | 유기태 | 이너웨이브 | [16 empty] | 15 | bar: 분석/설계 2월 to 오픈/안정화 4월
|  | 대내외 인터페이스 분석/설계,사용자 인터페이스 분석/설계 | 인터페이스 | 중급 |  | 김경준 | 이너웨이브 | [16 empty] | 8 | bar: 분석/설계 3월 to 개발 및 단위테스트 10월
|  | 사용자 앱/웹 인증/인가 체계 설계,사용자 세션 인증/인가 체계 설계 대내외 시스템 인증/인가 분석/설계 | 인터페이스 | 특급 |  | 권산 | 이너웨이브 | [16 empty] | 3 | bar: 분석/설계 3월 to 분석/설계 5월
|  | 커넥터(Socket, FTP, XML, SOAP, BigQuery) 대체 인터페이스 분석/설계 표준 프로토콜/코드패턴 규격 설계 | 인터페이스 | 중급 |  | 이해준 | 이너웨이브 | [16 empty] | 15 | bar: 분석/설계 2월 to 오픈/안정화 4월
|  | 커넥터(Socket, FTP, XML, SOAP, BigQuery) 모듈 개발 | 인터페이스 | 특급 |  | 이상근 | 이너웨이브 | [16 empty] | 4 | bar: 분석/설계 4월 to 개발 및 단위테스트 7월
|  | API 관리 및 개발 지원 | 인터페이스 | 초급 |  | 김성민 | 이너웨이브 | [16 empty] | 2 | bar: 개발 및 단위테스트 7월 to 개발 및 단위테스트 8월
|  | 텔레멘트리 체계기반 트랜잭션 로깅 | 인터페이스 | 중급 | M2 | 신동민대리(솔루션개발팀) | kt ds | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | 8
|  | Swagger 기반 API 문서화,swagger 기반 postman Json파일 제공 | 인터페이스 | 중급 | M1 | 이경현대리(솔루션개발팀) | kt ds | [16 empty] | 10 | bar: 분석/설계 4월 to 통합테스트 1월
|  | 소계 | [5 empty] | 0 | 4 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 68
| UI / UX | PL | PL | 특급 |  |  | 바이널씨 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 14.5
|  | 기획 |  | 고급 |  |  | 바이널씨 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 14.5
|  |  |  | 고급 |  |  | 바이널씨 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 13.5
|  |  |  | 고급 |  |  | 바이널씨 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  | 12.5
|  |  |  | 중급 |  |  | 바이널씨 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 13.5
|  |  |  | 중급 |  |  | 바이널씨 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 11.5
|  |  | 추가 | 초급 |  |  | 바이널씨 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 14.5
|  |  |  | 초급 |  |  | 바이널씨 | 분석/설계 2월: 1; 분석/설계 3월: 1; 분석/설계 4월: 1; 분석/설계 5월: 1; 개발 및 단위테스트 6월: 0.5 | 4.5
|  | 디자인 |  | 중급 |  |  | 바이널씨 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 14.5
|  |  |  | 중급 |  |  | 바이널씨 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  | 12.5
|  |  |  | 중급 |  |  | 바이널씨 | [16 empty] | 10 | bar: 분석/설계 3월 to 통합테스트 12월
|  |  |  | 초급 |  |  | 바이널씨 | [16 empty] | 14 | bar: 분석/설계 2월 to 오픈/안정화 3월
|  |  |  | 초급 |  |  | 바이널씨 | [16 empty] | 8 | bar: 분석/설계 4월 to 개발 및 단위테스트 11월
|  |  |  | 초급 |  |  | 바이널씨 | [16 empty] | 7 | bar: 분석/설계 4월 to 개발 및 단위테스트 10월
|  |  |  | 초급 |  |  | 바이널씨 | [16 empty] | 7 | bar: 분석/설계 4월 to 개발 및 단위테스트 10월
|  | 퍼블리싱 초기 Front 환경 구성 개발 Framework 구성 : 노수윤 차장님 지원예정 |  | 고급 |  | 하윤정과장(UI/UX팀) | kt ds |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 13.5 | kt ds + 협력사
|  |  |  | 고급 |  | 최수연과장(UI/UX팀) | kt ds | [16 empty] | 13 | bar: 분석/설계 2월 to 통합테스트 2월
|  |  |  | 고급 |  |  | A&T |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 10.5
|  |  |  | 중급 |  |  | A&T |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 10.5
|  | 소계 | [5 empty] | 0 | 13 | 15 | 19 | 19 | 18.5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 15 | 13.5 | 10 | 6.5 | 2 | 219.5
| Front(A) | 공통 PL | PL | 특급 |  | 선수림 | 커머스웨어 | [16 empty] | 15 | bar: 분석/설계 2월 to 오픈/안정화 4월
|  | 전시/검색 PL | PL | 고급 |  | 장윤정 | 커머스웨어 | [16 empty] | 15 | bar: 분석/설계 2월 to 오픈/안정화 4월
|  | 상품/마케팅(프로모션/쿠폰/교차할인 등) PL -> F/O 파트 리더 | PL | 특급 |  | 조민하 | 커머스웨어 | [16 empty] | 15 | 현장 대리인(F/O 리더) | bar: 분석/설계 2월 to 오픈/안정화 4월
|  | 주문/점 기반 서비스 PL | PL | 고급 |  | 최욱일 | 커머스웨어 | [16 empty] | 15 | bar: 분석/설계 2월 to 오픈/안정화 4월
|  | 회원 PL | PL | 고급 |  | 신희창 | 커머스웨어 | [16 empty] | 14 | BO 업무 통합 리딩 | bar: 분석/설계 2월 to 오픈/안정화 3월
|  | 공통 개발 |  | 중급 |  | 이풍호 | 커머스웨어 | [16 empty] | 14 | bar: 분석/설계 2월 to 오픈/안정화 3월
|  | 공통 개발 |  | 초급 |  | 조현근 | 커머스웨어 | [16 empty] | 14 | bar: 분석/설계 2월 to 오픈/안정화 3월
|  | 회원 개발 |  | 중급 |  | 장범석 | 커머스웨어 | [16 empty] | 11 | bar: 개발 및 단위테스트 6월 to 오픈/안정화 4월
|  | 회원 개발 |  | 고급 |  | 안희주 | 커머스웨어 | [16 empty] | 10 | bar: 개발 및 단위테스트 6월 to 오픈/안정화 3월
|  | 마케팅(프로모션/쿠폰/교차할인 등) 개발 |  | 중급 |  | 정유정 | 커머스웨어 | [16 empty] | 11 | bar: 개발 및 단위테스트 6월 to 오픈/안정화 4월
|  | 전시/검색 개발 |  | 고급 |  | 마현 | 커머스웨어 | [16 empty] | 11 | bar: 개발 및 단위테스트 6월 to 오픈/안정화 4월
|  | 상품 개발 |  | 고급 |  | 정수현 | 커머스웨어 | [16 empty] | 11 | bar: 개발 및 단위테스트 6월 to 오픈/안정화 4월
|  | 주문 개발 |  | 초급 |  | 김영석 | 커머스웨어 | [16 empty] | 11 | bar: 개발 및 단위테스트 6월 to 오픈/안정화 4월
|  | 주문 개발 |  | 초급 |  | 박은진 | 커머스웨어 | [16 empty] | 10 | bar: 개발 및 단위테스트 6월 to 오픈/안정화 3월
|  | 점 기반 서비스 개발 |  | 초급 |  | 이지호 | 커머스웨어 | [16 empty] | 10 | bar: 개발 및 단위테스트 6월 to 오픈/안정화 3월
|  | 대응개발(E)해외MD | 해외브랜드 | 중급 |  | TBD | 커머스웨어 | [16 empty] | 11 | bar: 개발 및 단위테스트 6월 to 오픈/안정화 4월
|  | 대응개발(E)해외MD | 해외브랜드 | 초급 |  | 윤주빈 | 커머스웨어 | [16 empty] | 10 | bar: 개발 및 단위테스트 6월 to 오픈/안정화 3월
|  | 모바일 (APP) - Android |  | 고급 |  | TBD | 커머스웨어 | [16 empty] | 8 | bar: 개발 및 단위테스트 8월 to 오픈/안정화 3월
|  | 모바일 (APP) - IOS |  | 고급 |  | TBD | 커머스웨어 | [16 empty] | 8 | bar: 개발 및 단위테스트 8월 to 오픈/안정화 3월
|  | 웹빌드/CMS/AA/SA (라이선스에 넣음) | 전시/검색 | 특급 |  |  | 아이온 | 분석/설계 2월: 0.25; 분석/설계 3월: 0.25; 개발 및 단위테스트 6월: 0.25; 통합테스트 12월: 0.25 | 1
|  | 웹빌드/CMS/분석/설계 2개월만 상주 | 전시/검색 | 특급 |  |  | 아이온 | 분석/설계 2월: 1; 분석/설계 3월: 0.5; 분석/설계 4월: 0.5; 분석/설계 5월: 0.5; 개발 및 단위테스트 6월: 0.5 | 3
|  | 웹빌드/CMS/전시관리 개발 지원/Test | 전시/검색 PL | 중급 |  |  | 아이온 | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 7.5
|  | 웹빌드/CMS/전시관리 개발 지원 | 전시/검색 | 중급 |  |  | 아이온 | 개발 및 단위테스트 6월: 0.5; 개발 및 단위테스트 7월: 0.5; 개발 및 단위테스트 8월: 0.5; 개발 및 단위테스트 9월: 0.5; 개발 및 단위테스트 10월: 1; 개발 및 단위테스트 11월: 1; 통합테스트 12월: 1; 통합테스트 1월: 1; 통합테스트 2월: 0.5 | 6.5
|  | 웹빌드/CMS/전시관리 개발 지원 VN | 전시/검색 | 중급 |  |  | 아이온 | 개발 및 단위테스트 6월: 0.5; 개발 및 단위테스트 7월: 0.5; 개발 및 단위테스트 8월: 0.5; 개발 및 단위테스트 9월: 0.5; 개발 및 단위테스트 10월: 0.5; 개발 및 단위테스트 11월: 0.5; 통합테스트 12월: 0.5; 통합테스트 1월: 0.5; 통합테스트 2월: 0.5 | 4.5
|  | 웹빌드/CMS/전시관리 개발 지원 VN | 전시/검색 | 초급 |  |  | 아이온 | 개발 및 단위테스트 6월: 0.5; 개발 및 단위테스트 7월: 0.5; 개발 및 단위테스트 8월: 0.5; 개발 및 단위테스트 9월: 0.5; 개발 및 단위테스트 10월: 0.5; 개발 및 단위테스트 11월: 0.5; 통합테스트 12월: 0.5; 통합테스트 1월: 0.5; 통합테스트 2월: 0.5 | 4.5
|  | 웹빌드/CMS/전시관리 개발 지원 VN | 전시/검색 | 초급 |  |  | 아이온 | 개발 및 단위테스트 6월: 0.5; 개발 및 단위테스트 7월: 0.5; 개발 및 단위테스트 8월: 0.5; 개발 및 단위테스트 9월: 0.5; 개발 및 단위테스트 10월: 0.5; 개발 및 단위테스트 11월: 0.5; 통합테스트 12월: 0.5; 통합테스트 1월: 0.5; 통합테스트 2월: 0.5 | 4.5
|  | 소계 | [5 empty] | 0 | 8.25 | 7.75 | 7.5 | 7.5 | 20.25 | 19.5 | 21.5 | 21.5 | 22.5 | 22.5 | 22.75 | 22.5 | 21.5 | 19.5 | 10.5 | 255.5
| Back Office(B) | 공통 PL | PL | 고급 |  | 김동영 | 커머스웨어 | [16 empty] | 15 | 공통 개발 | bar: 분석/설계 2월 to 오픈/안정화 4월
|  | 전시/검색/상품 PL -> B/O 파트리더 | PL | 특급 |  | 최태준 | 커머스웨어 | [16 empty] | 15 | bar: 분석/설계 2월 to 오픈/안정화 4월
|  | 상품 PL -> 삭제 | [21 empty] | 0
|  | 마케팅(프로모션/쿠폰/교차할인 등) PL | PL | 중급 |  | 박진우 | 커머스웨어 | [16 empty] | 15 | bar: 분석/설계 2월 to 오픈/안정화 4월
|  | 주문/점기반 서비스 PL | PL | 특급 |  | 박정진 | 커머스웨어 | [16 empty] | 15 | bar: 분석/설계 2월 to 오픈/안정화 4월
|  | 점 기반 서비스 PL -> 분석/설계 | PL | 중급 |  | 강석형 | 커머스웨어 | [16 empty] | 15 | 분석/설계 업무 리딩 | bar: 분석/설계 2월 to 오픈/안정화 4월
|  | OPEN/배치 API PL | PL | 고급 |  | 최수빈 | 커머스웨어 | [16 empty] | 15 | bar: 분석/설계 2월 to 오픈/안정화 4월
|  | 공통 개발 |  | 중급 |  | 김지민 | 커머스웨어 | [16 empty] | 11 | bar: 개발 및 단위테스트 6월 to 오픈/안정화 4월
|  | 회원 개발 |  | 중급 |  | 최희진 | 커머스웨어 | [16 empty] | 11 | bar: 개발 및 단위테스트 6월 to 오픈/안정화 4월
|  | 마케팅(프로모션/쿠폰/교차할인 등) 개발 |  | 중급 |  | 한혜린 | 커머스웨어 | [16 empty] | 10 | bar: 개발 및 단위테스트 6월 to 오픈/안정화 3월
|  | 마케팅(프로모션/쿠폰/교차할인 등) 개발 |  | 초급 |  | 김영웅 | 커머스웨어 | [16 empty] | 11 | bar: 개발 및 단위테스트 6월 to 오픈/안정화 4월
|  | 전시/검색 개발 |  | 초급 |  | 천승헌 | 커머스웨어 | [16 empty] | 15 | 등급 원복 | bar: 분석/설계 2월 to 오픈/안정화 4월
|  | 전시/검색 개발 |  | 초급 |  | 천지원 | 커머스웨어 | [16 empty] | 8 | bar: 개발 및 단위테스트 8월 to 오픈/안정화 3월
|  | 전시/검색 개발 |  | 초급 |  | 신동익 | 커머스웨어 | [16 empty] | 10 | bar: 개발 및 단위테스트 6월 to 오픈/안정화 3월
|  | 상품 개발 |  | 초급 |  | 박성준 | 커머스웨어 | [16 empty] | 15 | bar: 분석/설계 2월 to 오픈/안정화 4월
|  | 상품 개발 -> kt ds |  | 초급 |  | 초급 | kt ds | [16 empty] | 11 | kt ds 로 변경 | bar: 개발 및 단위테스트 6월 to 오픈/안정화 4월
|  | 상품 개발 |  | 초급 |  | 임수현 | 커머스웨어 | [16 empty] | 10 | bar: 개발 및 단위테스트 6월 to 오픈/안정화 3월
|  | 주문 개발 |  | 중급 |  | TBD | 커머스웨어 | [16 empty] | 11 | bar: 개발 및 단위테스트 6월 to 오픈/안정화 4월
|  | 주문 개발 |  | 초급 |  | 변진배 | 커머스웨어 | [16 empty] | 10 | bar: 개발 및 단위테스트 6월 to 오픈/안정화 3월
|  | 주문 개발 -> kt ds |  | 중급 |  | 초급 | kt ds | [16 empty] | 10 | kt ds 로 변경 | bar: 개발 및 단위테스트 6월 to 오픈/안정화 3월
|  | 점 기반 서비스 개발 |  | 중급 |  | 김현욱 | 커머스웨어 | [16 empty] | 11 | bar: 개발 및 단위테스트 6월 to 오픈/안정화 4월
|  | 상담원 개발 |  | 중급 |  | 정영희 | 커머스웨어 | [16 empty] | 10 | bar: 개발 및 단위테스트 6월 to 오픈/안정화 3월
|  | 상담원 개발 -> kt ds |  | 초급 |  | 초급 | kt ds | [16 empty] | 11 | kt ds 로 변경 | bar: 개발 및 단위테스트 6월 to 오픈/안정화 4월
|  | OPEN API 개발 |  | 초급 |  | 홍창기 | 커머스웨어 | [16 empty] | 10 | bar: 개발 및 단위테스트 6월 to 오픈/안정화 3월
|  | O4O_쿠폰 /상세 개발 | O4O | 초급 |  | TBD | 커머스웨어 | [16 empty] | 11 | bar: 개발 및 단위테스트 6월 to 오픈/안정화 4월
|  | O4O_쿠폰 /상세 개발 | O4O | 초급 |  | 윤영민 | 커머스웨어 | [16 empty] | 10 | bar: 개발 및 단위테스트 6월 to 오픈/안정화 3월
|  | 배치 개발 |  | 고급 |  | 김민지 | 커머스웨어 | [16 empty] | 15 | bar: 분석/설계 2월 to 오픈/안정화 4월
|  | 배치 개발 |  | 중급 |  | 송유빈 | 커머스웨어 |  |  |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5
|  | 배치 개발 |  | 초급 |  | 김남욱 | 커머스웨어 | [16 empty] | 10 | bar: 개발 및 단위테스트 6월 to 오픈/안정화 3월
|  | 배치 개발 |  | 초급 |  | TBD | 커머스웨어 | [16 empty] | 10 | bar: 개발 및 단위테스트 6월 to 오픈/안정화 3월
|  | 배치 개발 -> kt ds |  | 초급 |  | 초급 | kt ds | [16 empty] | 5 | kt ds로 변경 | bar: 개발 및 단위테스트 7월 to 개발 및 단위테스트 11월
|  | PL/분석/설계 | 물류 PL | 특급 |  |  | 씨엔씨네트웍스 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 14.5
|  | 분석/설계/개발 |  | 특급 |  |  | 씨엔씨네트웍스 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 13.5
|  | 분석/설계/개발 |  | 고급 |  |  | 씨엔씨네트웍스 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 12.5
|  | 설계/개발 |  | 고급 |  |  | 씨엔씨네트웍스 |  |  |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 10
|  | 개발 |  | 중급 |  |  | 씨엔씨네트웍스 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 9.5
|  | 개발 |  | 초급 |  |  | 씨엔씨네트웍스 | [16 empty] | 9 | bar: 개발 및 단위테스트 6월 to 통합테스트 2월
|  | 설계/개발 |  | 특급 |  |  | 씨엔씨네트웍스 |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 13
|  | 설계/개발 |  | 고급 |  |  | 씨엔씨네트웍스 |  |  |  | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 11
|  | 공통 PL |  | 특급 |  |  | 투비소프트 | [16 empty] | 15 | bar: 분석/설계 2월 to 오픈/안정화 4월
|  | 정산/회계 SUB-PL |  | 특급 |  |  | 투비소프트 | [16 empty] | 15 | bar: 분석/설계 2월 to 오픈/안정화 4월
|  | 분석/설계/개발 |  | 고급 |  |  | 투비소프트 | [16 empty] | 12 | bar: 분석/설계 5월 to 오픈/안정화 4월
|  | 분석/설계/개발 |  | 고급 |  |  | 투비소프트 | [16 empty] | 12 | bar: 분석/설계 5월 to 오픈/안정화 4월
|  | 개발 |  | 고급 |  |  | 투비소프트 | [16 empty] | 10 | bar: 개발 및 단위테스트 6월 to 오픈/안정화 3월
|  | 개발 |  | 고급 |  |  | 투비소프트 | [16 empty] | 10 | bar: 개발 및 단위테스트 6월 to 오픈/안정화 3월
|  | 개발 |  | 고급 |  |  | 투비소프트 | [16 empty] | 9 | bar: 개발 및 단위테스트 6월 to 통합테스트 2월
|  | 개발 |  | 중급 |  |  | 투비소프트 | [16 empty] | 9 | bar: 개발 및 단위테스트 6월 to 통합테스트 2월
|  | 협력사 포탈 SUB-PL |  | 고급 |  |  | 투비소프트 | [16 empty] | 14 | bar: 분석/설계 3월 to 오픈/안정화 4월
|  | 분석/설계/개발 |  | 고급 |  |  | 투비소프트 | [16 empty] | 13 | bar: 분석/설계 3월 to 오픈/안정화 3월
|  | 분석/설계/개발 |  | 고급 |  |  | 투비소프트 | [16 empty] | 13 | bar: 분석/설계 3월 to 오픈/안정화 3월
|  | 개발 |  | 중급 |  |  | 투비소프트 | [16 empty] | 11 | bar: 분석/설계 5월 to 오픈/안정화 3월
|  | 배치 |  | 고급 |  |  | 투비소프트 | [16 empty] | 11 | bar: 개발 및 단위테스트 6월 to 오픈/안정화 4월
|  | 배치 |  | 중급 |  |  | 투비소프트 | [16 empty] | 10 | bar: 개발 및 단위테스트 6월 to 오픈/안정화 3월
|  | 조회/분석/통계 |  | 고급 |  |  | 투비소프트 | [16 empty] | 11 | bar: 개발 및 단위테스트 6월 to 오픈/안정화 4월
|  | 정산/회계 영역 | Nexacro | 중급 |  | 이다은 | kt ds |  |  |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 10 | kt ds 로 변경
|  | 소계 | [5 empty] | 0 | 13 | 16.5 | 18.5 | 23.5 | 51.5 | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 | 53 | 53 | 53 | 48 | 26.5 | 625.5
| DB제휴(C ) | DB제휴 PL | DB제휴 PL | 특급 |  |  | A&T | [16 empty] | 15 | bar: 분석/설계 2월 to 오픈/안정화 4월
|  | 제휴 API 연동 개발 | DB제휴 | 고급 |  |  | A&T | [16 empty] | 15 | bar: 분석/설계 2월 to 오픈/안정화 4월
|  | 제휴 API 연동 개발 | DB제휴 | 고급 |  |  | A&T | [16 empty] | 9 | bar: 개발 및 단위테스트 6월 to 통합테스트 2월
|  | 제휴 API 연동 개발 | DB제휴 | 고급 |  |  | A&T | [16 empty] | 12 | bar: 분석/설계 3월 to 통합테스트 2월
|  | 배치_DB제휴 | jsp | 고급 |  |  | A&T | [16 empty] | 15 | kt ds 로 변경 | bar: 분석/설계 2월 to 오픈/안정화 4월
|  | 제휴, 제휴몰 관리 개발 | DB제휴 | 특급 |  |  | A&T | [16 empty] | 15 | bar: 분석/설계 2월 to 오픈/안정화 4월
|  | 제휴, 제휴몰 관리 개발 | DB제휴 | 중급 |  |  | A&T | [16 empty] | 6 | bar: 개발 및 단위테스트 6월 to 개발 및 단위테스트 11월
|  | 배치_DB제휴 | jsp | 고급 |  |  | kt ds | [16 empty] | 15 | bar: 분석/설계 2월 to 오픈/안정화 4월
|  | 소계 | [5 empty] | 0 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 102
| O4O (D) (캠페인/프로모션/쿠폰/서비스 | 캠페인 - 프로젝트관리 - 범위관리, 위험관리, 의사소통관리 | O4O PL | 특급 |  |  | 오브젠 | [16 empty] | 8 | bar: 개발 및 단위테스트 8월 to 오픈/안정화 3월
|  | 캠페인 -공통 업무(DRM, 단축 URL, 컨텐츠 연결, SFTP 등) 개발 | O4O | 고급 |  |  | 오브젠 | [16 empty] | 7 | bar: 개발 및 단위테스트 9월 to 오픈/안정화 3월
|  | 캠페인 -캠페인 프로세스 분석/설계 | O4O | 고급 |  |  | 오브젠 | [16 empty] | 8 | bar: 개발 및 단위테스트 8월 to 오픈/안정화 3월
|  | 캠페인 -캠페인 업무 화면 개발 | O4O | 초급 |  |  | 오브젠 | [16 empty] | 5 | bar: 개발 및 단위테스트 11월 to 오픈/안정화 3월
|  | 캠페인 -메시지 및 오퍼 채널 인터페이스 설계/개발 | O4O | 고급 |  |  | 오브젠 | [16 empty] | 7 | bar: 개발 및 단위테스트 9월 to 오픈/안정화 3월
|  | 캠페인 -통합 캘린더, 피로도, 고객군, 마케팅 비용 등 연계 개발 | O4O | 고급 |  |  | 오브젠 | [16 empty] | 8 | bar: 개발 및 단위테스트 8월 to 오픈/안정화 3월
|  | 캠페인 -타겟팅 및 결과 마트 모델링 | O4O | 특급 |  |  | 오브젠 | [16 empty] | 8 | bar: 개발 및 단위테스트 8월 to 오픈/안정화 3월
|  | 캠페인 -타겟팅 및 결과 마트 ETL 개발 | O4O | 고급 |  |  | 오브젠 | [16 empty] | 7 | bar: 개발 및 단위테스트 9월 to 오픈/안정화 3월
|  | D/W - DM 구축 리딩 | O4O | 특급 |  |  | 오브젠 | [16 empty] | 8 | bar: 개발 및 단위테스트 8월 to 오픈/안정화 3월
|  | D/W -초기 데이터 이관 to To-Be DM | O4O | 고급 |  |  | 오브젠 | [16 empty] | 2 | bar: 통합테스트 2월 to 오픈/안정화 3월
|  | D/W -세그먼트 DM과 피로도관리 DM 으로 수집 및 ODS로 제공 | O4O | 고급 |  |  | 오브젠 | [16 empty] | 4 | bar: 통합테스트 12월 to 오픈/안정화 3월
|  | D/W -세그먼트 DM과 피로도관리 DM 구성 및 준실시간성 제공을 위해 ODS로 적재 |  | 고급 |  |  | 오브젠 | [16 empty] | 6 | bar: 개발 및 단위테스트 10월 to 오픈/안정화 3월
|  | 라인분리 |  | 고급 |  |  | 오브젠 | [16 empty] | 2 | bar: 통합테스트 12월 to 통합테스트 1월
|  | MSTR | O4O | 고급 |  | 이남돌?? | kt ds | 개발 및 단위테스트 9월: 0.5; 개발 및 단위테스트 10월: 1; 개발 및 단위테스트 11월: 1; 통합테스트 12월: 1; 통합테스트 1월: 0.5 | 4
|  | GA 분석/설계/개발 | O4O | 중급 |  |  | 골든플래닛 | 분석/설계 5월: 1; 개발 및 단위테스트 6월: 1; 개발 및 단위테스트 7월: 1; 개발 및 단위테스트 8월: 1; 개발 및 단위테스트 9월: 1; 개발 및 단위테스트 10월: 1; 개발 및 단위테스트 11월: 0.3 | 6.3
|  | 소계 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9.5 | 11 | 11.3 | 13 | 12.5 | 12 | 12 | 0 | 90.3
|  | POS 연계 -> 공통과 공동진행 | 대응개발(사은품, 주방관리, 푸드코드) | 고급 | M3 |  | kt ds | [16 empty] | 12 | bar: 분석/설계 4월 to 오픈/안정화 3월
|  | 수행사PL | PL | 고급 |  |  | 플레이투게더 | [16 empty] | 13 | bar: 분석/설계 3월 to 오픈/안정화 3월
|  | 대응개발 분석/설계 |  | 고급 |  |  | 플레이투게더 | [16 empty] | 13 | bar: 분석/설계 3월 to 오픈/안정화 3월
|  | 대응개발 |  | 고급 |  |  | 플레이투게더 | [16 empty] | 13 | bar: 분석/설계 3월 to 오픈/안정화 3월
|  | 대응개발 |  | 중급 |  |  | 플레이투게더 | [16 empty] | 13 | bar: 분석/설계 3월 to 오픈/안정화 3월
|  | 대응개발 |  | 고급 |  |  | 플레이투게더 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 9.5
|  | 대응개발 |  | 중급 |  |  | 플레이투게더 | 개발 및 단위테스트 6월: 1; 개발 및 단위테스트 7월: 1; 개발 및 단위테스트 8월: 1; 개발 및 단위테스트 9월: 1; 개발 및 단위테스트 10월: 1; 개발 및 단위테스트 11월: 1; 통합테스트 12월: 0.5 | 6.5
|  | 대응개발 |  | 초급 |  |  | 플레이투게더 | 개발 및 단위테스트 6월: 0.5; 개발 및 단위테스트 7월: 1; 개발 및 단위테스트 8월: 1; 개발 및 단위테스트 9월: 1; 개발 및 단위테스트 10월: 1; 개발 및 단위테스트 11월: 1; 통합테스트 12월: 0.5 | 6
|  | Native - Android |  | 고급 |  |  | 플레이투게더 | [5 empty] | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 9
|  | native - iOS |  | 고급 |  |  | 플레이투게더 | [5 empty] | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 9
|  | 소계 | [5 empty] | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 8.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 6.5 | 0 | 104
|  | 테스트 도구/관리 |  | 중급 | M2 | 이광용대리(QA팀) | kt ds | [16 empty] | 2 | bar: 분석/설계 4월 to 분석/설계 5월
|  | 성능 테스트 |  | 특급 | M4 | 정연욱차장(QA팀) | kt ds | 개발 및 단위테스트 11월: 0.5; 통합테스트 12월: 1; 통합테스트 1월: 0.5 | 2
|  | 성능 테스트 |  | 고급 |  |  | kt ds | 개발 및 단위테스트 11월: 0.5; 통합테스트 12월: 1; 통합테스트 1월: 0.5 | 2
|  | IOS/Android 단말테스트 (Up-tempo) |  | 고급 | M2 | 이상능(김민성차장) | kt ds | 개발 및 단위테스트 9월: 0.5; 개발 및 단위테스트 10월: 1; 개발 및 단위테스트 11월: 1; 통합테스트 12월: 1; 통합테스트 1월: 0.5 | 4
|  | 소계 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 10
|  | 총계 | [5 empty] | 0 | 58.25 | 73.75 | 85 | 93.5 | 140.25 | 140.5 | 144.5 | 147.5 | 152 | 151.3 | 149.25 | 144.5 | 133.25 | 112.5 | 51 | 1777.05
김민성차장(기술혁신단) - up-tempo 설치/사용문의
Note on Y5: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 2026.02.14~18 구정연휴

## holidays
휴일 | 휴일명 | 구분
2025-01-01 | 신정 | 2
2025-01-28 | 설날연휴 | 2
2025-01-29 | 설날연휴 | 2
2025-01-30 | 설날연휴 | 2
2025-03-03 | 대체공휴일 | 2
2025-05-05 | 어린이날 | 2 |  | 계획 | 실적 | 추가투입
2025-05-06 | 대체공휴일 | 2 | kt ds | 20 | 23 | 3
2025-06-06 | 현충일 | 2 | SGSecurity | 3 | 3
2025-08-15 | 광복절 | 2 | 비플컨설팅 | 1 | 1
2025-10-03 | 개천절 | 2 | 이너웨이브 | 5 | 5
2025-10-06 | 추석연휴 | 2 | 바이널씨 | 17 | 19 | 2
2025-10-07 | 추석연휴 | 2 | 커머스웨어 | 19 | 28 | 9
2025-10-08 | 추석연휴 | 2 | 아이온 | 0 | 0
2025-10-09 | 한글날 | 2 | 씨엔씨네트웍스 | 5 | 8 | 3
2025-12-25 | 성탄절 | 2 | 투비소프트 | 16 | 16 | 1
2026-01-01 | 신정 | 2 | A&T | 7 | 7
2026-02-16 | 설날연휴 | 2 | 오브젠 | 2 | 2
2026-02-17 | 설날연휴 | 2 | 골든플래닛 | 0 | 0
2026-02-18 | 설날연휴 | 2 | 라드씨엔에스 | 3 | 3
2026-03-02 | 대체연휴 | 2 | 플레이투게더 | 9 | 9
2026-05-05 | 어린이날 | 2 | 총계 | 107 | 124 | 18
2026-05-05 | 대체연휴 | 2

## 인력관리_인력비가득 확인용
[9 empty] | 주간 산출비율: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1
대분류 | 중분류 | 등급 | 수행사 | 성명 | 특이사항 | 투입일 | 철수 예정일 | M+0 | M+1 |  | M+2 |  | M+3 |  | M+4 |  | M+5 |  | M+6 |  | M+7 |  | M+8 |  | M+9 |  | M+10 |  | M+11 |  | M+12 |  | M+13 |  | M+14 |  | M+15 |  | 소계 |  |  | 비고
[7 empty] | 철수일 | 분석/설계 | [8 empty] | 개발 및 단위테스트 | [11 empty] | 통합테스트 | [5 empty] | 오픈/안정화
[9 empty] | 2월 |  | 3월 |  | 4월 |  | 5월 |  | 6월 |  | 7월 |  | 8월 |  | 9월 |  | 10월 |  | 11월 |  | 12월 |  | 1월 |  | 2월 |  | 3월 |  | 4월
[8 empty] | 1월 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 차이
프로젝트관리 | PM | 특급 | kt ds | 박순영 |  | 2025-02-04 | 2026-04-30 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 15 | 3.75 | 11.25
| 사업관리 (계약, 보고서+ 일정수립) | 특급 | kt ds | 장영진 | 철수 | 2025-01-20 | 2025-03-28 |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | [26 empty] | 1.5 | 1.5 | 0
| 사업관리 (계약, 보고서+ 일정수립) | 고급 | kt ds | 지종진 |  | 2025-03-10 | 2026-04-30 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 13.5 | 2.25 | 11.25
| 사업관리 (인원관리, 예약관리) | 초급 | kt ds | 김지영1 |  | 2025-02-04 | 2026-04-30 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 14 | 3.75 | 10.25
| 사업관리(이슈,변화관리,테스트 ) | 특급 | kt ds | 김철 | 철수 | 2025-04-16 | 2026-04-30 | [5 empty] | 0 | 0.25 | 0 | 0.75
| 품질/QA (산출물, 레드마인, 품질관리) | 특급 | kt ds | 이상욱 |  | 2025-01-20 | 2026-03-31 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 14 | 3.75 | 10.25
| 사업관리(이슈,리스크,범위관리 ) | 특급 | kt ds | 김정현 | 비상주 | 2025-02-04 | 2026-03-31 |  |  | 0.1 | [28 empty] | 0 | 0.1 | -0.1
| 사업관리(이슈,리스크,범위관리 ) | 특급 | kt ds | 최성락 | 비상주 | 2025-02-04 | 2026-03-31 |  |  | 0.15 | [28 empty] | 0 | 0.15 | -0.15
| 사업관리(이슈,변화관리,테스트 ) | 고급 | kt ds | 오승호 |  | 2025-05-26 | 2026-04-30 | [7 empty] | 0.2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.8 |  | 11 | 0 | 11
| 개발1그룹PL (FO) | 특급 | kt ds | 주지선 |  | 2025-02-03 | 2026-03-31 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 15 | 3.75 | 11.25
| 개발2그룹PL (FO) | 특급 | kt ds | 강신재 |  | 2025-01-20 | 2026-04-30 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 15 | 3.75 | 11.25
| 개발3그룹PL (BO) | 특급 | kt ds | 최해용 |  | 2025-01-20 | 2026-03-31 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 15 | 3.75 | 11.25
| 개발 계약 준비 | 특급 | kt ds | TBD |  | 2025-06-08 | 2026-03-31 | [9 empty] | 0.8 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 10.8 | 0 | 10.8
| 개발 계약 준비 | 특급 | kt ds | TBD |  | 2025-07-01 | 2026-03-31 | [11 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 10 | 0 | 10
| 소계 | [6 empty] | 0 | 7 | 7.25 | 7 | 7 | 7 | 7.25 | 7.2 |  | 8.8 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 7.8 |  | 134.8 | 26.5 | 108.3 | 0
테스트/이행 | TA-Red-hat Openshift | 특급 | kt ds | 이찬호 | 철수 | 2025-02-03 | 2025-03-07 |  | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | [26 empty] | 1.25 | 1.25 | 0
| TA-Red-hat Openshift | 특급 | kt ds | 윤하림 |  | 2025-03-04 | 2026-03-31 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 13 | 2.75 | 10.25
| TA-Red-hat Openshift | 특급 | kt ds | 손정욱 | ktds->A&T | 2025-05-12 | 2025-08-12 | [7 empty] | 0 | 0.59 | 0 |  | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0.59 | -0.59
| TA-Red-hat Openshift | 초급 | kt ds | 김지영2 | 추가투입 | 2025-02-03 | 2026-02-28 |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.75 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 3.75 | -3.75
| SA(보안) | 고급 | kt ds | 고영석 |  | 2025-02-24 | 2026-01-31 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.375 | [10 empty] | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | [7 empty] | 3 | 1.375 | 1.625
| 개인정보영향평가 | 고급 | SGSecurity | 김국영 |  | 2025-03-24 | 2025-12-19 |  |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.75 | 0.5625 | [6 empty] | 0.25 |  |  |  | 0.25 |  | 0.5 | [9 empty] | 2 | 0.8125 | 1.1875 | 특급
| 취약점진단/모의해킹 | 중급 | SGSecurity | 김준성 |  | 2025-03-17 | 2025-12-26 |  |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 0 | 0.5 | [9 empty] | 0.5 |  | 1 | [9 empty] | 2.25 | 0.25 | 2 | 고급
| 인프라 취약점진단 | 중급 | SGSecurity | 지정우 |  | 2025-04-14 | 2025-12-26 | [5 empty] | 0.5 | 0.5 |  | 0 | [6 empty] | 0.5 |  |  |  | 1 |  | 1 | [9 empty] | 3 | 0.5 | 2.5 | 중급
| 소계 | [6 empty] | 0 | 1.25 | 2.25 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2.25 |  | 1.5 |  | 1 |  | 1 |  | 1.75 |  | 1 |  | 3.25 |  | 4 |  | 1.5 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 24.5 | 11.2775 | 13.2225
표준화 | AA (어플리케이션 아키텍처) | 특급 | kt ds | 전재기 |  | 2025-02-03 | 2025-06-30 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | [21 empty] | 5 | 3.75 | 1.25
| AA (어플리케이션 아키텍처) |  | kt ds | TBD |  | 2025-06-30 | 2025-02-28 | [11 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 8
| Framework Front Office 공통 영역, DS Core 설치, 배치스케쥴러 | 특급 | kt ds | 이귀행 |  | 2025-02-03 | 2026-03-31 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 14 | #REF! | #REF!
| Framework Front Office 공통 영역 | 중급 | kt ds | 이명진 |  | 2025-02-17 | 2026-04-30 |  | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10 | 3.25 | 6.75
| DevOps 설계 및 구축,(Centro-x),Red-hat Openshift | 초급 | kt ds | 김재완 | 추가투입 | 2025-02-17 | 2026-04-30 |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.75 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.75 | -3.75
| Sub Application Architect | 고급 | kt ds | 배진용 |  | 2025-04-01 | 2025-05-30 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 0.75 | [22 empty] | 2 | 1.75 | 0.25
| Sub Application Architect |  | kt ds | TBD |  | 2025-05-30 | 2025-08-29 | [9 empty] | 1 |  | 1 |  | 1
| DevOps 설계 및 구축,(Centro-x),Red-hat Openshift | 중급 | kt ds | 양지웅 | 미정(6월) | 2025-07-01 | 2026-04-30 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| PC-UI공통개발 | 고급 | 투비소프트 | 주윤재 |  | 2025-03-17 | 2026-03-15 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 12 | 2.25 | 9.75
| 기획 | 고급 | 투비소프트 | 조경탁 |  | 2025-02-10 | 2025-08-08 |  | 0.75 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 |  | 1 |  | 0.25 | [17 empty] | 6 | 3.5 | 2.5
| 디자인 | 고급 | 투비소프트 | 신화연 |  | 2025-03-24 | 2025-08-23 |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 |  | 1 |  | 0.75 | [17 empty] | 5 | 2 | 3
| 퍼블리싱 | 고급 | 투비소프트 | 서주영 |  | 2025-04-14 | 2026-01-13 | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.75 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.5 | [7 empty] | 9 | 1.25 | 7.75
| 모바일-UI공통개발 | 고급 | 투비소프트 | 나종식 |  | 2025-05-19 | 2025-09-18 | [7 empty] | 0.5 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.5 | [15 empty] | 4 | 0 | 4
| 기획 | 고급 | 투비소프트 | 최보윤 |  | 2025-04-14 | 2025-06-13 | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.75 | 0.5 | [21 empty] | 2 | 1.25 | 0.75
| 디자인/퍼블리싱 | 고급 | 투비소프트 | 이은심 |  | 2025-05-08 | 2025-09-06 | [7 empty] | 0.8 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.2 | [15 empty] | 4 | 0 | 4
| PC-전본 퍼블리싱 | 초급 | 투비소프트 | 박성조 |  | 2025-05-08 | 2025-09-06 | [7 empty] | 0.75 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.2 | [15 empty] | 3.95 | 0 | 3.95
| 소계 | [6 empty] | 0 | 3.25 | 4.25 | 4.75 | 5.75 | 8 | 9 | 11.05 |  | 11.5 |  | 11 |  | 10 |  | 5.9 |  | 5 |  | 5 |  | 4.5 |  | 3.5 |  | 3 |  | 1.5 |  | 0 |  | 84.95 | #REF! | #REF!
데이터 이행 및 모델링 | DA | 특급 | kt ds | 이상민 |  | 2025-02-17 | 2026-02-15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 12.5 | 3.75 | 8.75
| DBA | 특급 | 비플컨설팅 | TBD |  | 2025-05-26 | 2026-03-31 | [7 empty] | 0.25 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.75 |  | 11 | 0 | 11
| DB 성능 튜닝 | 특급 | 비플컨설팅 | TBD |  | 2025-10-16 | 2026-03-15 | [17 empty] | 0.5 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 5 | 0 | 5
| 매핑정의서관리, 검증, 데이터 이행 실행 SQL 생성 | 특급 | 비플컨설팅 | 백성윤 |  | 2025-05-02 | 2026-03-15 | [7 empty] | 1 | 0.75 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 10.5 | 0.75 | 9.75
|  | 특급 | 비플컨설팅 | TBD |  | 2025-06-02 | 2026-03-15 | [9 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 9.5 | 0 | 9.5
|  | 고급 | 비플컨설팅 | TBD |  | 2025-06-02 | 2026-03-15 | [9 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 9.5 | 0 | 9.5
|  | 중급 | 비플컨설팅 | TBD |  | 2025-06-02 | 2026-03-15 | [9 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 9.5 | 0 | 9.5
|  | 초급 | 비플컨설팅 | TBD |  | 2025-06-02 | 2026-03-15 | [9 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 9.5 | 0 | 9.5
| 데이터이행 및 검증 자동화 프로그램 개발 및 모니터링 | 고급 | 비플컨설팅 | 조선하 |  | 2025-06-16 | 2025-11-15 | [9 empty] | 0.5 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.5 | [11 empty] | 5 | 0 | 5
| 소계 | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.25 |  | 7.5 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8.5 |  | 8.5 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 4.5 |  | 0.75 |  | 82 | 4.5 | 77.5
인터페이스 (BEAST) | 인터페이스 PL (Backoffice focal) | 특급 | kt ds | 유시혁 |  | 2025-02-03 | 2026-04-30 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | [22 empty] | 3 | 3 | 0
| 인터페이스총괄 | 특급 | 이너웨이브 | 유기태 |  | 2025-02-03 | 2026-04-30 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 15 | 3.75 | 11.25
| 대내외 인터페이스 분석/설계,사용자 인터페이스 분석/설계 | 중급 | 이너웨이브 | 최민서 |  | 2025-04-01 | 2025-11-28 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [11 empty] | 8 | 1.75 | 6.25
| 사용자 앱/웹 인증/인가 체계 설계,사용자 세션 인증/인가 체계 설계 대내외 시스템 인증/인가 분석/설계 | 특급 | 이너웨이브 | 권산 | 비상주 | 2025-04-01 | 2025-07-31 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 |  | 1 | [19 empty] | 4 | 1.75 | 2.25
| 커넥터(Socket, FTP, XML, SOAP, BigQuery) 대체 인터페이스 분석/설계 표준 프로토콜/코드패턴 규격 설계 | 중급 | 이너웨이브 | 이해준 |  | 2025-02-03 | 2026-04-30 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 15 | 3.75 | 11.25
| 커넥터(Socket, FTP, XML, SOAP, BigQuery) 모듈 개발 | 특급 | 이너웨이브 | 이상근 | 비상주 | 2025-04-01 | 2025-08-29 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 |  | 1 |  | 1 | [17 empty] | 5 | 1.75 | 3.25
| API 관리 및 개발 지원 | 초급 | 이너웨이브 | 김성민 | 비상주/ 추가투입 | 2025-07-01 | 2025-08-29 | [11 empty] | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
| 텔레멘트리 체계기반 트랜잭션 로깅 | 중급 | kt ds | 신동민 | 비상주 | 2025-03-04 | 2026-11-30 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | [11 empty] | 8 | 2.75 | 5.25
| Swagger 기반 API 문서화,swagger 기반 postman Json파일 제공 | 중급 | kt ds | 이경현 | 미정(6월) | 2025-07-01 | 2026-02-28 | [11 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 10 | 0 | 10
| 소계 | [6 empty] | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 |  | 6 |  | 7 |  | 6 |  | 5 |  | 5 |  | 4 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 68 | 18.5 | 49.5
UI / UX | 기획/디자인 총괄 (바이널씨 PM) - PL | 특급 | 바이널씨 | 황세진 |  | 2025-02-03 | 2026-04-15 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.5 |  | 14.5 | 3.75 | 10.75 | 특급
| PL (제작가이드, 산출물 검수) | 고급 | 바이널씨 | 고우정 |  | 2025-02-17 | 2026-04-15 |  | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.5 |  | 14 | 3.25 | 10.75 | 특급
| 앱웹 Front UXUI 상세 화면설계 | 고급 | 바이널씨 | 우미숙 |  | 2025-02-03 | 2026-03-15 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.5 | [9 empty] | 10.5 | 3.75 | 6.75 | 특급
|  | 고급 | 바이널씨 | 정수정 |  | 2025-02-03 | 2026-02-28 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [11 empty] | 10 | 3.75 | 6.25 | 특급
|  | 중급 | 바이널씨 | 유경구 |  | 2025-03-17 | 2026-03-15 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.5 | [15 empty] | 6 | 2.25 | 3.75 | 고급
|  | 중급 | 바이널씨 | 김강현 |  | 2025-02-03 | 2026-02-15 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | 9 | 3.75 | 5.25 | 고급
|  | 중급 | 바이널씨 | 장익준 |  | 2025-03-04 | 2026-12-31 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.25 | [7 empty] | 10 | 2.5 | 7.5 | 고급
|  | 중급 | 바이널씨 | 김영근 |  | 2025-03-04 | 2026-12-31 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.25 | [15 empty] | 6 | 2.5 | 3.5 | 고급
|  | 초급 | 바이널씨 | 김세진 |  | 2025-02-03 | 2026-12-31 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [11 empty] | 10 | 3.75 | 6.25 | 초급
|  | 초급 | 바이널씨 | 이태림 |  | 2025-02-03 | 2026-09-30 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | 9 | 3.75 | 5.25 | 초급
|  | 고급 | 바이널씨 | 조선자 | 추가투입 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0.75 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 1.75 | -1.75 | 초급
|  | 고급 | 바이널씨 | 박지황 | 추가투입 | 2025-06-02 | 2025-12-31
|  | 고급 | 바이널씨 | 안광훈 | 추가투입 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0.75 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 1.75 | -1.75 | 초급
| 앱웹 화면 UI 디자인 | 중급 | 바이널씨 | 배지효 |  | 2025-03-10 | 2026-04-15 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.5 |  | 13.25 | 2.5 | 10.75 | 중급
|  | 중급 | 바이널씨 | 윤혜림 |  | 2025-03-10 | 2026-03-31 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.5 |  | 13.25 | 2.5 | 10.75 | 중급
|  | 중급 | 바이널씨 | 박민정 |  | 2025-04-01 | 2026-03-31 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.5 | [5 empty] | 10.5 | 1.75 | 8.75 | 고급
|  | 초급 | 바이널씨 | 김민지 |  | 2025-03-10 | 2026-03-31 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.5 |  | 13.25 | 2.5 | 10.75 | 초급
|  | 초급 | 바이널씨 | 이경진 |  | 2025-04-01 | 2026-11-30 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | 7 | 1.75 | 5.25 | 초급
|  | 초급 | 바이널씨 | 민수연 |  | 2025-03-10 | 2026-11-30 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [11 empty] | 8.75 | 2.5 | 6.25 | 초급
|  | 초급 | 바이널씨 | 박성호 |  | 2025-04-01 | 2026-11-15 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | 7 | 1.75 | 5.25 | 고급
|  | 초급 | 바이널씨 | TBD | 추가투입 | 2025-06-02 | 2025-12-31 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 초급 | 바이널씨 | TBD | 추가투입 | 2025-06-02 | 2025-12-31 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| 퍼블리싱 초기 Front 환경 구성 개발 Framework 구성 : 노수윤 차장님 지원예정 | 고급 | kt ds | 하윤정 |  | 2025-02-03 | 2026-03-15 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 13.5 | 3.75 | 9.75
|  | 고급 | kt ds | 최수연 |  | 2025-02-03 | 2026-02-28 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 13 | 3.75 | 9.25
|  | 고급 | A&T | 박성일 | 철수 | 2025-04-14 | 2025-05-13 | [5 empty] | 0.5 |  | 0.5 | [23 empty] | 1 | 0 | 1
|  | 중급 | A&T | 김용희 | 철수 | 2025-04-14 | 2025-05-13 | [5 empty] | 0.5 |  | 0.5 | [23 empty] | 1 | 0 | 1
|  | 중급 | A&T | 정지우 |  | 2025-05-13 | 2025-12-16 | [7 empty] | 0.5 | 0.375 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.5 | [9 empty] | 7 | 0.375 | 6.625 | 중급
|  |  | A&T | TBD |  | 2025-06-16 | 2025-11-16 | [9 empty] | 0.5 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.5 | [11 empty] | 5 | 0 | 5 | 중급
|  | 중급 | A&T | 채은미 |  | 2025-05-13 | 2025-12-16 | [7 empty] | 0.5 | 0.375 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.5 | [9 empty] | 7 | 0.375 | 6.625 | 중급
| 소계 | [6 empty] | 0 | 8.5 | 8.5 | 14 | 14 | 20 | 21 | 21 |  | 21.5 |  | 22 |  | 22 |  | 20.75 |  | 20 |  | 15.5 |  | 10.5 |  | 8.25 |  | 7.5 |  | 5.5 |  | 2.5 |  | 219.5 | 60 | 159.5
Front(A) | 공통 PL | 특급 | 커머스웨어 | 선수림 |  | 2025-02-03 | 2026-04-30 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 15 | 3.75 | 11.25
| 전시/검색 PL -> 주문 PL | 고급 | 커머스웨어 | 장윤정 | 철수 | 2025-01-20 | 2025-04-18 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | [24 empty] | 2.8 | 2.8 | 0
| 전시/상품 PL | 고급 | 커머스웨어 | 임연주 |  | 2025-02-10 | 2026-04-30 |  | 0.75 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 14.75 | 3.5 | 11.25
| 상품/마케팅(프로모션/쿠폰/교차할인 등) PL -> F/O 파트 리더 | 특급 | 커머스웨어 | 조민하 |  | 2025-01-20 | 2026-04-30 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 15 | 3.75 | 11.25
| 주문/점 기반 서비스 PL | 고급 | 커머스웨어 | 최욱일 |  | 2025-02-03 | 2026-04-30 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 15 | 3.75 | 11.25
| 회원 PL | 고급 | 커머스웨어 | 안희주 |  | 2025-02-03 | 2026-03-31 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 14 | 3.75 | 10.25
| 공통 개발 | 중급 | 커머스웨어 | 이풍호 |  | 2025-01-20 | 2026-03-31 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 14 | 3.75 | 10.25
| 공통 개발 | 초급 | 커머스웨어 | 조현근 |  | 2025-02-03 | 2026-03-31 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 14 | 3.75 | 10.25
| 회원 개발 | 중급 | 커머스웨어 | 장범석 |  | 2025-03-04 | 2026-04-30 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 14 | 2.75 | 11.25
| 회원 개발 | 고급 | 커머스웨어 | 신희창 | 선투입 ~5월 | 2025-04-28 | 2026-03-31 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0.75 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 10 | 0.75 | 9.25
| 마케팅(프로모션/쿠폰/교차할인 등) 개발 | 중급 | 커머스웨어 | 정유정 |  | 2025-02-19 | 2026-04-30 |  | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 14.4 | 3.15 | 11.25
| 전시/검색 개발 | 고급 | 커머스웨어 | 마현 | 선투입 ~5월 | 2025-04-03 | 2026-04-30 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0.75 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 11 | 1.75 | 9.25
| 상품 개발 | 고급 | 커머스웨어 | 정수현 | 선투입 ~5월 | 2025-04-03 | 2026-04-30 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0.75 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 11 | 1.75 | 9.25
| 주문 개발 | 초급 | 커머스웨어 | 김영석 |  | 2025-06-02 | 2026-04-30 | [9 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 11 | 0 | 11
| 주문 개발 | 초급 | 커머스웨어 | 박은진 |  | 2025-06-02 | 2026-03-31 | [9 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 10 | 0 | 10
| 주문 개발 | 고급 | 커머스웨어 | 최준태 | 추가투입 | 2025-02-26 | 2026-04-30 |  |  | 0.2 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.75 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.95 | -2.95
| 점 기반 서비스 개발 | 초급 | 커머스웨어 | 이지호 |  | 2025-06-02 | 2026-03-31 | [9 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 10 | 0 | 10
| 대응개발(E)해외MD | 중급 | 커머스웨어 | TBD |  | 2025-06-02 | 2026-04-30 | [9 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 11 | 0 | 11
| 대응개발(E)해외MD | 초급 | 커머스웨어 | 윤주빈 |  | 2025-06-02 | 2026-03-31 | [9 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 10 | 0 | 10
| 모바일 (APP) - Android | 고급 | 커머스웨어 | TBD |  | 2025-08-01 | 2026-03-31 | [13 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 8 | 0 | 8
| 모바일 (APP) - IOS | 고급 | 커머스웨어 | TBD |  | 2025-08-01 | 2026-03-31 | [13 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 8 | 0 | 8
| 솔루션 사업관리 PL | 특급 | 아이온 | 백상용 | 부분상주 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 특급
| 솔루션 AA | 특급 | 아이온 | 조재호 | 비상주 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 특급
| 웹빌드/CMS/분석/설계/개발 | 중급 | 아이온 | 유광일 | 부분상주 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 특급
| 웹빌드/CMS/분석/설계/개발 | 중급 | 아이온 | TBD | 부분상주 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 중급
| 웹빌드/CMS/전시관리 개발 지원 | 중급 | 아이온 | 양정찬 | 비상주 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 중급
| 웹빌드/CMS/전시관리 개발 지원 | 초급 | 아이온 | TBD | 비상주 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 중급
| 소계 | [6 empty] | 0 | 8.15 | 8.35 | 10 | 11 | 9.8 | 12.8 | 9 |  | 17 |  | 17 |  | 19 |  | 19 |  | 19 |  | 19 |  | 19 |  | 19 |  | 19 |  | 19 |  | 10 |  | 232.95 | 41.9 | 191.05
Back Office(B) | 공통 PL | 고급 | 커머스웨어 | 김동영 | 철수 | 2025-01-20 | 2025-03-31 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 2 | 2 | 0
| 전시/검색/상품 (B/O 파트리더) PL | 특급 | 커머스웨어 | 최태준 |  | 2025-01-20 | 2026-04-30 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 15 | 3.75 | 11.25
| 전시관리 PL | 중급 | 커머스웨어 | 박진우 |  | 2025-01-20 | 2026-04-30 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 15 | 3.75 | 11.25
| 마케팅(프로모션/쿠폰/교차할인 등) PL | 특급 | 커머스웨어 | 노종완 | 추가투입 | 2025-02-19 | 2026-04-30 |  |  | 0.4 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.75 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.15 | -3.15
| 주문/점기반 서비스 PL | 특급 | 커머스웨어 | 박정진 |  | 2025-01-20 | 2026-04-30 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 15 | 3.75 | 11.25
| 점 기반 서비스 PL -> 분석/설계 | 중급 | 커머스웨어 | 강석형 |  | 2025-01-20 | 2026-04-30 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 15 | 3.75 | 11.25
| OPEN/배치 API PL | 고급 | 커머스웨어 | 황인철 |  | 2025-01-20 | 2026-04-30 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 15 | 3.75 | 11.25
| 공통 개발 | 중급 | 커머스웨어 | 김지민 |  | 2025-06-02 | 2026-04-30 | [9 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 11 | 0 | 11
| 회원 개발 | 중급 | 커머스웨어 | 최희진 |  | 2025-04-03 | 2026-04-30 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 13 | 1.75 | 11.25
| 마케팅(프로모션/쿠폰/교차할인 등) 개발 | 중급 | 커머스웨어 | 한혜린 |  | 2025-06-02 | 2026-03-31 | [9 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 10 | 0 | 10
| 마케팅(프로모션/쿠폰/교차할인 등) 개발 | 초급 | 커머스웨어 | 김영웅 |  | 2025-06-02 | 2026-04-30 | [9 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 11 | 0 | 11
| 전시/검색 개발 | 초급 | 커머스웨어 | 천승헌 |  | 2025-02-03 | 2026-04-30 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 15 | 3.75 | 11.25
| 전시/검색 개발 | 초급 | 커머스웨어 | 천지원 |  | 2025-08-01 | 2026-03-31 | [13 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 8 | 0 | 8
| 전시/검색 개발 | 초급 | 커머스웨어 | 신동익 |  | 2025-06-02 | 2026-03-31 | [9 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 10 | 0 | 10
| 상품 개발 | 초급 | 커머스웨어 | 박성준 |  | 2025-01-20 | 2026-04-30 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 15 | 3.75 | 11.25
| 상품 개발 -> kt ds(커머스웨어) | 초급 | kt ds | TBD |  | 2025-07-01 | 2026-02-28 | [11 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 8 | 0 | 8
| 상품 개발 | 초급 | 커머스웨어 | 임수현 |  | 2025-06-02 | 2026-03-31 | [9 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 10 | 0 | 10
| 주문 개발 | 중급 | 커머스웨어 | 이재학 | 선투입 ~5월 | 2025-02-19 | 2026-04-30 |  |  | 0.4 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.75 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 11 | 3.15 | 7.85
| 주문 개발 | 초급 | 커머스웨어 | 변진배 | 선투입 ~5월 | 2025-04-14 | 2026-03-31 | [5 empty] | 0 | 0.25 | 0 | 0.75 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 10 | 1 | 9
| 주문 개발 -> kt ds(커머스웨어) | 중급 | kt ds | TBD |  | 2025-07-01 | 2026-02-28 | [11 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 8 | 0 | 8
| 점 기반 서비스 개발 | 중급 | 커머스웨어 | 김현욱 |  | 2025-06-02 | 2026-04-30 | [9 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 11 | 0 | 11
| 상담원 개발 | 중급 | 커머스웨어 | 정영희 |  | 2025-06-02 | 2026-03-31 | [9 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 10 | 0 | 10
| 상담원 개발 -> kt ds(커머스웨어) | 초급 | kt ds | TBD |  | 2025-07-01 | 2026-02-28 | [11 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 8 | 0 | 8
| 주문 개발 | 초급 | 커머스웨어 | 김남욱 | 선투입 ~5월 | 2025-03-17 | 2025-05-31 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.75
| OPEN API 개발 | 초급 | 커머스웨어 | 홍창기 |  | 2025-03-17 | 2026-03-31 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 12 | 2.75 | 9.25
| O4O_쿠폰 /상세 개발 | 초급 | 커머스웨어 | TBD |  | 2025-06-02 | 2026-04-30 | [9 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 11 | 0 | 11
| O4O_쿠폰 /상세 개발 | 초급 | 커머스웨어 | 윤영민 | 선투입 ~5월 | 2025-04-16 | 2026-03-31 | [5 empty] | 0 | 0.25 | 0 | 0.75 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 10 | 1 | 9
| 배치 개발 | 고급 | 커머스웨어 | 김민지 |  | 2025-02-03 | 2026-04-30 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 15 | 3.75 | 11.25
| 배치 개발 | 중급 | 커머스웨어 | 송유빈 |  | 2025-06-02 | 2026-04-30 | [9 empty] | 0.5 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 10.5 | 0 | 10.5
| 배치 개발 | 초급 | 커머스웨어 | 김남욱 |  | 2025-06-02 | 2026-03-31 | [9 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 10 | 0 | 10
| 배치 개발 | 초급 | 커머스웨어 | TBD |  | 2025-06-02 | 2026-03-31 | [9 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 10 | 0 | 10
| 배치 개발 -> kt ds(커머스웨어) | 초급 | kt ds | TBD |  | 2025-07-01 | 2026-02-28 | [11 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 8 | 0 | 8
| 배치 개발 -> kt ds(커머스웨어) | 초급 | kt ds | TBD |  | 2025-07-01 | 2025-11-30 | [11 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [11 empty] | 5 | 0 | 5
| 물류(분석/설계) PL | 특급 | 씨엔씨네트웍스 | 류호권 |  | 2025-01-20 | 2026-04-15 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.5 |  | 14.5 | 3.75 | 10.75 |  | 14.5
| 물류(분석/설계) PL | 특급 | 씨엔씨네트웍스 | 하성호 | 추가투입 | 2025-05-12 | 2025-07-01 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| 분석/설계/개발 | 특급 | 씨엔씨네트웍스 | 김근태 |  | 2025-01-20 | 2026-03-15 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 13.5 | 3.75 | 9.75 |  | 13.5
| 분석/설계/개발 | 고급 | 씨엔씨네트웍스 | 백다혜 |  | 2025-03-10 | 2026-04-15 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.75 |  | 13.5 | 2.5 | 11 |  | 13.5
| 설계/개발 | 고급 | 씨엔씨네트웍스 | 신승현 | 선투입 ~5월 | 2025-05-19 | 2026-03-15 | [7 empty] | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 9.5 | 0 | 9.5 |  | 9.5
| 설계/개발 | 특급 | 씨엔씨네트웍스 | 이승종 | 선투입 ~5월 | 2025-05-19 | 2026-03-15 | [7 empty] | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 9.5 | 0 | 9.5 |  | X
| 설계/개발 | 특급 | 씨엔씨네트웍스 | 오동현 |  | 2025-04-14 | 2026-04-15 | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.75 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12.5 | 1.25 | 11.25 |  | 12.5
| 설계/개발 | 고급 | 씨엔씨네트웍스 | 주석진 | 철수 | 2025-03-10 | 2025-05-16 |  |  |  | 0.75 | 0.1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.375 | [22 empty] | 2.25 | 1.475 | 0.775
| 설계/개발 | 특급 | 씨엔씨네트웍스 | 전지훈 | 선투입 ~5월 | 2025-05-08 | 2026-03-30 | [7 empty] | 0.5 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 10.5 |  |  |  | 14.75
| 설계/개발 | 중급 | 씨엔씨네트웍스 | 김광민 | 추가투입 | 2025-05-08 | 2026-02-28 | [7 empty] | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 9
| 기획 | 고급 | 라드씨엔에스 | 이경용 | 철수 | 2025-04-15 | 2025-05-14 | [5 empty] | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.375 | [22 empty] | 1 | 0.625 | 0.375
| PL - Web/개발/권한관리 | 고급 | 라드씨엔에스 | 최창식 |  | 2025-05-07 | 2025-07-31 | [7 empty] | 1 | 0 | 1 |  | 1 | [19 empty] | 3 | 0 | 3
| Web/개발/시스템현황 | 중급 | 라드씨엔에스 | 박병호 |  | 2025-05-07 | 2025-07-31 | [7 empty] | 1 | 0 | 1 |  | 1 | [19 empty] | 3 | 0 | 3
| APP/AOS개발/모바일TAS/매장앱 | 고급 | 라드씨엔에스 | 송미지 | 9월이후비상주 0.2(9월~ 3월) | 2025-08-01 | 2026-03-31 | [13 empty] | 1 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2 |  |  |  | 2.4 | 0 | 2.4
| APP/IOS개발/모바일TAS | 고급 | 라드씨엔에스 | 김태원 |  | 2025-08-01 | 2025-08-29 | [13 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 0 | 1
회계/정산/파트너 | 공통 PL - 현장관리자,투비 개발 부분 총괄 | 고급 | 투비소프트 | 홍성진 |  | 2025-02-03 | 2026-04-30 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 15 | 3.75 | 11.25 | 특급
| 정산/회계 SUB-PL | 고급 | 투비소프트 | 오재균 |  | 2025-02-03 | 2026-04-30 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 15 | 3.75 | 11.25 | 특급
| 분석/설계/개발 | 고급 | 투비소프트 | 박성진 |  | 2025-04-28 | 2026-04-30 | [7 empty] | 1 | 0.75 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0.75 | 11.25 | 고급
| 분석/설계/개발 | 고급 | 투비소프트 | TBD |  | 2025-07-01 | 2026-01-31 | [11 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 7 | 0 | 7 | 고급
| 개발 | 고급 | 투비소프트 | TBD |  | 2025-07-01 | 2026-01-31 | [11 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 7 | 0 | 7 | 고급
| 개발 | 고급 | 투비소프트 | TBD |  | 2025-07-01 | 2026-02-27 | [11 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 8 | 0 | 8 | 고급
| 개발 | 고급 | 투비소프트 | 박재영 |  | 2025-03-17 | 2026-04-30 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 13.5 | 2.25 | 11.25 | 고급
| 개발 | 중급 | 투비소프트 | 임해군 |  | 2025-03-17 | 2026-04-30 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 13.5 | 2.25 | 11.25 | 중급
| 협력사 포탈 SUB-PL | 고급 | 투비소프트 | 황태현 |  | 2025-03-04 | 2026-04-30 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 14 | 2.75 | 11.25 | 고급
| 분석/설계/개발 | 특급 | 투비소프트 | 김호훈 |  | 2025-03-24 | 2026-03-31 |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.75 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 12.05 | 1.8 | 10.25
| 분석/설계/개발 | 특급 | 투비소프트 | 이병재 |  | 2025-03-10 | 2025-05-31 |  |  |  | 0.75 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | [22 empty] | 2.75 | 1.85 | 0.9 | 고급
| 분석/설계/개발 | 중급 | 투비소프트 | 안수현 | 철수 | 2025-03-10 | 2025-04-10 |  |  |  | 0.75 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | [24 empty] | 1.05 | 0.4 | 0.65 | 고급
| 분석/설계/개발 | 특급 | 투비소프트 | 이해창 | 선투입 ~4월 | 2025-04-16 | 2026-02-27 | [5 empty] | 0 | 0.25 | 1 | 0.75 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 10 | 1 | 9
| 분석/설계/개발 | 중급 | 투비소프트 | 신유리 |  | 2025-04-21 | 2025-06-10 | [5 empty] | 0.3 |  | 1 | 0.75 |  |  | 0.3 | [19 empty] | 1.6 | 0.75 | 0.85
| 분석/설계/개발 | 고급 | 투비소프트 | 이문수 | 추가투입 | 2025-03-04 | 2025-06-30 |  |  |  |  | 0.25 |  | 1 | 0 | 0.75 | 0 | [21 empty] | 0 | 2 | -2 | 고급
| 개발 | 신규(초급) | 투비소프트 | TBD |  | 2025-12-01 | 2026-03-31 | [21 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 0 | 4
| 개발 | 중급->초급 | 투비소프트 | TBD | 커머스웨어 | 2025-07-01 | 2026-03-31 | [11 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 9 | 0 | 9
| 배치 | 고급 | 투비소프트 | TBD |  | 2025-07-01 | 2026-03-31 | [11 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 9 | 0 | 9 | 고급
| 배치 | 중급 | 투비소프트 | TBD |  | 2025-07-01 | 2026-03-31 | [11 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 9 | 0 | 9 | 중급
| 조회/분석/통계 | 고급 | 투비소프트 | TBD |  | 2025-07-01 | 2026-04-30 | [11 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 10 | 0 | 10 | 고급
| 정산/회계 영역->ktds(투비소프트) | 초급 | kt ds | TBD |  | 2025-06-02 | 2026-03-31 | [9 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 10 | 0 | 10
| 정산/회계 영역->ktds(투비소프트) | 중급 | kt ds | TBD | 추가투입 | 2025-06-02 | 2026-01-31 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 소계 | [6 empty] | 0 | 13 | 13.8 | 18.25 | 20.55 | 22.4 | 26.6 | 27.5 |  | 42.5 |  | 55.3 |  | 56 |  | 54.2 |  | 54.2 |  | 54.2 |  | 54.2 |  | 54.2 |  | 52.2 |  | 43.7 |  | 24.25 |  | 626.1 | 81.45 | 525.15
DB제휴(C ) | DB제휴 PL | 특급 | A&T | 김기흠 |  | 2025-02-03 | 2026-04-30 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 15 | 3.75 | 11.25 | 특급 | 15
| 제휴 API 연동 개발 | 고급 | A&T | 송태우 | 철수 | 2025-02-03 | 2025-04-29 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.8 | [24 empty] | 2.5 | 2.8 | -0.3 | 고급 | 2.5
| 제휴 API 연동 개발 | 고급 | A&T | 박광배 |  | 2025-04-16 | 2026-04-30 | [5 empty] | 0.5 | 0.25 | 1 | 0.75 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12.5 | 1 | 11.5 | 고급 | 12.5
| 제휴 API 연동 개발 | 고급 | A&T | 김일환 |  | 2025-06-02 | 2026-02-28 | [9 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 9 | 0 | 9 | 고급 | 9
| 제휴 API 연동 개발 | 고급 | A&T | 조주형 |  | 2025-03-04 | 2026-02-28 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 12 | 2.75 | 9.25 | 고급 | 12
| 배치_DB제휴 | 고급 | A&T | 이학민 |  | 2025-02-03 | 2026-04-30 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 15 | 3.75 | 11.25 | 고급 | 15
| 제휴, 제휴몰 관리 개발 | 특급 | A&T | 이흔서 |  | 2025-02-03 | 2026-04-30 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 15 | 3.75 | 11.25 | 특급 | 15
| 제휴, 제휴몰 관리 개발 | 중급 | A&T | 홍성민 |  | 2025-06-02 | 2025-11-30 | [9 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [11 empty] | 6 | 0 | 6 | 중급 | 6
| 배치_DB제휴->ktds(A&T) | 고급 | kt ds | TBD |  | 2025-06-02 | 2026-01-31 | [9 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 8 | 0 | 8
| 소계 | [6 empty] | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5.05 | 5 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 7 |  | 7 |  | 6 |  | 4 |  | 4 |  | 95 | 17.8 | 77.2
O4O (D) (캠페인/프로모션/쿠폰/서비스 | 캠페인 - 프로젝트관리 PL - 범위관리, 위험관리, 의사소통관리 | 특급 | 오브젠 | 강남주 |  | 2025-03-10 | 2026-03-31 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.2 |  | 0.2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 9 | 0.55 | 8.45 | 특급
| 캠페인 -캠페인 프로세스 분석/설계, 공통 업무(DRM, 단축 URL, 컨텐츠 연결, SFTP 등) | 고급 | 오브젠 | 조민성 |  | 2025-08-01 | [14 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 8 | 0 | 8 | 고급
| 캠페인 -캠페인 업무 화면 개발 | 초급 | 오브젠 | TBD |  | 2025-08-01 | [14 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 8 | 0 | 8 | 초급
| 캠페인 -메시지 및 오퍼 채널 인터페이스 설계/개발 | 고급 | 오브젠 | TBD |  | 2025-09-01 | [16 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 7 | 0 | 7 | 고급
| 캠페인 -통합 캘린더, 피로도, 고객군, 마케팅 비용 등 연계 개발 | 고급 | 오브젠 | TBD |  | 2025-09-01 | [16 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 7 | 0 | 7 | 초급
| 캠페인 -타겟팅 및 결과 마트 모델링 | 특급 | 오브젠 | 홍유미 |  | 2025-08-01 | [14 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 8 | 0 | 8 | 고급
| 캠페인 -타겟팅 및 결과 마트 ETL 개발 | 고급 | 오브젠 | TBD |  | 2025-09-01 | [16 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 7 | 0 | 7 | 초급
| 솔루션 커스텀 및 기술지원 | 고급 | 오브젠 | TBD | 비상주 | 2025-08-01 | [14 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 3 | 0 | 3 | 고급
| D/W - DM 구축 리딩 | 특급 | 오브젠 | 김정호 |  | 2025-03-10 | 2026-03-31 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.2 |  | 0.2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 9 | 0.55 | 8.45 | 특급
| D/W -초기 데이터 이관 to To-Be DM | 고급 | 오브젠 | TBD |  | 2025-09-01 | [16 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 7 | 0 | 7 | 고급
| D/W -세그먼트 DM과 피로도관리 DM 구성 및 준실시간성 제공을 위해 ODS로 적재 | 고급 | 오브젠 | TBD |  | 2025-09-01 | [16 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 7 | 0 | 7 | 고급
| MSTR | 고급 | kt ds | TBD |  | 2025-09-15 | 2026-01-15 | [15 empty] | 0.5 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.5 | [7 empty] | 4 | 0 | 4
| GA 분석/설계/개발 | 중급 | 골든플래닛 | 최승철 |  | 2025-07-01 | 2026-01-10 | [11 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.3 | [7 empty] | 6.3 | 0 | 6.3 | 중급
| 소계 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  | 0.4 |  | 1.4 |  | 7 |  | 12.5 |  | 13 |  | 12 |  | 12 |  | 10.8 |  | 10 |  | 10 |  | 0 |  | 90.3 | 1.1 | 89.2
대응개발 | POS 연계 -> 공통과 공동진행 | 고급 | kt ds | TBD |  | 2025-06-02 | 2026-04-30 | [9 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 10 | 0 | 10
| 수행사PL | 고급 | 플레이투게더 | 임대진 |  | 2025-02-17 | 2026-03-31 |  | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 13.5 | 3.25 | 10.25 | 고급
| 대응개발 분석/설계/WEB | 고급 | 플레이투게더 | 김경무 |  | 2025-03-04 | 2026-03-31 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 13 | 2.75 | 10.25 | 고급
| 대응개발/IF/Batch | 고급 | 플레이투게더 | 권우석 | 철수 | 2025-03-04 | 2025-03-31 |  |  |  | 1 | 1 | [26 empty] | 1 | 1 | 0 | 고급
| 대응개발/IF/Batch | 고급 | 플레이투게더 | 최인철 |  | 2025-05-07 | 2026-03-31 | [7 empty] | 0.8 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.2 |  | 11 | 0 | 11 | 고급
| 대응개발/IF/Batch | 고급 | 플레이투게더 | 성정훈 | 철수 | 2025-04-01 | 2025-05-20 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 0.75 | [22 empty] | 1 | 1.75 | -0.75 | 고급
| 대응개발/Admin/APP | 중급 | 플레이투게더 | 조성미 |  | 2025-02-17 | 2026-03-31 |  | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 13.5 | 3.25 | 10.25 | 중급
| 대응개발/Admin | 고급 | 플레이투게더 | 변진의 |  | 2025-04-08 | 2026-03-31 | [5 empty] | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.75 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 11.8 | 1.55 | 10.25 | 고급
| 대응개발/Admin | 중급 | 플레이투게더 | TBD |  | 2025-08-01 | 2026-01-31 | [13 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 6 | 0 | 6 | 중급
| 대응개발/WEB | 초급 | 플레이투게더 | 장태현 | 선투입 ~5월 | 2025-05-07 | 2026-03-31 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.5 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.5 | [9 empty] | 5 |  | 5 | 초급
| 대응개발/WEB | 초급 | 플레이투게더 | 조성욱 | 추가 투입 | 2025-05-07 | 2026-03-31 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 초급
| Native - Android | 고급 | 플레이투게더 | TBD |  | 2025-09-16 | 2026-03-15 | [15 empty] | 0.5 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 6 | 0 | 6 | 고급
| native - iOS | 고급 | 플레이투게더 | TBD |  | 2025-09-16 | 2026-01-31 | [15 empty] | 0.5 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 4.5 | 0 | 4.5 | 고급
| UI/UX/기획 | 고급 | 플레이투게더 | 김제성 |  | 2025-04-01 | 2025-05-31 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 0.75 | [22 empty] | 2 | 1.75 | 0.25 | 고급
| UI/UX/디자인 | 고급 | 플레이투게더 | 왕수정 |  | 2025-05-19 | 2025-07-14 | [7 empty] | 0.5 |  | 1 |  | 0.5 | [19 empty] | 2 | 0 | 2 | 고급
| UI/UX/퍼블리싱 | 고급 | 플레이투게더 | TBD |  | 2025-07-01 | 2026-08-31 | [11 empty] | 1 |  | 1 | [17 empty] | 2 | 0 | 2 | 고급
| 소계 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5.8 | 5.8 | 6.3 |  | 7.5 |  | 7.5 |  | 9 |  | 9 |  | 10 |  | 10 |  | 9.5 |  | 9 |  | 7 |  | 6.5 |  | 0.2 |  | 102.3 | 15.3 | 87
| 테스트 도구/관리 | 중급 | kt ds | 이광용 |  | 2025-11-03 | 2025-12-26 | [19 empty] | 1 |  | 1 | [9 empty] | 2 | 0 | 2
| 성능 테스트 | 특급 | kt ds | 정연욱 |  | 2025-10-01 | 2026-02-28 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 1 |  | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 4 | 0 | 4
| IOS/Android 단말테스트 (Up-tempo) | 고급 | kt ds | TBD |  | 2025-08-15 | 2025-12-31 | [13 empty] | 0.1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | [9 empty] | 2.1 | 0 | 2.1
| 소계 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0 |  | 1 |  | 2.5 |  | 3 |  | 0.5 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 8.1 | 0 | 8.1
| 총계 | [6 empty] | 0 | 49.15 | 53.4 | 70.4 | 75.7 | 88.4 | 98.9 | 97.95 |  | 132.2 |  | 148.2 |  | 156.1 |  | 154.1 |  | 154.7 |  | 151.95 |  | 144.7 |  | 134.75 |  | 127.7 |  | 108.7 |  | 52.5 |  | 1768.5 | #REF! | #REF!
[9 empty] | 49.15 | 53.4 | 70.4 | 75.7
[10 empty] | 4.25 |  | 5.3
[7 empty] | 2/25일 기준 | [5 empty] | 2월말 기준
| 전주 | 50+2 | 50명(48명+비상주 2명) |  |  |  | 58명(55명+비상주2명(아이온1명제외) | [5 empty] | 61명(상주 59명 + 비상주 2명)
| 금주투입 | 7+1 | 58명(55명+비상주 3명-아이온1명비상주) |  |  |  | 금주투입 (상주 3명) | [27 empty] | 3.25
| 차주계획 | +3 | 61명(58명+비상주 3명) |  |  |  | 60명 (상주 58명 + 비상주 2명) | [5 empty] | 3월말 기준
|  |  | 48 | 7 | 55 |  | 차주투입 14명 (상주 11명 + 비상주 3명) | [5 empty] | 86명(상주 81명 + 비상주 5명)
[7 empty] | 74명 (상주 69명 + 비상주 2명+3명) | [5 empty] | 3월 투입(상주 22명+ 비상주 3명)
Note on AI4: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 2026.02.14~18 구정연휴
Note on L12: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 2/4(화),2/5 (수)
Note on L13: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 2/4, 2/5, 2/10

## Sheet1
대분류 | 중분류 |  | 등급 |  |  | 수행사 |  |  | M+1 | M+2 | M+3 | M+4 | M+5 | M+6 | M+7 | M+8 | M+9 | M+10 | M+11 | M+12 | M+13 | M+14 | M+15 | 소계 | 비고
|  |  |  | 당사등급 | 당사인력 |  |  | 분석/설계 |  |  |  |  | 개발 및 단위테스트 | [5 empty] | 통합테스트 |  |  | 오픈/안정화
[9 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4
| F/O 파트 리더 | PL | 특급 |  |  | 커머스웨어 | 조민하 | v | [15 empty] | 15 | 현장 대리인(F/O 리더) | bar: 2 to 오픈/안정화 4
Front(A) | 공통 PL | PL | 특급 |  |  | 커머스웨어 | 선수림 | v | [15 empty] | 15 | bar: 2 to 오픈/안정화 4
| 전시(상품) PL | PL | 고급 |  |  | 커머스웨어 | 임연주 | [16 empty] | 15 | 0.2 실투입 장표 0.2차이 | bar: 2 to 오픈/안정화 4
| 주문 PL | PL | 고급 |  |  | 커머스웨어 | 장윤정 |  | 2: 1; 3: 1; 4: 0.5 | 2.5
| 주문 PL | PL | 고급 |  |  |  | 최준태 |  |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 |  | 1
| 회원 PL | PL | 고급 |  |  | 커머스웨어 | 안희주 | [16 empty] | 14 | bar: 2 to 오픈/안정화 3
| 공통 개발 |  | 고급 |  |  | 커머스웨어 | 최욱일 | [16 empty] | 4 | bar: 2 to 5
| 전시(상품) 분석/개발 |  | 고급 |  |  | 커머스웨어 | 정수현 | [16 empty] | 12 | bar: 4 to 오픈/안정화 3
| 전시(상품) 개발 |  | 초급 |  |  | 커머스웨어 | 김영석 | [16 empty] | 11 | bar: 개발 및 단위테스트 6 to 오픈/안정화 4
| 전시(상품) 개발 |  | 초급 |  |  | 커머스웨어 | 조현근 | [16 empty] | 11 | bar: 개발 및 단위테스트 6 to 오픈/안정화 4
| 주문 개발 |  | 고급 |  |  |  | 안성현 | [16 empty] | 11 | bar: 개발 및 단위테스트 6 to 오픈/안정화 4
| 주문 개발 |  | 고급 |  |  | 커머스웨어 | 마현 | [16 empty] | 12 | bar: 4 to 오픈/안정화 3
| 주문 개발 |  | 초급 |  |  | 커머스웨어 | 변진배 |  |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5
| 점 기반 서비스 개발 |  | 초급 |  |  | 커머스웨어 | 윤주빈 | [16 empty] | 11 | bar: 개발 및 단위테스트 6 to 오픈/안정화 4
| 회원 분석/개발 |  | 중급 |  |  | 커머스웨어 | 정유정 | [16 empty] | 12 | bar: 3 to 오픈/안정화 3
| 회원 개발 |  | 중급 |  |  | 커머스웨어 | 이지호 | [16 empty] | 11 | bar: 개발 및 단위테스트 6 to 오픈/안정화 4
| 이벤트/검색 분석/개발 |  | 중급 |  |  | 커머스웨어 | 장범석 | [16 empty] | 12 | bar: 3 to 오픈/안정화 3
| 이벤트/검색 개발 |  | 초급 |  |  | 커머스웨어 | 박은진 | [16 empty] | 11 | bar: 개발 및 단위테스트 6 to 오픈/안정화 4
| 해외브랜드 개발 |  | 중급 |  |  | 커머스웨어 | 이풍호 | [16 empty] | 14 | bar: 2 to 오픈/안정화 3
| 해외브랜드 개발 |  | 초급 |  |  | 커머스웨어 | 천승헌 | [16 empty] | 11 | bar: 개발 및 단위테스트 6 to 오픈/안정화 4
| 모바일 (APP) - Android |  | 고급 |  |  | 커머스웨어 | 최욱일 | [16 empty] | 10 | bar: 개발 및 단위테스트 6 to 오픈/안정화 3
| 모바일 (APP) - IOS |  | 고급 |  |  | 커머스웨어 | 신희창 | [16 empty] | 11 | bar: 5 to 오픈/안정화 3
| 소계 | [6 empty] | 0 | 7 | 7 | 11.5 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 250.5
| 전시/검색/상품 PL -> B/O 파트리더 | PL | 특급 |  |  | 커머스웨어 | 최태준 | [16 empty] | 15 | 분석/설계 업무 리딩 | bar: 2 to 오픈/안정화 4
Back Office(B) | 마케팅(프로모션/쿠폰/교차할인 등) PL | PL | 고급 |  |  | 커머스웨어 | 김동영 | [16 empty] | 2 | bar: 2 to 3
| 마케팅(프로모션/쿠폰/교차할인 등) PL | PL | 고급 |  |  |  | 노종완 | [16 empty] | 13 |  | 2 | bar: 2 to 오픈/안정화 4
| 상품 PL/개발 | PL | 특급 |  |  | 커머스웨어 | 황인철 | [16 empty] | 15 | bar: 2 to 오픈/안정화 4
| 주문 PL/개발 | PL | 고급 |  |  | 커머스웨어 | 김민지 | [16 empty] | 15 | bar: 2 to 오픈/안정화 4
| 기준정보 PL/개발 | PL | 중급 |  |  | 커머스웨어 | 강석형 | [16 empty] | 15 | bar: 2 to 오픈/안정화 4
| 점 기반 서비스/이벤트 검색 PL/개발 | PL | 고급 |  |  | 커머스웨어 | 박정진 | [16 empty] | 15 | bar: 2 to 오픈/안정화 4
| 공통 개발 |  | 초급 |  |  | 커머스웨어 | 박성준 | [16 empty] | 4 | bar: 2 to 5
| 공통 개발 |  | 초급 |  |  |  | 조현근 | [16 empty] | 4 | bar: 2 to 5
| 공통 개발 |  | 초급 |  |  |  | 천승헌 | [16 empty] | 4 | bar: 2 to 5
| 상품 분석/개발 |  | 중급 |  |  | 커머스웨어 | 홍창기 |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5
| 상품 분석/개발 |  | 중급 |  |  | 커머스웨어 | 최희진 | [16 empty] | 11 | bar: 4 to 오픈/안정화 3
| 상품 개발 |  | 초급 |  |  | 커머스웨어 | TBD1 | [6 empty] | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 8.5
| 상품 개발 -> kt ds |  |  |  |  | kt ds (초급) | [7 empty] | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 9 | kt ds 로 변경
| 전시(상품) 분석/개발 |  | 중급 |  |  | 커머스웨어 | 박진우 | [16 empty] | 15 | bar: 2 to 오픈/안정화 4
| 전시(상품) 개발 |  | 중급 |  |  |  | 김지민 | [16 empty] | 11 | bar: 개발 및 단위테스트 6 to 오픈/안정화 4
| 전시(상품) 개발 -> kt ds |  |  |  |  | kt ds (초급) | [7 empty] | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 9 | kt ds 로 변경
| 프로모션 분석/개발 |  | 중급 |  |  | 커머스웨어 | 김남욱 | [16 empty] | 11 | bar: 3 to 오픈/안정화 3
| 프로모션 개발 |  | 초급 |  |  | 커머스웨어 | 신동익 | [16 empty] | 11 | bar: 개발 및 단위테스트 6 to 오픈/안정화 4
| 프로모션 개발 -> kt ds |  |  |  |  | kt ds (초급) | [7 empty] | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | kt ds 로 변경
| 주문 개발 |  | 초급 |  |  | 커머스웨어 | 윤영민 |  |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5
| 주문 개발 |  | 초급 |  |  | 커머스웨어 | TBD2 | [6 empty] | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 8.5
| 회원/상담 분석/개발 |  | 중급 |  |  | 커머스웨어 | 이재학 |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5
| 회원/상담 개발 |  | 중급 |  |  | 커머스웨어 | 정영희 | [16 empty] | 11 | bar: 개발 및 단위테스트 6 to 오픈/안정화 4
| 회원/상담 -> kt ds |  |  |  |  | kt ds (초급) | [7 empty] | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | kt ds로 변경
| 점 기반 서비스 개발 |  | 초급 |  |  | 커머스웨어 | 임수현 | [16 empty] | 11 | bar: 개발 및 단위테스트 6 to 오픈/안정화 4
| 이벤트/검색 개발 |  | 초급 |  |  | 커머스웨어 | 천지원 | [16 empty] | 11 | bar: 개발 및 단위테스트 6 to 오픈/안정화 4
| 이벤트/검색 개발 |  | 초급 |  |  | 커머스웨어 | TBD3 | [6 empty] | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 8.5
| 해외브랜드 개발 |  | 초급 |  |  | 커머스웨어 | 김민환 | [16 empty] | 11 | bar: 개발 및 단위테스트 6 to 오픈/안정화 4
| 기준정보 개발 |  | 초급 |  |  | 커머스웨어 | TBD4 | [6 empty] | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 8.5
| 배치 개발 |  | 중급 |  |  | 커머스웨어 | 강민주 | [16 empty] | 11 | bar: 개발 및 단위테스트 6 to 오픈/안정화 4
| 배치 개발 |  | 초급 |  |  | 커머스웨어 | 박성준 | [16 empty] | 11 | bar: 개발 및 단위테스트 6 to 오픈/안정화 4
| 배치 개발 |  | 초급 |  |  |  | TBD5 | [6 empty] | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 8.5
0
| 소계 | [6 empty] | 0 | 10 | 11 | 12.5 | 15 | 20 | 24.5 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 21 | 346
| 커머스웨어계 | [7 empty] | 10 | 11 | 12.5 | 15 | 20 | 22.5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 309
| ktds계 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 37
| 총계 | [6 empty] | 0 | 17 | 18 | 24 | 28 | 40 | 44.5 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 33 | 596.5
| 커머스웨어계 | [6 empty] | 0 | 17 | 18 | 24 | 28 | 40 | 42.5 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 30 | 559.5 |  | 3
| ktds계 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 37
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 소계
|  |  | 특급 |  |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 60
|  |  | 고급 |  |  |  |  | 0 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 149
|  |  | 중급 |  |  |  |  | 0 | 3 | 4 | 7 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 161
|  |  | 초급 |  |  |  |  | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 12 | 14.5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 12 | 189.5
|  |  | 합계 |  |  |  |  | 0 | 17 | 18 | 24 | 28 | 40 | 42.5 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 30 | 559.5