## 250710(기획 실질 - 디자인 2번방향)
현대백화점 New 커머스 플랫폼 구축
2025-07-04
월별 인력 투입 계획
업무구분 | 역할 | 계약등급 | 이름 | 실등급 | 계약투입일 | 계약철수일 | 실투입일 | 실철수일 | M1 (2월) | M2 (3월) | M3 (4월) | M4 (5월) | M5 (6월) | M6 (7월) | M7 (8월) | M8 (9월) | M9 (10월) | M10 (11월) | M11 (12월) | M12 (1월) | M13 (2월) | M14 (3월) | M15 (4월) | M/M계 | 1. 기간별 TASK
현장관리 | 기획/디자인 총괄 (바이널씨 PM) | 고급 | 황세진 | 특급 | 2025-02-03 | 2025-06-30 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | [10 empty] | 4.75 | 8월 - 9월 | 단위테스트케이스 산출물 관리 / 테스트 시행 | 추가요건에 대한 설계
| 기획/디자인 총괄 (바이널씨 PM) | 고급 | 고우정 | 특급 | 2025-02-17 | 2026-04-15 |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 14 |  | 산출물(설계) 품질관리 및 현행화
기획 | PL (제작가이드, 산출물 검수) | 고급 | 유경구 | 고급 | 2025-03-17 | 2026-04-15 |  |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 13 |  | 요구사항 추적표 관리
현장관리 | PL (제작가이드, 산출물 검수) | 고급 | 조선자 | 특급 | 2025-04-01 | 2026-04-15 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 12.5 |  | 메뉴구조도 관리
| 앱웹 Front UXUI 상세 화면설계 | 고급 | 정수정 | 특급 | 2025-02-03 | 2025-11-30 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 10 | 10월 ~ 12월 | 산출물(설계) 품질관리 및 현행화
|  | 고급 | 우미숙 | 특급 | 2025-02-03 | 2025-09-30 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 7 |  | 요구사항 추적표 관리
현장관리 |  | 고급 | 박지황 | 특급 | 2025-06-02 | 2025-06-05 | [6 empty] | 0.2 | [10 empty] | 0.2 | 1월 ~ 3월 | 통합테스트 (개발대응)
현장관리 |  | 고급 | 유지현 | 고급 | 2025-06-16 | 2025-08-31 | [6 empty] | 0.5 | 1 | 1 | [8 empty] | 2.5 |  | 산출물(설계) 품질관리 및 현행화
현장관리 |  | 고급 | 유승용 | 고급 | 2025-06-16 | 2025-08-31 | [6 empty] | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 5.5
현장관리 |  | 고급 | 안광훈 | 특급 | 2025-04-01 | 2025-10-31 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 9
현장관리 |  | 중급 | 김강현 | 고급 | 2025-02-03 | 2025-10-31 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 8
현장관리 |  | 중급 | 장익준 | 고급 | 2025-03-04 | 2025-12-31 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 6
현장관리 |  | 중급 | 김영근 | 고급 | 2025-03-04 | 2025-12-31 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 10
현장관리 |  | 초급 | 김세진 | 초급 | 2025-02-03 | 2025-09-30 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 8
현장관리 |  | 초급 | 이태림 | 초급 | 2025-02-03 | 2025-09-30 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 11
현장관리 | [23 empty] | 0
현장관리 | [23 empty] | 0
현장관리 | [23 empty] | 0
현장관리 | [23 empty] | 0
현장관리 | [23 empty] | 0
현장관리 | [23 empty] | 0
현장관리 | 합계 |  |  |  |  | mm |  |  | 6.5 | 9.5 | 12 | 12 | 12.95 | 13 | 13 | 10 | 8 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 121.45
디자인 | PL (제작가이드, 산출물 검수) | 중급 | 배지효 | - | 2025-03-10 | 2026-04-15 |  |  |  | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 13.25 | 2. 각 파트별 작업 영역
| 앱웹 화면 UI 디자인 | 중급 | 윤혜림 | - | 2025-03-10 | 2026-04-15 |  |  |  | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 13.25 | 조선자 | 로그인, 회원, 상품, 주문, 마이페이지 관리
|  | 중급 | 박민정 | 고급 | 2025-04-01 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | [8 empty] | 4.25 | 정수정 | 장바구니, 주문서, 주문완료
디자인 |  | 중급 | TBD | 초급 | [10 empty] | 0.75 | 1 | [7 empty] | 1.75 | 김영근 | 구독, 마이페이지(주문관리)
디자인 |  | 초급 | 김원경 | - | 2025-06-02 | 2025-11-30 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 6 | 안광훈 | 프로모션, 이벤트, 마이페이지(나의활동, 나의혜택)
디자인 |  | 초급 | 김단비 | - | 2025-06-02 | 2025-11-30 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 6 | (김강현) | 로그인, 회원가입, 마이페이지(나의정보)
디자인 |  | 초급 | 김민지 | - | 2025-03-10 |  |  |  |  | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | [8 empty] | 5 | (장익준) | 상품 (유형, 무형)
디자인 |  | 초급 | TBD | - |  | 2025-09-30 | [8 empty] | 0.75 | 1 | [7 empty] | 1.75 | 유경구 | 모듈, 피드/샵메인, 전문관, 브랜드관, 콘텐츠, 신규기능(미스페이스, 잼/마이컬렉션) 고객센터, 공통
디자인 |  | 초급 | 이경진 | - | 2025-04-01 | 2025-10-31 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 7 | 김세진 | 모듈, 브랜드관, 콘텐츠
디자인 |  | 초급 | 민수연 | - | 2025-03-10 | 2026-03-13 |  |  |  | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 12.25 | 이태림 | 신규기능(미스페이스, 잼/마이컬렉션), 고객센터, 공통, 전문관
디자인 |  | 초급 | 박성호 | - | 2025-04-01 | 2025-10-31 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 7
디자인 |  | 고급 | [21 empty] | 0
디자인 |  | 중급 | [21 empty] | 0
디자인 |  | 초급 | [21 empty] | 0
디자인 |  | 고급 | [21 empty] | 0
디자인 |  | 중급 | [21 empty] | 0
디자인 |  | 초급 | [21 empty] | 0
디자인 | 인터렉션 디자인 (Interaction 설계 및 구현) | 고급 | [21 empty] | 0
디자인 |  | 중급 | [21 empty] | 0
디자인 |  | 초급 | [21 empty] | 0
디자인 | 합계 |  |  |  |  | mm |  |  | 0 | 3 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 1 | 77.5
합계 | [5 empty] | MM |  |  | 6.5 | 12.5 | 19 | 19 | 21.95 | 22 | 22 | 19 | 15 | 13 | 9 | 6 | 6 | 5.5 | 2.5 | 198.95
상세 설게, 디자인
디자인 시안
와이어프레임 설게
오픈/안정화
통합테스트 (개발대응만)
개발대응
요구기능 분석, IA설계, WBS, 가이드 정의