## 인력관리
[10 empty] | 주간 산출비율: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.77273
대분류 | 중분류 | 등급 |  | 수행사 | 성명 | 특이사항 | 투입일 | 철수 예정일 | M+0 | M+1 |  | M+2 |  | M+3 |  | M+4 |  | M+5 |  | M+6 |  | M+7 |  | M+8 |  | M+9 |  | M+10 |  | M+11 |  | M+12 |  | M+13 |  | M+14 |  | M+15 |  | 소계 |  |  | 비고
|  |  | 투입등급 | 수행사 |  |  |  | 철수일 | 분석/설계 | [8 empty] | 개발 및 단위테스트 | [11 empty] | 통합테스트 | [5 empty] | 오픈/안정화
[10 empty] | 2월 |  | 3월 |  | 4월 |  | 5월 |  | 6월 |  | 7월 |  | 8월 |  | 9월 |  | 10월 |  | 11월 |  | 12월 |  | 1월 |  | 2월 |  | 3월 |  | 4월
[9 empty] | 1월 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 차이
UI / UX | 기획/디자인 총괄 (바이널씨 PM) - PL | 특급 | 특급 | 바이널씨 | 황세진 | 철수 | 2025-02-03 | 2025-06-23 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 0.75 | [20 empty] | 4.75 | 4.75 | 0
| 그룹장 PL(총괄 관리) | 특급 | 특급 | 바이널씨 | 최승일 | 비상주 | 2025-06-16 | 2026-04-15 | [31 empty] | 0 | 0 | 0
| PL (제작가이드, 산출물 검수) | 고급 | 특급 | 바이널씨 | 고우정 |  | 2025-02-17 | 2026-04-15 |  | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.77273 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.5 |  | 14 | 10.2727 | 3.7273
| 앱웹 Front UXUI 상세 화면설계 | 고급 | 특급 | 바이널씨 | 우미숙 | 철수 | 2025-02-03 | 2025-08-29 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | [16 empty] | 6.75 | 7 | -0.25
|  | 고급 | 특급 | 바이널씨 | 정수정 | 추가투입(12월) | 2025-02-03 | 2025-12-31 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.77273 | [8 empty] | 10 | 10.7727 | -0.77273
|  | 중급 | 고급 | 바이널씨 | 유경구 |  | 2025-03-17 | 2026-03-31 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.77273 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 12.5 | 9.2727 | 3.2273
|  | 중급 | 특급 | 바이널씨 | 김강현 | 철수 | 2025-02-03 | 2025-10-31 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 9 | 9 | 0
|  | 중급 | 특급 | 바이널씨 | 장익준 | 철수 | 2025-03-04 | 2025-08-29 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 6 | 6 | 0
|  | 중급 | 고급 | 바이널씨 | 김영근 |  | 2025-03-04 | 2025-12-31 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.77273 | [8 empty] | 10 | 9.7727 | 0.22727
|  | 초급 | 초급 | 바이널씨 | 김세진 | 철수 | 2025-02-03 | 2025-08-29 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | [16 empty] | 6.75 | 7 | -0.25
|  | 초급 | 초급 | 바이널씨 | 이태림 |  | 2025-02-03 | 2026-04-15 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.77273 | 0.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11.75 | 10.7727 | 0.97727
|  | 고급 | 특급 | 바이널씨 | 조선자 |  | 2025-04-01 | 2026-03-31 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.77273 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 8 | 8.7727 | -0.77273
|  | 고급 | 고급 | 바이널씨 | 박지황 | 철수 | 2025-06-02 | 2025-06-09 | [9 empty] | 0 | 0.25 | [20 empty] | 0 | 0.25 | -0.25
|  | 고급 | 고급 | 바이널씨 | 유승용 |  | 2025-06-16 | 2025-12-31 | [9 empty] | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.77273 | [8 empty] | 4 | 6.2727 | -2.2727
|  | 고급 | 고급 | 바이널씨 | 유지현 | 철수(추가투입) | 2025-06-16 | 2025-08-22 | [9 empty] | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0.75 | [16 empty] | 0 | 2.25 | -2.25
|  | 고급 | 특급 | 바이널씨 | 안광훈 | 11월~12월 추가투입 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.77273 | [8 empty] | 0.5 | 8.7727 | -8.2727
| 앱웹 화면 UI 디자인 | 중급 | 중급 | 바이널씨 | 배지효 |  | 2025-03-10 | 2026-04-15 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.77273 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.5 |  | 13.25 | 9.5227 | 3.7273
|  | 중급 | 중급 | 바이널씨 | 윤혜림 |  | 2025-03-10 | 2026-04-15 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.77273 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.5 |  | 13.25 | 9.5227 | 3.7273
|  | 중급 | 고급 | 바이널씨 | 박민정 | 철수 | 2025-04-01 | 2025-08-08 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 0.3 | [16 empty] | 4.25 | 4.3 | -0.05
|  | 초급 | 초급 | 바이널씨 | 김민지 | 철수 | 2025-03-10 | 2025-08-08 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 0.3 | [16 empty] | 5 | 5.05 | -0.05
|  |  | 초급 | 바이널씨 | 손성미 | 철수(추가투입) | 2025-08-11 | 2025-09-24 | [13 empty] | 0 | 0.7 | 0 | 0.81818 | [14 empty] | 0 | 1.5182 | -1.5182
|  |  | 초급 | 바이널씨 | 김유진 | 철수(추가투입) | 2025-08-11 | 2025-09-24 | [13 empty] | 0 | 0.7 | 0 | 0.81818 | [14 empty] | 0 | 1.5182 | -1.5182
|  | 초급 | 초급 | 바이널씨 | 이경진 | 철수 | 2025-04-01 | 2025-10-31 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 7 | 7 | 0
|  | 초급 | 초급 | 바이널씨 | 민수연 |  | 2025-03-10 | 2026-03-16 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.77273 | 1 |  | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 12.25 | 9.5227 | 2.7273
|  | 초급 | 중급 | 바이널씨 | 박성호 | 철수 | 2025-04-01 | 2025-10-31 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 7 | 7 | 0
|  | 초급 | 초급 | 바이널씨 | 김단비 | 철수 | 2025-06-02 | 2025-11-28 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 3 | 6 | -3
|  | 초급 | 초급 | 바이널씨 | 김원경 | 철수 | 2025-06-02 | 2025-11-28 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 3 | 6 | -3
Note on AJ4: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 2026.02.14~18 구정연휴
Note on G16: 박순복: 기간 연장 2026-01-23 > 2026-04-15
Note on G17: 박순복:추가투입(7월까지), 8월부터 대가
Note on G19: 박순복: 롤아웃 일자변경 8.29 -> 12.31 추가투입(8월까지), 9월부터 대가
Note on G21: 박순복: 추가투입(~9월까지),10월 대가 있음,11~12월 추가투입
Note on G26: 박순복: 추가투입
Note on G27: 박순복: 추가투입
Note on G31: 추가투입(8월까지), 9월부터 대가
Note on G32: 추가투입(8월까지), 9월부터 대가